凫政发〔2021〕14号

凫城镇“美丽庭院”创建工作实施方案

为落实省、市、区关于实施乡村振兴战略，充分发挥全镇广大农村妇女和家庭在人居环境整治、美丽乡村建设中的重要作用，充分调动全镇广大农村妇女和家庭参与美丽庭院创建的积极性、主动性，结合我镇实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引领组织广大农村妇女和家庭积极参与整治美化家居环境，创建“美丽庭院”，践行科学文明健康的生活方式，打造安居乐业、美丽舒适的家居环境，在推动美丽乡村建设中贡献巾帼智慧和力量，不断增强农村家庭的幸福感、获得感。

二、创建目标

围绕全镇美丽乡村建设工作，在全镇农村家庭中开展“美丽庭院”创建活动，引领广大农村妇女和家庭成员建设“庭院美、居室美、厨厕美、家风美、文化美”的“美丽庭院”，进一步改善农村家庭生活环境，提高广大妇女文明素养和家庭文明程度，助推我镇美丽乡村建设。确保2021年，全镇25%的常住庭院达到“美丽庭院”示范户创建标准，村村建有示范户。

三、创建标准

1、庭院美。庭院规划布局合理，干净整洁，生活、休闲、绿化功能分区，生产生活用具分类入库存放，整齐有序、美观实用。注重绿化，庭院内外栽花种草植树，养护良好，三季有花，四季常绿。环境优美宜居。

2、居室美。居室实行客厅、卧室、厨房、餐厅“四分开”，改水、改灶、改厕、改圈“四改造”，农资、粮食、食物、衣物“四收纳”，窗明几净、家具家居用品摆放整齐，卫生整洁美观。

3、厨厕美。厨房整洁干净，无污水，无腐烂霉变杂物；炉具、灶具、灶台清洁卫生，餐具用完及时清洗摆放整齐，生活垃圾定点投放；厕所卫生干净，密闭有盖，基本无臭。

4、家风美。家庭成员积极践行社会主义核心价值观，夫妻和睦、敬老孝老、科学教子、勤俭持家、邻里团结，遵纪守法，诚实守信，崇尚科学，移风易俗，群众威信高。

5、文化美。将农家文化、书画文化、传统文化、个人爱好等融入庭院建设和居室布置，有文化品位、有地方特色。

四、实施步骤

“美丽庭院”创建工作是一项长期性、持久性工作，需要有序分步推进。为做好2021年创建工作，分以下四个阶段实施：

1、宣传发动阶段（1月至3月）

层层发动，广泛动员，通过下发实施方案、入户宣传，动员全镇妇女和家庭积极参与“美丽庭院”创建工作。各村妇联组织要通过会议、广播喇叭、公开栏、入户发放明白纸等形式，广泛宣传发动，确保群众知晓率达到100%，最大限度地提高家庭参与率。

2、创建推进阶段（3月至9月）

各村对照创建标准结合实际，组织开展庭院内外集中整治行动，开展庭院家居大扫除，在庭院家居内外清除卫生死角，清理垃圾和杂物，保持庭院家居内外环境卫生整洁有序。对达到创建标准的家庭进行挂牌。对“美丽庭院”示范户实行动态管理，凡出现不符合创建标准的户，随时给予摘牌。被摘牌的户，一个月内不得再次申请。

3、培树典型阶段（9月至11月）

各村根据本村创建庭院情况，确定培育重点示范村和示范庭院，召开现场观摩推进会，通过入户现场观摩学习，开展互学、互评、互查，发挥示范点的传、帮、带作用，一户带一排，一排带一片，一片带全村，一村带邻村，形成“点上创新提高、面上全面开花”的创建局面。

- 总结提高阶段（11月至12月）                          各村将“美丽庭院”创建的好经验、好做法及时上报，镇

妇联做好典型推广、经验总结，并以此继续巩固提升“美丽庭院”创建成效。

五、考核细则

“美丽庭院”创建工作考核打分总分为100分：

1、宣传发动创建（10分）。要求制定创建活动方案、开展宣传发动创建活动。通过查资料的形式进行考核，分值5分，各村根据实际制定创建方案，科学合理、切实可行得3分、开展宣传发动创建活动得2分。

2、创建标准要求（50分）。要求达到“五美”创建标准即“家居美、庭院美、厨厕美、家风美、文化美”。通过看现场的方式进行考核，分值50分，如发现一户示范户未按“五美”标准创建，少“一美”扣5分，扣完为止。

3、示范户知晓率（10分）。要求知晓创建主体 、知晓创建标准。 通过入户询问或电话抽查进行考核，分值10分，如发现一户示范户不知晓创建主体的扣1分，不知晓创建标准等内容的扣1分。

4、“美丽庭院”示范户挂牌（10分）。要求所有示范户必须挂牌。通过看现场的方式进行考核，分值10分，如发现未按要求挂示范户匾牌的每一户扣1分，最高扣5分。

5、“美丽庭院”示范户创建率（10分）。要求创建率不低于25% 。通过查资料的方式进行考核，根据上报入库创建户数，达到标准数的得10分。

6、在省市督查抽查考核中，凡失分影响我镇考核成绩的村，取消当年评先树优资格，并由纪委对村严肃追责。

凫城镇人民政府

2021年2月25日