## Sheet1
山亭区2022年河湖管理重点工作任务清单
序号 | 工作任务 | 具体内容 | 任务清单 | 责任单位
1 | 美丽河湖建设 | 省级美丽河湖 | 完成峄城大沙河、十字河中支山城段、梅花河葫芦套支流等3条河道省级美丽河湖建设。4月底完成实施方案编制并报批；5月-10月完成工程建设和区级自评；11月完成省级验收。 | 北庄镇、山城街道、徐庄镇
2 |  | 市级美丽河湖 | 完成2022年度实际美丽河湖建设，包括郭河水泉段，十字河山城段，冯卯镇欧峪支流、九老庄村河道、四里河、陈山村前河支流、别庄水库支流、对头沟村北塘坝支流，徐庄镇十字河中支徐庄段、梅花河苇湖支流、梅花河九子峪支流，凫城镇付庄支流，北庄镇西泇河支流（户龙山）、峄城大沙河支流铁山段、西泇河支流（务后村至半湖村），店子镇尚河南河、店子龙河、店子河，桑村镇马厂-瓜园支流、依山-户口支流、张宝庄-玉子山支流、马厂支流1、张宝庄-盘石沟二级支流、芹沃二级支流、芹沃东山-户口支流、依山支流、依山二级支流、周村二级支流、周村-辛庄支流、周村三级支流、西集付庄支流等31条河道、太清湖、西泇河、城郭河 | 水泉镇（1条）、山城街道（1条）、冯卯镇（6条）、徐庄镇（3条）、北庄镇（3条）、店子镇（3条）、凫城镇（1条）、桑村镇（12条）、西集镇（1条）
3 | 河湖长制 | 公示牌更换 | 4月底前完成镇村级河湖长制公示牌更新 | 各镇街
4 |  | 日常巡查 | 积极督促各级河湖长巡河，确保每月巡河率100% | 各镇街
5 |  | 问题整治 | 市、区河长办不定期开展河湖巡查，发现问题及时交办相关镇街整改 | 各镇街
6 |  | 拦河工程排查 | 对流域面积50平方公里以上的城郭河、欧峪支流、郭河、辛庄支流、十字河、十字河中支、十字河南支、西泇河、下村河、峄城大沙河、石井河等11条河道的桥梁、拦河闸坝、水库、管线等拦河工程进行排查和行洪能力评估，分别制定保留、拆除和改造方案 | 各镇街
7 |  | 妨碍河道行洪问题排查整治 | 对照妨碍河道行洪10类问题进行排查整治，4月底前完成 | 各镇街
8 | 橡胶坝 | 安全鉴定 | 完成店子、长巷村北、东城头、段庄、南庄等5座橡胶坝安全鉴定 | 店子镇、城头镇、山城街道
9 | 水库运行管理 | 责任人公示与培训 | 4月25日前以正式文件公示水库三个责任人；5月7日前完成三个责任人线上线下培训，线上课程登录水库运管系统培训平台 | 各镇街
10 |  | 预案修编 | 4月30日前完成辖区内所有小型水库调度运用方案和大坝安全管理（防汛）应急预案的修编、批复及备案；5月7日前将修编后的两个方案上传水库运管系统； | 各镇街
11 |  | 预案演练 | 5月底前要组织完成所有水库应急预案演练 | 各镇街
12 |  | 水库队伍、转移路线完善 | 5月15日前核报水库三个队伍人员名单、转移路线和转移地点 | 各镇街
13 |  | 合同清理 | 根据《关于落实小型水库承包经营合同规范清理工作的通知》，对不符合《关于小型水库承包经营规范清理工作的指导意见》的合同进行全面清理，重新签订规范合同并报区城乡水务局备案。按比例4月底各镇街完成1座，徐庄完成2座；5月底各镇街完成1座，徐庄完成2座；6月底水泉、凫城、山城、北庄全部完成，徐庄完成3座；7月底徐庄镇全部完成。（水库名单见附件） | 水泉5座；店子6座；凫城4座；徐庄9座；山城3座；北庄5座
14 |  | 示范县建设 | 对照《山亭区深化小型水库管理体制改革样板县镇（街）所需工作》进行内业资料整理和外业清理，5月31日前内业资料全部整理完成；6月-10月区局每月定期检查；11月省级验收 | 各镇街