山政办发〔2018〕24号

山亭区人民政府办公室

关于印发山亭区第八届全民健身运动会

工作方案的通知

各镇人民政府、山城街道办事处，开发区管委会，区政府各部门：

《山亭区第八届全民健身运动会工作方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

山亭区人民政府办公室

2018年5月15日

（此件公开发布）

山亭区第八届全民健身运动会工作方案

为认真贯彻落实全民健身国家战略和《“健康中国”2030规划》，依托《全民健身条例》、《山亭区全民健身实施计划（2016-2020年）》，积极推进全民健身与全民健康深度融合，加快构建全民健身公共服务体系，进一步丰富广大群众体育文化生活，不断提高健康水平和生活质量，决定举办山亭区第八届全民健身运动会。根据枣庄市第八届全民健身运动会有关要求，结合山亭实际，特制定本方案。

一、组织原则

（一）坚持灵活多样。在活动组织主体上，广泛吸纳单项体育运动协会、体育类民办非企业等社会力量参与组织办赛；在活动组织形式上，坚持小型多样，因地制宜，根据项目特点和大众健身需求，采用多种参与模式，吸引更多的健身爱好者参与健身活动，进一步扩大健身比赛活动的人群覆盖面。

（二）坚持重在基层。把赛事活动进一步向镇街、村居、企业等基层单位延伸，着力在提高基层覆盖率、方便基层群众就近就便参加竞赛活动上下功夫，为基层群众参与健身比赛活动提供便利和支持。

（三）坚持普及引导。充分发挥健身活动引领示范作用，通过组织举办各类健身比赛活动和健身技能培训，进一步推广普及健身项目，引导更多的群众自觉参与体育健身，使参加体育锻炼真正成为日常生活的一部分。

二、主题口号

全民健身 全民健康

体育让生活更美好

三、活动安排

（一）全民健身月、全民健身日活动。4月份举办全民健身运动会开幕式暨春季登山比赛；5月份举办全民健身月活动；8月8日的全民健身日将举办健身活动展示、科学健身知识宣讲、体育“四进”活动，公共体育场馆免费开放等为主要内容的主题活动。

（二）承办省、市活动。承办2018全市登山比赛、山东省第八届全民健身运动会有关项目比赛等省级以上赛事活动。

（三）举办中国枣庄梅花山山地自行车公开赛、中国枣庄月亮湾太极拳公开赛。

（四）协助组织开展行业健身活动。

四、工作要求

(一）精心组织实施。举办全民健身运动会是贯彻落实新周期《全民健身计划（2016-2020年）》的重要内容，区体育部门要充分发挥职能作用，统筹协调，科学安排，整合力量，注重实效，以全民健身运动会为主线，制定好活动方案，广泛宣传发动，精心组织实施，确保全民健身运动会圆满成功。

(二）做好参赛、承办工作。各镇街要按照全民健身运动会所设项目，结合各自实际，组织开展本级全民健身运动会，促进群众体育持续发展。要发挥各类体育协会、体育俱乐部、企事业单位的积极性，扩大参与人群的范围。

(三）加强宣传引导。各镇街要制定全民健身运动会宣传工作方案，加大宣传力度，广泛宣传报道在活动组织、参赛、办赛工作中涌现出的先进单位、先进个人典型事迹，扩大社会影响，提升舆论宣传效果，形成浓厚的全民健身社会氛围。

（四）及时准确录入健身活动信息，全面反映健身活动开展情况。各镇街要将信息录入工作作为一项非常重要的工作抓紧抓实，注意收集所组织健身活动的通知、照片、新闻报道等有关资料，并根据省、市体育局有关要求，及时完整录入数据库，高质量完成信息录入工作。

附：1.山亭区第八届全民健身运动会竞赛规程总则

2.山亭区第八届全民健身运动会竞赛日程表

附件1：

山亭区第八届全民健身运动会竞赛

规 程 总 则

一、竞赛时间

2018年4月至10月。

二、组织形式

山亭区第八届全民健身运动会由区、镇街两级举办。区级全民健身运动会由区体育局主办，部分竞赛项目委托有关镇街和单项运动协会具体实施。镇街级全民健身运动会由镇街负责组织实施。

（一）区级全民健身运动会

1、项目设置

共设10个比赛项目。登山、乒乓球、太极拳、象棋、围棋、自行车、广场舞、健步走、够级、拔河。

2、竞赛组织

（1）参赛办法

以镇街、单位、协会、俱乐部、社区、健身站点等均可组队参赛。（具体要求以各单项竞赛规程为准）

（2）竞赛办法

①执行国家体育总局各单项运动协会审定的最新竞赛规则。

②执行区体育局审定的竞赛规程。

③裁判员、仲裁委员根据单项竞赛的需要，由区体育局选派。

（3）参赛资格

①除在国家、省注册的现役运动员和各级体校在校生外，其余的山亭居民和在山亭工作的人员均可参赛。

②参赛运动员须办理人身意外伤害保险、县级以上医院出具的健康证明，作为参赛资格的重要证明。

③其他相关要求见各单项竞赛规程。

（4）奖励办法

各项目比赛奖项设置和录取名次，见各单项竞赛规程。

（5）比赛名称

“中国体育彩票” 山亭区第八届全民健身运动会XX杯XX比赛。鼓励承办、参赛单位冠名办赛、参赛。

3、开、闭幕式

4月份，结合全民健身运动会登山比赛项目举办开幕式。10月份，结合全民健身运动会最后一个比赛项目举办闭幕式。

4、综合奖项设置

（1）山亭区第八届全民健身运动会优秀组织奖。

（2）山亭区第八届全民健身运动会先进单位。

具体奖励办法，另行制定。

（二）镇街级全民健身运动会

1、运动会名称

全面规范镇街级运动会的名称，可以保留各地原有的名称，但必须放在全民健身运动会之后，即“山亭区第八届全民健身运动会暨XXXX比赛”。

2、项目设置

镇街级全民健身运动会竞赛项目不少于6项，项目设置要突出传统性、趣味性，群众喜闻乐见、便于大众参与。

3、竞赛方式

通过积极探索建立联赛制、擂台制、挑战赛等多种竞赛模式，吸引更多的单位、部门以及个人和家庭广泛参与，提高广大群众参与竞赛活动的积极性。

4、组织主体

全民健身运动会时间跨度须在5个月以上，要积极创造条件，以竞赛为杠杆，大力推动各类俱乐部、协会等社会组织的发展，鼓励社会力量积极参与赛事活动组织，扩大赛事承接主体，积极探索社会化办赛新路子。凡具有赛事组织能力、市场开发能力、独立法人资格的企业、协会、俱乐部，不受级别隶属关系的制约和限制，均可参与赛事活动组织。

三、本竞赛规程总则由区体育局负责解释。

附件2：

山亭区第八届全民健身运动会竞赛日程表

| 序号 | 比赛项目 | 比赛时间 | 比赛地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登山 | 4月 | 抱犊崮 |  |
| 2 | 中国象棋 | 5月 | 区体育馆 |  |
| 3 | 自行车 | 6月 | 梅花山 |  |
| 4 | 乒乓球 | 6月 | 区体育馆 |  |
| 5 | 围棋 | 6月 | 区体育馆 |  |
| 6 | 广场舞 | 7月 | 区体育馆 |  |
| 7 | 拔河 | 8月 | 区体育馆 |  |
| 8 | 够级 | 9月 | 区体育馆 |  |
| 9 | 太极拳 | 10月 | 月亮湾湿地 |  |
| 10 | 健步走 | 10月 | 山亭文化休闲广场 |  |

山亭区人民政府办公室               2018年5月15日印