附件1

山亭区工信局“企业上云”项目支出

绩效评价报告

2020年10月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

按照《山东省推进“企业上云”行动计划》要求“各级财政采用补助方式，向符合条件的企业发放云服务券，作为购买云服务的财政补贴凭证，银贷支持企业上云”。2017年和2018年是政府和市财政局分别下发《枣庄市人民政府关于推进“企业上云”行动计划》（枣政办[2017]83号）和《关于印发枣庄市云服务券奖补实施细则的通知》（枣财工[2018]3号）支持企业上云用云。

（二）项目预算。

按照《关于印发枣庄市云服务券奖补实施细则的通知》（枣财工[2018]3号）文件要求，2018年给与30%财政补贴，2019年给与25%财政补贴，2020年给予20财政补贴，单个企业享受最高5万元。2018年，12家企业实现上云用云，总投资25.6万元，财政兑现奖补资金8.88万元。资金全部来源于省级财政专项。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间为2018年1月-2018年12月。

批复单位：我区企业在山东省企业上云公共服务平台注册后，选购需要的云产品，经山东省电子信息产品检验院审核合同、发票、验收报告后，由区工信局组织提请区财政局予以兑付。

（四）项目组织管理。

实施单位：区工信局。

1.我区企业在山东省企业上云公共服务平台注册后，区工信局对企业营业执照、法人身份证等基本信息；2.企业在山东省企业上云公共服务平台选购需要的云产品，服务商进行提交合同，企业确认合同，山东省电子信息产品检验院审核合同；3.服务商上传验收报告，山东省电子信息产品检验院审核验收报告；4.服务商上传发票，山东省电子信息产品检验院审核发票；5.企业上传用户使用报告，山东省电子信息产品检验院审核用户使用报告；6.企业提出兑付申请，区工信局审核；7.区财政局审核后拨款。

二、项目绩效目标

本项目为2018年1月-12月份实施完毕的，2019年提出兑付，项目申报书与实施完全一致。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

（二）评价对象与范围。

（三）评价依据。

（四）评价原则、评价方法。

（五）绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

（七）绩效评价工作过程。

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

项目预算资金为30万元，实际支付8.88万元，财政收回11.02万元，扣除2分，综合得分98分。

（二）非现场评价情况分析。

企业购买云软件使用后，管理和信息化水平明显提升，财政资金兑付及时，支持企业信息化发展效果显著。

（三）现场评价评价情况分析。

企业对政府支持“工业化和信息化”发展政策反响强烈，一致给与高度认可。

（四）分市评价得分及结论。

自评98分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策时根据省工信厅和市工信局有关文件政策执行的，由明确的项目管理办法。

（二）项目过程情况。

项目实施全过程受到区工信局、山东省电子信息产品检验院和区财政局有效监管。

（三）项目产出情况。

12家企业实现上云用云，总投资25.6万元，财政补贴30%。

（四）项目效益情况。

企业管理和信息化水平明显提升，各项软件支持占总支出比例大于4%，使用大量软件系统后，员工数量明显减少，资源节约大于0.05%，企业对政府满意度达到90%以上。

六、项目主要经验及做法

1.区工信局引进大量适合我区企业发展水平的各类服务商；

2.包含云计算、云存储等硬件服务商和财务、办公、ERP等应用服务商。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、意见建议

积极开展企业培壮工程，引导企业使用云系统，提升精细化管理水平。

附：1.绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合

评价）（参考格式见附表1）

2.问题清单（参考格式见附表2）