人工影响天气经费项目支出

绩效评价报告

2020年9月

一、项目基本情况

（一）项目立项依据及实施的目的。

山亭区人工影响天气作业项目，根据山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发[2012]44号文件进一步加强我省人工影响天气工作的意见（鲁政办发[2012]78号），结合我区气候特点，合理开发气候资源，充分利用云的微物理不稳定性，在适当条件下通过人工催化等技术手段，对局部区域大气的物理、化学过程施加影响，进行干预，使其发生某些变化，从而达到增加（或减少）降水、防雹消雾等目的的作业活动，为我区农业抗旱、降低森林火险等级和减少冰雹灾害等提供有力的保障。

（二）项目预算及计划实施内容。

根据关于人工影响天气经费列入预算的申请（山气发（2017）

24号），区政府给予了批示，我单位于2018年新增了人工影响天气专项资金，根据关于批复2019年区级部门预算的通知（山财预[2019]1号），2019年度人工影响天气专项资金预算批复金额为10.16万元，项目内容为通过远程遥控，点燃焰条作业方式，在全区开展人工增雨（雪）作业。

（三）项目组织管理。

- 山亭区气象服务中心，根据市气象局指令，结合山亭实际，组织实施人工影响天气作业。

二、项目绩效目标

(一)项目长期绩效目标

建立区人工影响天气业务技术体系、基础设施和装备建设，保障作业指挥系统和平台稳定运行，人影作业服务有效增加降水，缓解旱情，对降低森林防火等级，改善生态环境发挥积极作用，取得显著社会效益、生态效益。

- （二）项目年度绩效目标

- 建立人工影响天气装备设施，通过远程遥控，点燃烟条作业方式，围绕农业抗旱、森林防火灭火、生态环境修复等需求，开展增雨（雪）作业服务。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的。

为贯彻落实《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发[2012]44号文件进一步加强我省人工影响天气工作的意见》精神，建立建全人影这一典型的政府基本公共服务体系，通过分析专项资金的使用情况，重点评价资金所达到的产出和效益，总结经验，查找项目管理，资金管理存在的问题，提出改进的建议，通过绩效评价工作，加强监督，提升预算管理水平，并为下一年的预算编制提供依据。

- 评价对象与范围。

- 本次评价对象是区财政下达的人工影响天气经费10.16万元的使用绩效。评价范围为山亭区气象服务中心的项目资金。

- 评价依据。

- 《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发[2012]44号

- 文件进一步加强我省人工影响天气工作的意见（鲁政办发[2012]78号）》

2、《关于人工影响天气经费列入预算的申请（山气发（2017）

24号）》

- 3、《关于批复2019年区级部门预算的通知（山财预[2019]1号）》

4、《关于上报2019年度<项目绩效自评报告>和<部门整体支

出绩效评价报告>的通知（山财绩〔2020〕2号）》

5、《关于印发<山亭区区级项目支出绩效单位自评工作规程>的通知（山财绩[2020]7号）》

（四）评价原则、评价方法。

根据相关政策文件和项目实施情况，本次绩效评价按照科学规范、公开公正、绩效相关等要求，遵循相关性、可比性、动态性等原则，对本项目绩效情况进行客观分析和评价。

按照有关绩效评价工作管理的规定和意见，以听取项目具体负责人汇报，调阅、核查相关资料等形式开展评价工作，采用如下方法：

绩效目标设定与实施结果比较法：将项目支出后的实际效果与申报的绩效目标进行对比。

询问查证法：评价人员以口头询问、调阅核查相关资料等方式，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系以《关于上报2019年度<项目绩效自评报

告>和<部门整体支出绩效评价报告>的通知（山财绩〔2020〕2号）》

的绩效指标体系为基础，结合项目实际，对指标进行细化，参照专家意见和以往经验确定三级指标的权重，根据项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准，此次绩效评价从项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评价标准、证据来源、证据收集方式5个部分组成。

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90（含90分）以上为“优”；

综合得分在80-90分（含80分）为“良”；

综合得分在60-80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

- 评价结论情况

- 综合评价结论（附相关评分表）。

- 本项目绩效综合得分为95分，绩效评价级次为“优”。

- 绩效分析

- 1、决策情况分析

- 该指标满分20分，得分20分

- 2、过程情况分析

- 项目预算执行情况分析从项目资金到位和执行两个方面进行评价，满分20分，得分19分，项目资金到位，预算执行率为88.09%，该指标扣分点主要是19年建设人工增雨燃烧炉地基、围栏等附属设施工程费由于完成的情况没达到合同的标准没有支付。

- 3、产出情况分析

- 产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等方面进行评价，产出指标满分40分，该指标得分40分。

- 4、效益情况分析

- 效益指标主要从从社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标等方面进行分析，效益指标满分20分，该指标得分20分。

- 取得的成效

全区人影作业服务有效增加了降水，初步缓解了旱情，解除了农民朋友的燃眉之急，为作物的生长提供了帮助，对降低森林火险等级、改善生态环境发挥了积极作用，取得了显著的社会效益和生态效益，得到了政府的高度评价和群众的普遍欢迎。

- 存在的问题

- 项目绩效目标编制不精细。具体的绩效指标编制的不够

- 精细，没有和实际的工作内容相匹配，如建设人工增雨燃烧炉地基、围栏等附属设施指标、经济效益指标等没有编制。

- 相应的财务管理制度不健全。没有建立人工影响天气专

- 项资金管理办法，有些资金使用不够规范，财务监控机制不健全。

五、意见建议

1、加强预算编制的科学性和合理性，做好项目实施前的调研，设置更科学、可量化的绩效指标，充分反映实际工作情况。

2、完善相应的财务管理制度。建立人工影响天气专项资金管理办法，规范使用资金，健全财务监控机制。

附：1.绩效评价得分表

- 2、问题清单

- 附件1             人工影响天气项目绩效评价得分表

| - 一级指标 |  | - 二级指标 |  | - 三级指标 |  | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 名称 | - 分值 | - 名称 | - 分值 | - 名称 | - 分值 |  |
| - 决策 | - 20 | - 项目立项 | - 4 | - 项目立项规范性 | - 4 | - 4 |
|  |  | - 绩效目标 | - 10 | - 绩效目标合理性 | - 4 | - 3 |
|  |  |  |  | - 绩效指标明确性 | - 6 | - 5 |
|  |  | - 资金投入 | - 6 | - 预算编制科学性 | - 6 | - 6 |
| - 过程 | - 20 | - 资金管理 | - 8 | - 资金到位率 | - 2 | - 2 |
|  |  |  |  | - 预算执行率 | - 2 | - 1.5 |
|  |  |  |  | - 资金使用合规性 | - 4 | - 3.5 |
|  |  | - 组织实施 | - 12 | - 管理制度健全性 | - 4 | - 2 |
|  |  |  |  | - 制度执行有效性 | - 8 | - 8 |
| - 产出 | - 40 | - 产出数量 | - 25 | - 实际完成率 | - 15 | - 15 |
|  |  |  |  | - 质量达标率 | - 10 | - 10 |
|  |  | - 产出实效 | - 15 | - 完成及时率 | - 15 | - 15 |
| - 效益 | - 20 | - 项目效益 | - 20 | - 社会效益 | - 10 | - 10 |
|  |  |  |  | - 满意度 | - 10 | - 10 |
| - 合计 | - 100 |  | - 100 |  | - 100 | - 95 |

- 附件2

- 人工影响天气项目问题清单

| - 问题分类 | - 序号 | - 项目责任单位 | - 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目立项存在的问题 |  |  |  |
| - 资金管理存在的问题 |  | - 山亭区气象服务中心 | - 相应的财务管理制度不健全。没有建立人工影响天气专项资金管理办法，有些资金使用不够规范，财务监控机制不健全。 |
| - 业务管理存在的问题 |  |  |  |
| - 项目产出存在的问题 |  |  |  |
| - 项目效益存在的问题 |  |  |  |
| - 其他问题 |  |  | - 项目绩效目标编制不精细。具体的绩效指标编制的不够精细，没有和实际的工作内容相匹配，如建设人工增雨燃烧炉地基、围栏等附属设施指标、经济效益指标等没有编制。 |