2020年山亭区专项债券发行及使用情况汇报

2020年山亭区新增专项债券资金7.86亿元，主要用于4个工程建设项目，分别是山亭区翼云科创园及开发区基础设施建设项目，总投资5.5亿元，使用债券资金2.75亿元；山亭区余热利用集中供热项目，总投资1.95亿元，使用债券资金4000万元；山亭区东西鲁片区三期棚改项目，总投资4.8亿元，使用债券资金0.71亿元；山亭经济开发区六网一厂项目，总投资30亿元，使用债券资金4亿元**。**根据会议要求，我将山亭区2020年专项债券项目实施情况作如下汇报：

一、专项债券项目拨付及支出情况

根据省财政厅、省发改委、省人民银行、省银监局、省金融监督局《关于做好政府专项债券发行及项目配套融资工作的实施意见》（鲁财债[2019]50号）文件第七条的规定要求，各地收到上级财政部门拨付的新增债券资金后，原则上要在30日内拨付至在建项目实施单位。山亭区财政局按照相关要求，现已将专项债券资金7.86亿元及时足额拨付至项目实施单位。

1. 山亭区翼云科创园及开发区基础设施建设项目是山亭区委、区政府着眼集约节约用地、加快新旧动能转换、推动经济高质量发展而实施的山亭区第一个工业地产重大工程项目，该项目总投资5.5亿元，截至目前，前期招投标建设内容已基本完工，其专项债券资金2.75亿元现已支付完毕。下一步项目实施单位将对厂房和两栋研发服务楼进行细化装修。
2. 山亭区余热利用集中供热项目总投资1.95亿元，其中专项债券资金0.4亿元。截至目前，已完成换热首站主体和设备的安装工作，共铺设一次管网25公里，完成27个小区（单位）的管网升级改造。城区主管网也已开始冷运行，并进行管网检测和清洗工作，将于10月15日开始调试，使各小区温度达到供暖标准的要求，确保11月15日正式运行并投入使用。该项目的专项债券资金现已支付完毕。

（三）山亭区东西鲁片区三期棚户区项目总投资4.8亿元，使用专项债券资金0.71亿元，目前该项目已办完建设用地不动产权证、建设用地规划许可证，完成方案设计调整及日照分析、施工图审查工作，同时完成项目设计、监理、跟踪审计招投标工作。取得的建设用地已完成地面土石方清运、场地平整施工，并将地下车库、住宅楼基础开挖至设计标高。已完成拨付施工单位工程款4000万元，近期将拨付剩余债券资金3100万元。

（四）山亭区经济开发区六网一厂项目总投资30亿元，使用专项债券资金4亿元。为加快项目实施进度，山亭区成立了由常务副区长李军任总指挥，副区长李明智、山城街道党工委书记王希荣为副总指挥，相关职能部门为成员的项目建设指挥部，设立了项目建设领导办公室。目前，该项目已完成设计、招投标、施工等前期工作，项目施工单位由中国二冶集团有限公司中标，并签订了工程总承包合同。设计单位正进行综合管廊施工设计工作，同步铺设施工围挡，对设计范围地面附着物进行清理。现已完成清理及地质勘探，近日进行管廊开挖。项目实施单位已于11月6日按照施工合同进行拨付资金2亿元，确保12月底将剩余专项债券资金2亿元拨付到位。

二、存在问题及下一步工作建议

2020年专项债券资金申报争取工作在全市位于前列，债券资金拨付及时，项目实施单位按照管理使用规定，加快项目资金支出进度，加快施工，尽快形成了实物工作量。棚改项目债券资金有力的促进了棚户区改造，余热利用集中供热项目有效的保障了民生，产业园区项目对区域经济发展实施起到了支撑引领作用，债券资金示范性作用显著，同时债券资金支出的增加也提升了政府综合债务率，虽然我区综合债务率仍为全市最低，在安全范围警戒线内，但是需要严格预防地区债务及金融风险，对控制高发债务风险源工作提出了更高的要求，政府要千方百计增加财政收入，保障偿债能力，科学有序的推进专项债券使用工作。

按照省市财政部门文件精神，关于2020年度专项债券项目资金拨付进度必须达到100%，资金必须支出到位的要求，同时根据2021年度专项债券申报发行工作部署，发行债券资金将与2020年度专项债券项目资金拨付、施工建设等情况结合，对实施进度较慢的区县适当核减2021年专项债券发行规模及需求，我区高度重视，下一步将继续积极推进项目建设，同时加快办理项目建设手续，督促施工单位利用年前有利天气条件，配备充足人力物力，合理制定进度计划，加快项目施工建设，及时形成实物工作量，将剩余专项债券资金全部拨付到位，确保债券项目形成有效投资，2021年专项债券工作已进入提前申报阶段，省发改、财政部门对申报工作做出了详细的要求，我区提早谋划，精准实施，成立了2021年专项债券申报工作专班，由发改、财政部门牵头，将涉及申报领域分管行业部门纳入并明确一名同志为专门联系人，权属清晰，形成周调度、月汇总的工作机制，目前已将七大领域共计35个项目列入国家发改委重大项目库及国家债务管理系统，申报专项债券资金73.17亿元，力争为下一个五年规划发展奠定坚实的基础。

山亭区财政局

2020年12月7日