## Sheet1
山亭区区级项目绩效评价应用报告
一、项目基本情况
（一）项目名称 | 枣庄市山亭区政务服务中心D区大厅装饰装修项目
（二）项目期 | 2020年度
（三）项目主要内容、涉及范围 | 山亭区政务服务中心D区大厅装饰装修
（四）项目预算资金（包括财政资金、自筹资金等）情况 | 193.73万元
（五）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况 | 193.73万元
（六）项目总体评分情况 | 得分90.88分，评价等级“优”
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况 | 项目单位制定的绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
（二）绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因） | 项目实际完成内容符合绩效申报内容
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况 | 山亭区行政审批局于2019年11月21日成立了由邢跃为组长，孙鸿鹄、蔡伟为副组长的局工程推进工作组（2019年11月21日党组会议会议纪要）。
（二）项目管理情况 | 项目管理和执行机构健全，人员分工明确，能够满足项目工作需要。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。 | 由于勘察设计单位前期现场勘查不细致，部分设计施工内容在实际施工过程中需进行大量增项才可达到设计效果，造成项目实施过程中增项较多，实际发生费用超预算，项目预算内容与项目内容不匹配
四、项目绩效情况
（一）项目实际产出情况 | 亭区行政审批局申报预算设定年度建设任务政务服务大厅D区空闲区域进行升级改造，装修项目总建筑面积1700平方米，使用面积1500平方米，实际完成率100%。并于2020年6月进行了分项验收，出具了验收报告，验收合格率100%。
（二）效果和效益情况 | 为落实“三集中、三到位”工作要求，按照打造一流政务服务大厅的目标，并进一步落实《关于印发＜山亭区政务服务中心窗口部门进驻工作方案>的通知》，税务、公积金、医保、社保、公安出入境等分中心整体迁入区政务服务中心，区发改局等11个单位，以综合窗口模式实现进驻。有效促进了便民服务水平及促进营商环境优化程度。
（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。 | 根据《政府采购法》有关招标要求，委托招标代理机构进行公开招标，招标结束后，山亭区行政审批局组织相关人员对入围服务机构的招标文件和现场实际情况进行了对照核实，同时也对入围企业资质业绩、专业人员人数、等基本情况、承建能力进行综合考察、分析比对并于中标单位签订合同，明确了双方的权利和义务，从风险防范、人员、技术等方面保障了项目顺利实施；山亭区政务服务中心D区大厅装饰装修项目建设单位按照时间要求及时完成年度设定建设任务。
（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明。 | 山亭区政务服务中心D区大厅装饰装修项目在建设过程中因前期现场勘查及预算编制问题，造成竣工结算金额达到390.3万元，超预算批复金额232.68万元67.74%。
五、主要存在问题和改进措施和有关建议。
（一）主要问题 | 1.行政审批局未对项目的立项、过程管理、验收等相关文件资料进行统一收集保管，造成部分文件资料丢失； 2.行财政资金于2020年8月31日到位，但行政审批局并未按照合同要求对工程款进行支付，造成预算执行率未0%； 3.项目前期调研勘察疏漏较多，造成建设过程中增项补项增多，造成竣工结算金额达到390.3万元，超预算批复金额232.68万元67.74%。
（二）改进措施与建议 | 1.建议强化项目管理； 2.建议加大对项目单位财务检查的力度； 3.建议主管部门加强实施方案编制预算管理。
六、其他需要说明的问题
（一）其他没有在包含在上述内容中的问题 | 无
（二）项目实际取得的不在原绩效目标中的成效 | 无