## Sheet1
山亭区区级项目绩效评价应用报告
一、项目基本情况
（一）项目名称 | 2018年度山亭区贫困村饮用水源地保护提升工程项目
（二）项目期 | 2018年度
（三）项目主要内容、涉及范围 | 保护区隔离防护工程、水源地污染扩散防治（导流面、沟）工程、水源地清理整治工程、警示标志工程、水源地保护宣传教育工程
（四）项目预算资金（包括财政资金、自筹资金等）情况 | 195万元
（五）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况 | 179.88万元
（六）项目总体评分情况 | 得分93.5分，评价等级“优”
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况 | 项目单位制定的绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
（二）绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因） | 项目实际完成内容符合绩效申报内容
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况 | 枣庄市生态环境局山亭分局为项目实施单位，符合部门职责，但未进行明确分工
（二）项目管理情况 | 项目单位在项目实施过程中对各个点进行定期及不定期抽查，并未形成会议纪要或整改记录，组织机构监控执行情况较差；项目单位对招投标文件、相关合同、项目相关技术文件资料等文件资料进行统一收集，专人管理，档案齐全。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。 | 无
四、项目绩效情况
（一）项目实际产出情况 | 9个镇街的63个村庄交通警示牌安装252个、界标安装252个、宣传牌安装126个、完善保护区内导流系统63套、清除保护区内杂草草垛63处，实际完成率100%。并于2018年11月进行了验收，出具了验收报告，验收合格率100%。
（二）效果和效益情况 | 水质提升程度。通过现场调研及项目单位汇报资料等情况，项目实施单位未提供相应的水质监测报告；水源保护情况良好。生态环境局山亭分局制定颁布了《关于建立农村环境综合整治长效管理机制的意见》、《农村环境综合整治长效运行机制》等相关文件，明确了保护区的划分原则，采取了设立地理界标、警示标志和隔离设施等保护措施，现场调研时水源周边未发现污染水源等情况，水源保护效果明显。
（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。 | 居民用水更加方便。根据现场调研及项目单位汇报等情况反映，各项目通过水管入户或建立集中供水点（居民取水往返时间不超过10分钟）等措施，提高了居民用水方便程度；提高居民生产生活水平。项目实施为居民生活提供了便利，改善了饮用水水质，提高了供水保障程度，改善了居民生产生活条件；2018年贫困村饮用水水源地保护项目建设单位按照时间要求及时完成年度设定建设任务；项目单位严格执行会计相关法律法规以及枣庄市生态环境局山亭分局相关的财务制度，会计核算执行情况较好。
（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明。 | 无
五、主要存在问题和改进措施和有关建议。
（一）主要问题 | 1.项目实施过程中并未进行详细分工； 2.施工过程中对项目实施的监督检查并未形成有效的过程文件； 3.项目实施单位并未对相应的水源地水样进行送检。
（二）改进措施与建议 | 1.建议项目实施单位在项目执行过程中加强项目实施管理，完善组织管理程序； 2.建议项目实施单位加强项目信息收集； 3.建议主管部门后期及时对项目点水样进行送检。
六、其他需要说明的问题
（一）其他没有在包含在上述内容中的问题 | 无
（二）项目实际取得的不在原绩效目标中的成效 | 无