## Sheet1
附件1：
2018年度山亭区贫困村饮用水源地保护提升工程项目绩效评价指标体系
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  | 指标说明 | 评分标准
名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值
决策 | 15 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 1 | —— | —— | 项目立项是否符合经济社会发展规划，是否与部门职能相关 | 符合相关要求得1分，否则不得分。
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 申请条件合规性 | 1 | 对项目是否符合申请条件进行评价 | 每发现一个不符合申请条件的，扣0.5分，扣完为止。
[6 empty] | 申请、批复程序合规性 | 1 | 对项目申请和批复的程序是否合规进行评价 | 申请和批复程序合规，得1分；否则酌情扣分。
[6 empty] | 立项文本齐全性 | 1 | 对立项资料是否齐全完整进行评价 | 项目立项资料齐全完整，得1分；否则每发现一处不完整的，扣0.2分，扣完为止。
|  | 绩效 目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 专项绩效目标合理性 | —— | 项目所设定的专项绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①未设立绩效目标，得0分。 ②绩效目标与实际工作内容相关联，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，目标与投资额相匹配，得2分。 否则，酌情扣分。
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 专项绩效指标明确性 | —— | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 专项绩效目标明确，得2分；如指标不健全，扣0.5分，指标值不够量化，扣0.2分，指标与目标任务数不对应，扣0.2分。
|  | 资金投入 | 7 | 预算编制科学性 | 3 | —— | —— | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 专项预算编制①经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ④预算额度测算依据充分，按照标准编制； ⑤预算确定的项目投资额或资金量是工作任务相匹配。得3分，否则每发现一项不符的，扣1分，扣完为止。
|  |  |  | 资金分配合理性 | 4 | 分配依据充分性 | 2 | 项目预算资金分配是有有充分的测算依据 | 指标得分=分配依据充分的资金数/预算总额*指标分值*100%
[6 empty] | 资金分配额度合理性 | 2 | 预算资金与补助单位是否相适应 | 每发现一处资金分配不符合管理办法要求的，扣0.5分，扣完为止。
过程 | 25 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 3 | —— | —— | 项目主管部门是否向项目申报单位足额拨付资金，其中资金到位率=实际到位资金数/预算数*100%。 | 得分=资金到位率*指标分值*100%
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | —— | —— | 项目预算资金是否按照计划执行，预算执行率=实际支出金额/实际到位金额*100%（截至2019年12月31日） | 得分=预算执行率*指标分值*100%
|  | 接上页 | 接上页 | 资金使用合规性 | 6 | —— | —— | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分。否则指标得分=合理使用资金额/实际支出金额*指标分值*100%
|  | 组织实施 | 13 | 管理制度健全性 | 2 | 财务管理制度健全性 | 1 | 项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 与项目相关的资金管理制度、会计核算制度、资产管理制度等财务制度健全，得1分；较健全，得0.8分；健全性一般，得0.6分；不够健全，得0.2分。
[6 empty] | 业务管理制度健全性 | 1 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 项目管理制度和程序规范完善，得1分；较规范完善，得0.8分；基本规范完善，得0.6分；不够规范完善，得0.2分。
|  |  |  | 制度执行有效性 | 11 | 组织机构健全性 | 2 | 项目管理执行机构是否健全且分工明确 | 项目管理和执行机构健全，人员分工明确，能够满足项目工作需要，得1.8（含）-2分；较健全，得1.6（含）-1.8分；健全性一般，得1.2（含）-1.8分；不够健全，得0-1.2分。
[6 empty] | 项目管理规范性 | 3 | 项目实施（政府采购、公开公示、过程管理等）是否按照相关法律、法规、制度严格执行 | 项目实施按照相关法律、法规、制度严格执行，得2.7（含）-3分；较合规，得2.4（含）-2.7分；合规性一般，得1.8（含）-2.4分；不够合规，得0-1.8分。
[6 empty] | 会计核算规范性 | 2 | 与项目相关的会计核算是否符合会计规则，财务数据是否真实、准确，财务信息是否完整、规范。 | 会计核算符合会计制度，财务数据真实、准确，财务信息完整、规范，得1.8（含）-2分；较规范，得1.6（含）-1.8分；规范性一般，得1.2（含）-1.6分；不够规范，得0-1.2分。
[6 empty] | 组织机构监控有效性 | 2 | 对是否开展了培训、技术指导与检查等监督管理工作进行评价 | 组织机构监督管理的工作程序和采取措施科学合理，得2分；存在1处不够科学合理的情况扣0.5分，扣完为止。
[6 empty] | 调整手续完备性 | 1 | 各子项目建设内容、实施地点、预算是否发生调整，调整手续是否完备 | 项目未发生调整，得1分，否则得分=调整手续完备的子项目数/发生调整的子项目总数*指标分值*100%
[6 empty] | 档案齐全性 | 1 | 项目合同书、验收报告、改造档案、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | 项目档案资料齐全完整且归档及时，得1分，每发现一份重要档案资料未及时归档的，扣0.2分，扣完为止。
产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | —— | —— | 对照绩效目标，对项目实际完成率进行评价 | 该项指标满分10分。指标分值=实际完成数/计划完成数*指标满分值*100%，指标得分不超过10分。
|  | 产出质量 | 10 | 项目建设完成的质量情况 | 5 | —— | —— | 项目建设质量的完成情况 | 项目建设完成质量好，得5分，每发现一处验收不合格或存在其他质量问题的，扣0.5分，扣完为止。
|  |  |  | 验收程序规范性 | 5 | —— | —— | 对项目验收程序是否规范、验收报告内容是否合理进行评价 | 项目验收程序规范、质量验收报告内容合理，得5分；发现一处程序不规范或内容不合理的，扣0.5分，扣完为止。
接上页 | 接上页 | 产出时效 | 6 | 完成及时性 | 6 | 按时开工率 | 3 | 对照绩效目标，对项目按时开工率进行评价 | 该项指标满分3分。指标分值=按时开工率*指标满分值3分，指标得分不超过3分。
[6 empty] | 按时完工率 | 3 | 对照绩效目标，对项目按时完工率进行评价 | 该项指标满分3分。指标分值=按时完工率*指标满分值3分，指标得分不超过3分。
|  | 产出 成本 | 4 | 成本节约率 | 4 | —— | —— | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100% | 成本节约率属于【-10%，+10%】，得4分； 成本节约率属于【-20%，-10%）或（10%，20%】，得2.5分； 成本节约率属于【-30%，-20%）或（20%，30%】，得1分； 否则，不得分。
效果 | 30 | 项目效益 | 30 | 社会 效益 | 8 | 用水方便程度 | 4 | 对项目实施提高居民用水方便程度情况进行评价 | 该项分值3分。居民取水往返时间不超过10分钟，得3分；10-20分钟之间，得2分；20-30分钟之间，得1分；超过30分钟，得0分。
[6 empty] | 提高贫困村居民生产生活水平 | 4 | 对项目实施提高贫困村居民生产生活水平程度进行评价 | 该项分值4分。项目实施对居民生产生活水平提高效益显著，得4分；效益较显著，得2.5-3.9分；效益一般，得1.5-2.4分；效益较差，得0-1.4分。
|  |  |  | 生态效益 | 8 | 水质提升情况 | 4 | 对水质提升情况进行评价 | 该项分值4分。水质合格率高于全省平均水平，指标得分=3分+水质合格提高率*1分；水质合格率低于全省平均水平，指标得分=水质合格提高率=2.5分+水质合格提高率*1分。若水质合格率降低，该项指标不得分。
[6 empty] | 水资源保护情况 | 4 | 对水源保护情况进行评价 | 按规定设立地理界标、警示标志和隔离实施，保护效果好，得3分；否则酌情扣分。
|  |  |  | 可持续影响 | 6 | 长效机制健全程度 | 3 | 对项目制定的长效运行机制是否健全进行评价 | 该项分值4分。项目可持续运行长效机制健全，后续人财物能够满足项目运行，得4分；较健全得2.5-3.9分；一般，得0.5-2.4分；未建立机制，得0分。
[6 empty] | 对供水区域的长期影响 | 3 | 对项目对供水区域的长期影响进行评价 | 该项分值4分。项目实施产生的社会效益和环境效益的可持续影响程度显著，得4分；较显著，得2.5-3.9分；一般，得1-2.4分；不显著，得0-0.9分。
|  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 受益群众满意度 | 8 | 对受益群众满意度进行评价 | 指标得分=满意度*指标满分分值*100%
注：绩效评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别为：优秀（90分-100分）、良好（80分-89分）、中（60分-79分）、差（0分-59分）