## Sheet1
附件1：
2020年山亭区生物安全二级实验室建设项目绩效评价打分表
一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标 | 评价标准 | 分值 | 得分
决策（15分） | 项目立项（7分） | 立项依据充分性（4分） | 项目立项政策相符性 | 项目立项符合国家、山东省、枣庄市和山亭区法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合医疗行业发展规划和政策要求，得1分；每发现一处不符合的，扣0.2分。 | 1 | 1
|  |  | 项目立项与部门职责相关性 | 项目立项与疾控部门职责范围相符，属于疾控部门履职所需，得1分；每发现一个不相关的，扣0.1分。 | 1 | 1
|  |  | 项目与公共财政支持范围相符性 | 项目属于公共财政支持范围，得1分；每发现一处不相符的，扣0.1分。 | 1 | 1
|  |  | 项目的重复性 | 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得1分；每发现一处不相符的，扣0.1分。 | 1 | 0.9
|  | 立项程序规范性 （3分） | 项目申报批复程序规范性 | 项目申报、批复程序规范，按照相关文件要求执行，得1分；每发现一处不规范的，扣0.2分。 | 1 | 0
|  |  | 立项资料规范性 | 项目审批文件、材料符合相关要求，得1分；每发现一处不规范的，扣0.2分。 | 1 | 0
|  |  | 项目决策规范性 | 项目决策前，经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、事前绩效评估、集体决策等，得1分；每发现一个项目未执行的，扣0.2分。 | 1 | 0
| 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | 绩效目标设定情况 | 项目单位制定了具体的绩效目标，得1分；否则不得分。若未设定绩效目标，已下指标可考核工作任务目标。 | 1 | 1
|  |  | 绩效目标与实际工作内容相关性 | 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分；每发现一处不相关的，扣0.2分。 | 1 | 1
|  |  | 绩效目标匹配性 | 项目预期产出与效益符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分；每发现一处不匹配的，扣0.2分。 | 1 | 0.4
|  | 绩效指标明确性（2分） | 绩效指标细化程度 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；每发现一处不细化的，扣0.2分。 | 1 | 1
|  |  | 绩效目标相符性 | 绩效指标可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且与项目目标任务数或计划数相对应，得1分；每发现一处不量化或不对应的，扣0.2分。 | 1 | 0.8
| 资金投入（3分） | 预算编制科学性（3分） | 项目预算合理性 | 各项目预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分；每发现一处不科学合理的，扣0.5分。 | 1 | 1
|  |  | 项目预算编制规范性 | 各项目预算经过科学论证，按照规定的程序进行审批，得1分；每发现一处不规范的，扣0.5分。 | 1 | 1
|  |  | 项目预算匹配性 | 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，且预算内容与项目内容匹配，得1分；每发现一项不匹配的，扣0.2分。 | 1 | 1
过程（25分） | 资金管理（19分） | 资金到位率（7分） | 区级资金到位率 | 指标得分=区级资金到位率*分值7分。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100% | 7 | 7
|  | 预算执行率（7分） | 预算执行率 | 指标得分=项目预算执行率*分值4分。 预算执行率=（截至2020年12月31日实际支出资金/实际到位资金）*100% | 4 | 3.33
|  |  | 合同额执行率 | 指标得分=合同额执行率*分值3分。 预算执行率=（截至2020年12月31日实际支出资金/合同总额）*100% | 3 | 3
|  | 资金使用合规性（5分） | 资金使用合规性 | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、以及项目预算批复或合同规定的用途，得3分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现一处扣1-3分；存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的，按照合规资金比例得分。 | 3 | 3
|  |  | 资金拨付程序合规性 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，程序合规、手续齐全完整，得2分；每发现一处不规范的，扣0.2分。 | 2 | 0
| 组织实施（6分） | 管理制度健全性（2分） | 实施方案合理性 | 项目单位根据特点制定了具体的实施细则、实施方案、实施计划或设计方案，内容完整合理，得1分；每发现一处不合理、完整的，扣0.2分。 | 1 | 0
|  |  | 管理制度健全性 | 项目单位制定或具有相应的财务或业务管理制度，内容完整合理，得1分；每发现一处不合理、完整的，扣0.5分。 | 1 | 0
|  | 制度执行有效性（4分） | 制度执行有效性 | 项目管理过程中遵守相关法律法规或相关制度管理规定，得2分；每发现一处不规范的，扣0.5分。 | 2 | 0
|  |  | 项目调整规范性 | 项目调整及支出调整手续完备，程序规范，得1分；每发现一处不规范的，扣0.5分。 | 1 | 0
|  |  | 档案管理情况 | 项目设计方案、会议纪要、通知、招投标、合同、勘察、设计、管理、验收等相关资料齐全完整，得1分；否则每发现一处不完整的，扣0.2分。 | 1 | 1
产出（25分） | 产出数量（18分） | 实际完成率（10分） | 业务用房建设面积 | 指标得分=实际完成率*分值3分。 实际完成率=（截至2020年12月31日实际完成数/计划完成数）*100% | 3 | 3
|  |  | 生物二级实验室面积 | 指标得分=实际完成率*分值3分。 实际完成率=（截至2020年12月31日实际完成数/计划完成数）*100% | 3 | 3
|  |  | 污水处理设施数 | 指标得分=实际完成率*分值2分。 实际完成率=（截至2020年12月31日实际完成数/计划完成数）*100% | 2 | 2
|  |  | 设备采购数 | 指标得分=实际完成率*分值2分。 实际完成率=（截至2020年12月31日实际完成数/计划完成数）*100% | 2 | 2
|  | 质量达标率（8分） | 项目完成质量 | 根据验收报告和现场调研情况，每发现一处不符合设计图纸或建设标准的或绩效指标值，扣1分。 | 8 | 7
| 产出时效（4分） | 完成及时性（4分） | 项目完成及时性 | 实际完成时间与项目计划完成时间相符，或实际建设进度未发生滞后，得4分；每发现一处不符的，扣0.5分。 | 4 | 0
| 产出成本（3分） | 成本节约率（3分） | 项目预算控制有效性 | 各项目竣工决算金额未超过项目预算5%，或实际进度款未超过对应的预算，得3分；每发现一处超过的，扣0.5分。 | 3 | 3
效益（35分） | 实施效益（30分） | 社会效益（20分） | 检测能力 | 根据现场调研结果，实际检测能力达到绩效目标数的得满分，每低于检测能力10%的扣3分，扣完为止。 | 10 | 10
|  |  | 区疾控中心防控病毒能力提升情况 | 根据现场调研结果，显著提升病毒防控能力得满分，明显提升得7分，小幅度提升得4分，未提升得0分。 | 10 | 10
|  | 可持续影响（10分） | 建立并执行生物安全实验室培训、学习机制 | 疾控中心建立并执行生物安全实验室培训、学习机制（该项目为山亭区第一个二级实验室，现有工作人员需要更新知识以及加强相关安全防范意识），得5分；每少一个基本因素，扣1分 | 5 | 5
|  |  | 建立健全生物安全二级实验室运行机制 | 疾控中心建立了健全生物安全二级实验室运行机制，得5分；每少一个基本因素，扣1分 | 5 | 5
| 满意度指标（5分） | 受益群体满意度（5分） | 受益人员满意度 | 指标得分=满意度百分比*5分。 | 5 | 5
100分 | 100分 | 100分 | 合计 |  | 100分 | 83.43