## Sheet1
附件2：
2020年山亭区生物安全二级实验室建设项目问题清单
序号 | 问题分类 | 问题描述 | 备注
1 | 立项依据充分性 | 与卫生部门同一时间在山亭区人民医院建设的新型冠状病毒核酸血清学检测中心存在重复，两个项目均可用于新型冠状病毒核酸血清学检测，山亭区疾控中心未提供相关依据体现项目建设全局意识和充分考虑未来山亭区群众对该设施的需求。
2 | 立项程序规范性 | 未见申报、批复、可行性研究报告等资料。
3 | 绩效目标合理性 | 山亭区疾控中心设置的部分项目绩效指标不合理，例如：检测能力日均≥100人次，实际每套新设备检测能力日均≥800人次；项目总资金额实际为294.5万元，与绩效目标申报表填列成本指标232万元不一致，且与山亭区卫生健康局在区政府常务会议上的汇报成本构成不一致。
4 | 绩效指标明确性 | 个别绩效指标不可衡量，例如：“数量指标-实验室污水处理设施吨位数≥50吨”未明确日处理吨数还是其他。
5 | 资金使用合规性 | 资金拨付缺少申请审批手续，例如：应急物资库及业务用房建设工程审定额82.335506万元，按合同进度第一年应付审定价的70%即57.63万元，实际支付72.43万元，无完整的资金拨付申请审批手续。
6 | 管理制度健全性 | 部分财务制度内容不严谨，例如，资产管理制度》中“第四条 单位的各部门要选派责任心强，具有一定业务能力的人员担任部门的固定资产管理员工作。单位固定资产管理统一接受贵港市财政局资产管理部门的指导”，含有“贵港市财政局”非山亭区管理机构的字样等。此外缺少项目支出绩效管理办法、绩效目标填报管理办法、项目建设管理制度、实施方案等。
7 | 制度执行有效性 | 项目结束后山亭区疾控中心组织内部工作人员进行项目验收并出具验收报告，不符合《建设工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令第279号“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收”以及《中华人民共和国建筑法》主席令第46号“第六十一条 交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件”的要求，其验收人员也不具备相关职业技能。相关法律法规执行不到位。另外，实验室扩建项目中标价格为88.70万元，工程完工造价审计额为99.95万元；应急物资库和业务用房建设中标价格为69.03万元，工程完工造价审计额为82.34万元，上述项目分项实施过程中存在调整，但未见调整手续。
8 | 质量达标率 | 绩效指标“实验室污水处理设施吨位数≥50吨”实际未达到预期指标值的情况（实际污水处理≥100L/D，年处理≥36.5吨）。
9 | 完成及时性 | 因缺少项目开工资料和竣工资料，根据合同约定、工程结算审核报告、实验室投入使用的影像资料（带时间），项目实际开工时间在2020年7月晚于计划时间2020年5月，投入使用时间2020年8月晚于计划完成时间2020年6月。