## 山亭区生活垃圾资源化利用设施建设项目自评表
专项债券项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
单位：万元
项目名称 |  | 山亭区生态旅游基础设施建设项目 |  |  | 主管部门 | 山亭区综合行政执法局
项目实施单位 |  | 山亭区综合行政执法局 |  |  | 联系电话
项目预算 执行情况 （10分） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 30000 | 30000 | 30000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 30000 | 30000 | 30000 | 10 | 100% | 10
其中：专项债券资金
|  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
|  | 通过开展山亭区生态旅游基础设施建设工作，计划垃圾分类收集点建设点6550处，生活垃圾运输设施7782件，垃圾中转站升级改造工程面积2460平方米等建设；有效提高山亭区新型城镇化质量和生态文明建设水平 |  |  | 通过开展山亭区生态旅游基础设施建设工作，完成垃圾分类收集点建设点6550处，生活垃圾运输设施7782件，垃圾中转站升级改造工程面积2460平方米等建设；有效提高山亭区新型城镇化质量和生态文明建设水平
年 度 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成 指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 垃圾分类收集点建设 | 4320处 | 4320处 | 4 | 4 | -
|  |  | 生活垃圾运输设施 | 88件 | 88件 | 4 | 4 | -
|  |  | 垃圾中转站升级改造工程 | 1座 | 1座 | 4 | 4 | -
|  |  | 垃圾清挖外运处置项目 | 12.8万吨 | 12.8万吨 | 4 | 4 | -
|  |  | 渗滤液处置项目 | 5031.86吨 | 5031.86吨 | 4 | 4 | -
|  |  | 雨污水管道建设 | 1.49KM | 1.49KM | 4 | 4 | -
|  |  | 北京路盖板项目 | 1096块 | 1096块 | 4 | 4 | -
|  | 质量指标 | 建设工程质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | -
|  |  | 购买设备验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | -
|  | 时效指标 | 开工时间 | 2022.12.31前完成 | 2022.12.10日完成 | 4 | 4 | -
|  |  | 完工时间 | 2022.12.31前完成 | 2022.12.10日完成 | 4 | 4 | -
|  | 成本指标 | 建设成本 | ≤3000万元 | 3000万元 | 4 | 4 | -
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 年可实现营业收入 | 约200万元 | / | 6 | 0 | 未到项目收益期
|  | 社会效益 指标 | “资源节约型社会、环境友好型社会”建设 | 显著加快 | 显著加快 | 4 | 4 | -
|  |  | 提高山亭区垃圾收集转运量 | 0.6 万吨 | 0.65万吨 | 4 | 4 | -
|  | 生态效益指标 | 垃圾资源化处理水平 | 显著提升 | 显著提升 | 4 | 4 | -
|  |  | 降低碳资源的消耗 | 显著降低 | 显著降低 | 4 | 4 | -
|  |  | 减少二氧化碳等温室气体的排放 | 明显减少 | 明显减少 | 4 | 4 | -
|  | 可持续影响指标 | 提高山亭区新型城镇化质量和生态文明建设水平 | 长期持续 | 长期持续 | 4 | 4 | -
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | -
总分 |  |  | 94
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。