## 城区绿化管养经费自评表
预算项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
单位：万元
项目名称 |  | 城区绿化管养经费 |  |  | 主管部门 | 山亭区综合行政执法局
项目实施单位 |  | 山亭区综合行政执法局 |  |  | 联系电话
项目预算 执行情况 （10分） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 335.4 | 335.4 | 335.4 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 335.4 | 335.4 | 335.4 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
|  | 通过开展城区绿化管养工作，计划绿化管养面积1648356.55㎡，行道树养护13700株，项目验收合格率、养护标准执行率100%，实现区内生态环境、空气质量有效改善，营造了洁净、优美、和谐的环境，全面提升了城市形象。 |  |  | 通过开展城区绿化管养工作，完成绿化管养面积1648356.55㎡，行道树养护13700株，项目验收合格率、养护标准执行率100%，实现区内生态环境、空气质量有效改善，营造了洁净、优美、和谐的环境，全面提升了城市形象。。
年 度 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成 指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 验收绿化管养面积 | 1648356.55㎡ | 1648356.55㎡ | 9 | 9 | -
|  |  | 行道树养护 | 13515株 | 13700株 | 8 | 8 | -
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | -
|  |  | 严格按照城市园林绿化管养标准进行作业管理 | 100% | 100% | 9 | 9 | -
|  | 时效指标 | 常态化 | 2022.12.31前完成 | 2022.12.10日完成 | 8 | 8 | -
|  | 成本指标 | 成本控制总额 | 335.4万元 | 335.4万元 | 8 | 8 | -
|  | 社会效益指标 | 城市绿化环境干净舒适 | 有效促进 | 有所促进 | 10 | 7 | 未达到显著效果
|  | 生态效益指标 | 植物年滞尘量 | 显著提升 | 提升较显著 | 10 | 6 | 未达到显著效果
|  | 可持续影响指标 | 生态环境、空气质量 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | -
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | -
总分 |  |  | 93
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。