## 新薛河岩底水源地生态修复工程
预算项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 新薛河岩底水源地生态修复工程
主管部门及代码 |  | 枣庄市生态环境局山亭分局 |  |  |  | 实施单位 | 山城街道、城头镇
项目资金 （万元） |  | —— |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 795.58 | 795.58 | 795.58 | 10 | 100% |  | 10
其中：当年财政拨款
|  | 上年结转资金 |  | 795.58 | 795.58 | 795.58
|  | 其他资金 |  | —— | —— | —— | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 计划完成新薛河岩底水源地生态修复工程，河道内清淤12000m3，充分发挥了湿地系统的强净化能力，有效削减入河污染负荷。 |  |  |  |  | 实际完成河道内清淤12000m3，修建弓形坝1座，改善新薛河河水水质
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 河道内清淤 |  | 12000m3 | 12000m3 | 5 | 5 | ——
|  |  | 修建弓形坝 |  | 1座 | 1座 | 5 | 5 | ——
|  |  | 迂回桥 |  | 1座 | 1座 | 5 | 5 | ——
|  |  | 拦水坝 |  | 5座 | 5座 | 5 | 5 | ——
|  |  | 观光道路 |  | 5座 | 5座 | 5 | 5 | ——
|  |  | 水生植物 |  | 5000㎡ | 5000㎡ | 5 | 5 | ——
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 7 | 7 | ——
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月3日完成 | 6 | 6 | ——
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 795.58万 | 795.58万 | 7 | 7 | ——
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动地区旅游业发展 |  | 有效带动 | 带动 | 7 | 4 | 无可衡量佐证材料、酌情扣分
|  | 社会效益 指标 | 提高村民的生活水平和健康水平 |  | 有效提高 | 有所提高 | 8 | 5 | 无可衡量佐证材料、酌情扣分
|  | 生态效益 指标 | 改善新薛河河水水质 |  | 明显改善 | 明显改善 | 8 | 8 | ——
|  | 可持续影响 指标 | 湿地系统净化能力 |  | 长期 | 长期 | 7 | 7 | ——
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 人民对环境质量改善满意程度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 94 | ——