## 林业综合业务经费自评表
预算项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
单位：万元
项目名称 |  | 林业综合业务经费 |  |  | 主管部门 | 山亭区自然资源局
项目实施单位 |  | 山亭区自然资源局机关 |  |  | 联系电话
项目预算 执行情况 （10分） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 24 | 24 | 18.79 | 10 | 78.29% | 7.8
|  | 其中：当年财政拨款 | 24 | 24 | 18.79 | 10 | 78.29% | -
|  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
|  | 计划管护好省级公益林 12.64 万亩及省级国有公益林9.0406万亩，国有国家级9.0406万亩，国家级集体个人15.3266万亩。飞机防治病虫害1.2万亩；建设乡村林场2个 |  |  | 本年度完成国有国家级公益林管护9.04万亩，管护好省级公益林 12.64 万亩，有效完善造林绿化体制，推进国土绿化向高质量发展，有效改善当地生态环境
年 度 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成 指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 创建区级义务植树基地亩数 | ≥100亩 | 100亩 | 4 | 4 | -
|  |  | 培训林业从业人员数 | ≥60人 | 50人 | 4 | 2 | 未达到指标
|  |  | 全区林地防火亩数 | ≥5000亩 | 5000亩 | 4 | 4 | -
|  |  | 林地补植造林亩数 | ≥50亩 | 50亩 | 4 | 4 | -
|  |  | 林业有害生物监测亩数 | ≥20亩 | 20亩 | 4 | 4 | -
|  | 质量指标 | 栽植苗木成活率 | ≥85% | 95% | 3 | 3 | -
|  |  | 培训考核合格率 | ≥90% | 96% | 4 | 4 | -
|  |  | 病虫害无公害防治率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | -
|  |  | 控制森林火灾受害率 | ≤2% | 0% | 3 | 3 | -
|  |  | 主要林业有害生物测报准确率 | ≥90% | 95% | 4 | 4 | -
|  |  | 全区林地监管率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | -
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤24万元 | 18.79万元 | 4 | 2 | 疫情原因未完成指标值
|  | 时效指标 | 项目计划 | 2022年12月31日前 | 2022-12-02 | 4 | 4 | -
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 改善环境、减少环境治理资金支出 | 显著改善 | 显著改善 | 5 | 5 | -
|  |  | 确保不发生较大及以上森林火灾 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 | -
|  |  | 增强全民植绿、护绿意识 | 明显提高 | 明显提高 | 5 | 5 | -
|  |  | 森林资源安全性 | 持续保障 | 持续保障 | 5 | 5 | -
|  | 可持续影响指标 | 促进水土保持 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 | -
|  |  | 区域绿化覆盖年增长率 | ≥0.5% | 0.565% | 5 | 5 | -
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥90% | 93% | 5 | 5 | -
|  |  | 受训学员满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | -
总分 |  |  | 93.8
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。