## 10个乡镇14处山体生态修复治项目自评表
预算项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
单位：万元
项目名称 |  | 山城街道花泉社区西、西集镇杏子山、常山村南、冯卯镇陈山南、北庄镇北庄村东、北庄村西北和东庄村南、山城街道沃里村南、凫城镇田庄村和东凫山片区共10个、14处山体生态修复治理项目 |  |  | 主管部门 | 山亭区自然资源局
项目实施单位 |  | 山亭区自然资源局机关 |  |  | 联系电话
项目预算 执行情况 （10分） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 5799.22 | 5799.22 | 5799.22 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 5799.22 | 5799.22 | 5799.22 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
|  | 本年度按计划完成山城街道花泉社区西、西集镇杏子山、常山村南、冯卯镇陈山南、北庄镇北庄村东、北庄村西北和东庄村南、山城街道沃里村南、凫城镇田庄村和东凫山片区共10个、14处山体生态修复治理项目，包括危岩体清理20000m3，残丘清除14500m3，碎石清理1500000m3，石方场地平整549999平方米，边坡修整≥140000平方米，种植土回填≥15000m3，土方场地平整≥220000平方米，挡土墙砌筑≥1000m，侧柏≥1000株，杨树≥100株，播撒草种≥120000平方米，视觉污染明显降低，有效消除地质灾害隐患。 |  |  | 本年度实际完成山城街道花泉社区西、西集镇杏子山、常山村南、冯卯镇陈山南、北庄镇北庄村东、北庄村西北和东庄村南、山城街道沃里村南、凫城镇田庄村和东凫山片区共10个、14处山体生态修复治理项目，包括危岩体清理31863.24m3，残丘清除14500m3，碎石清理924083.07m3，石方场地平整942108.89平方米，边坡修整42417.31平方米，种植土回填146597.69m3，挡土墙砌筑4029.5m，侧柏10777株，杨树100株，播撒草种346433.3平方米，视觉污染明显降低，有效消除了地质灾害隐患。
年 度 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成 指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 危岩体清理 | ≥20000m3 | 31863.24m3 | 3 | 3 | -
|  |  | 残丘清除 | ≥14500m3 | 14500m3 | 3 | 3 | -
|  |  | 碎石清理 | ≥1500000m3 | 924083.07m3 | 3 | 1.5 | 疫情原因未达到指标
|  |  | 石方回填 | ≥300000m3 | 3474.16m3 | 3 | 0.5 | 疫情原因未达到指标
|  |  | 石方场地平整 | ≥549999平方米 | 942108.89平发米 | 3 | 3 | -
|  |  | 边坡修整 | ≥140000平方米 | 42417.34平发米 | 2.5 | 1 | 疫情原因未达到指标
|  |  | 种植土回填 | ≥15000m3 | 146597.69m3 | 2.5 | 2.5 | -
|  |  | 土方场地平整 | ≥220000平方米 | / | 2.5 | 0 | 疫情原因未达到指标
|  |  | 挡土墙砌筑 | ≥1000m | 4029.5m | 2.5 | 2.5 | -
|  |  | 侧柏 | ≥1000株 | 10777株 | 2.5 | 2.5 | -
|  |  | 杨树 | ≥100株 | 100株 | 2.5 | 2.5 | -
|  |  | 播撒草种 | ≥120000平方米 | 346433.3平方米 | 2.5 | 1.5 | 疫情原因未达到指标
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | -
|  | 成本指标 | 通过公开招投标 | ≤6547.22万元 | 5206.98万元 | 2.5 | 2.5 | -
|  |  | 设计费用 | ≤306.93万元 | 209万元 | 2.5 | 2.5 | -
|  |  | 工程监理费 | ≤186.81万元 | 83.9万元 | 2.5 | 2.5 | -
|  |  | 竣工验收费 | ≤57万元 | 59万元 | 2.5 | 2.5 | -
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2.5 | 2.5 | -
|  |  | 项目完工时间 | 2022年12月底完成5个、9处；2023年12月底，全部完成。 | 2022年12月底完成5个、9处；2023年12月底，全部完成。 | 2.5 | 2.5 | -
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 增加绿地 | 54.99公顷 | 54.99公顷 | 4 | 4 | -
|  |  | 促进当地经济发展 | 经济增长显著 | 经济增长显著 | 3.5 | 3.5
|  | 社会效益指标 | 危岩体清除率 | 100% | 100% | 4 | 4 | -
|  |  | 社会稳定 | 明显提升 | 明显提升 | 3.5 | 3.5 | -
|  |  | 居住环境 | 明显改善 | 明显改善 | 3.5 | 3.5 | -
|  | 生态效益 指标 | 地质灾害隐患 | 消除 | 消除 | 4 | 4 | -
|  |  | 周边地质环境 | 减少扬尘和水土流失 | 减少扬尘和水土流失 | 4 | 4 | -
|  |  | 山体视觉效果 | 视觉污染明显降低 | 视觉污染明显降低 | 3.5 | 3.5 | -
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | -
总分 |  |  | 91
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。