## 收回土地费用-华峰土地费用自评表
预算项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
单位：万元
项目名称 |  | 收回土地费用 |  |  | 主管部门 | 山亭区自然资源局
项目实施单位 |  | 山亭区自然资源局机关 |  |  | 联系电话 | 8829221
项目预算 执行情况 （10分） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 582 | 582 | 582 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 582 | 582 | 582 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
|  | 计划土地出让面积110亩，助力县域发展，增加土地出让竞争性和出让收入 |  |  | 本年收回国有土地使用权面积100亩，各项工作均按计划完成，通过项目开展增提高我区闲置土地利用率，增加了土地出让竞争性和出让收入。
年 度 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成 指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 土地面积 | 110亩 | 110亩 | 10 | 10 | -
|  |  | 土地出让前期工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | -
|  | 质量指标 | 验收通过率 | 100% | 100% | 10 | 10 | -
|  | 成本指标 | 收回土地费用 | ≤582万元 | 582万元 | 10 | 10 | -
|  | 时效指标 | 工作完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022-11-30 | 10 | 10 | -
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 提高闲置土地利用率 | 显著提高 | 提高 | 10 | 8 | 提高不够显著
|  |  | 土地出让完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | -
|  | 可持续影响指标 | 增加土地出让竞争性和出让收入 | 显著增加 | 部分增加 | 15 | 10 | 增加收入不够显著
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | -
总分 |  |  | 93
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。