## 2022年飞机施药防治美国白蛾项目自评表
预算项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
单位：万元
项目名称 |  | 2022年飞机施药防治美国白蛾项目 |  |  | 主管部门 | 山亭区自然资源局
项目实施单位 |  | 山亭区自然资源局机关 |  |  | 联系电话 | 8829221
项目预算 执行情况 （10分） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 118.75 | 118.75 | 118.75 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 118.75 | 118.75 | 118.75 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
|  | 实施2022年山亭区辖区范围内第一代美国白蛾发生区域的美国白蛾飞机施药防治20万亩，防治后达到美国白蛾不成灾 |  |  | 本年度完成飞机施药防治25万亩，施药杀虫效果率100%，有效避免避免因美国白蛾危害造成的经济损失，有效控制了美国白蛾的疫情，确保了森林生态安全
年 度 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成 指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 飞机施药防治面积 | 25万亩 | 25万亩 | 10 | 10 | -
|  | 质量指标 | 施药杀虫效果 | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 有虫株成灾率 | ≤2% | 0% | 10 | 10 | -
|  | 成本指标 | 每亩飞防成本 | ≤5.94元 | 4.75元 | 10 | 10 | -
|  | 时效指标 | 防治效果持续时间 | 30天 | 30天 | 10 | 10 | -
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 避免因美国白蛾危害造成的经济损失 | 完全避免 | 有效避免 | 10 | 7 | 避免经济损失减少
|  |  | 美国白蛾的疫情 | 完全控制 | 有效控制 | 10 | 7 | 达到有效控制
|  | 生态效益 指标 | 防治区域林木叶片保存率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | -
|  | 可持续影响指标 | 减少白蛾带来的危害 | 显著减少 | 减少 | 5 | 4 | 未达预期目标，下一步加大工作力度
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 防治区域群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | -
总分 |  |  | 93
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。