## 东南山区崩塌地质灾害治理自评表
预算项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
单位：万元
项目名称 |  | 东南山区崩塌地质灾害治理 |  |  | 主管部门 | 山亭区自然资源局
项目实施单位 |  | 山亭区自然资源局机关 |  |  | 联系电话
项目预算 执行情况 （10分） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 91.31 | 91.31 | 91.31 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 91.31 | 91.31 | 91.31 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
|  | 计划完成6处破损山体治理，恢复生态环境构建和谐社会 |  |  | 本年度完成6处破损山体治理，地质灾害治理面积6平方公里，长久稳固山体崩塌，有效改善了治理区域改观山体的自然面貌、生态环境。
年 度 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成 指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 完成破损山体治理个数 | 6处 | 6处 | 12 | 12 | -
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 13 | 13 | -
|  | 成本指标 | 2022年项目成本 | 91.31 | 91.31万元 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 治理工作完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022-12-05 | 13 | 13 | -
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 地质灾害治理面积 | 6平方公里 | 6平方公里 | 5 | 5 | -
|  | 社会效益指标 | 消除地质灾害 | 79公顷 | 79公顷 | 5 | 5 | -
|  | 生态效益 指标 | 改观山体的自然面貌、生态环境 | 显著改观 | 改观 | 10 | 8 | 改观不够显著
|  | 可持续影响指标 | 稳固治理山体安全 | 显著稳固 | 稳固 | 10 | 7 | 稳固提升不够显著
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度 | ≥95% | 93% | 10 | 8 | 满意度有待提高
总分 |  |  | 93
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。