## 网络信息化
附件1
省级预算项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
单位：万元
项目名称 |  | 网络信息化管理 |  |  | 主管部门 | 枣庄市山亭区财政局
项目实施单位 |  | 枣庄市山亭区财政局 |  |  | 联系电话 | 8811810
项目预算 执行情况 （10分） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 52.5 | 52.5 | 35.85 | 10 | 68.3% | 6.83
|  | 其中：当年财政拨款 | 52.5 | 52.5 | 35.85 | - | 68.3% | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
|  | 通过项目实施，计划运维网络信息系统5个，推进金财工程建设，提升财政科学化管理水平 |  |  | 通过项目实施，完成运维网络信息系统5个，推进金财工程建设，提升财政科学化管理水平
年 度 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成 指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 网络信息系统个数 | 5个 | 5个 | 10 | 10 | — —
|  |  | 重大故障发生数 | 0次 | 0次 | 10 | 10 | — —
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | — —
|  |  | 系统问题解决率 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | — —
|  | 时效指标 | 系统故障处理时间 | 当日 | 当日 | 5 | 5 | — —
|  |  | 系统更新时间 | 不少于1年/次 | 1年/次 | 5 | 5 | — —
|  | 成本指标 | 预算控制额 | ≤52.5万元 | 35.85万元 | 10 | 6.83 | 预算编制不精确
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 降低服务成本 | 明显降低 | 有所降低 | 5 | 4 | 未达到预期目标，加强下一步工作力度
|  | 社会效益 指标 | 提升业务水平 | 显著提高 | 有所提高 | 10 | 9 | 未达到预期目标，加强下一步工作力度
|  | 生态效益 指标 | 软件运行耗能 | 耗能低 | 低耗能 | 5 | 4 | 未达到预期目标，加强下一步工作力度
|  | 可持续影响指标 | 运维制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 9 | 未达到预期目标，加强下一步工作力度
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | — —
总分 |  |  | 89.66
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。