## 档案工作经费
附件1
区级预算项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
单位：万元
项目名称 |  | 档案规范化管理经费 |  |  | 主管部门 | 中共山亭区纪委
项目实施单位 |  | 中共山亭区纪委 |  |  | 联系电话 | 8811962
项目预算 执行情况 （10分） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 14 | 14 | 14 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 14 | 14 | 14 | - |  | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
|  | 通过项目实施，计划存档档案700卷，纪委档案重新梳理规范化。提升档案管理安全性 |  |  | 通过项目实施，完成存档档案200卷，纪委档案重新梳理规范化。提升了档案管理安全性
年 度 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成 指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 存档档案卷数 | ≥700卷 | 200卷 | 10 | 2.9 | 委内没有专门档案室，各部室临近年份档案为方便查阅各自暂存。
|  |  | 档案查阅次数 | 约50次 | 30次 | 10 | 6 | 受疫情封控影响，未能全面开展工作
|  | 质量指标 | 案卷归档资料完整率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ——
|  | 时效指标 | 案卷梳理时长 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | ——
|  | 成本指标 | 支出成本 | ≤14万 | 14万 | 10 | 10 | ——
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 提升档案管理安全性 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | ——
|  | 可持续影响指标 | 档案使用年限 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | ——
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 查档人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ——
总分 |  |  | 88.9
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |  |  | ——
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。