## 党建活动室经费
附件1
区级预算项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
单位：万元
项目名称 |  | 党建活动室建设 |  |  | 主管部门 | 中共山亭区纪委
项目实施单位 |  | 中共山亭区纪委 |  |  | 联系电话 | 8811962
项目预算 执行情况 （10分） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 45 | 45 | 19.48 | 10 | 0.43 | 4.3
|  | 其中：当年财政拨款 | 45 | 45 | 19.48 | - |  | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
|  | 通过党建活动室建设，计划改造党建活动室面积150平方米，保障办公效率有效提升 |  |  | 通过党建活动室建设，完成改造党建活动室面积36平方米，保障了办公效率有效提升
年 度 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成 指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 改造党建活动室面积 | 约150平方米 | 36平方米 | 10 | 2.4 | 疫情影响
|  |  | 党组织活动次数 | 约6次 | 10次 | 10 | 10 | ——
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ——
|  | 时效指标 | 建设完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022-12-01 | 10 | 10 | ——
|  | 成本指标 | 支出成本 | ≤45万 | 19.48万 | 10 | 4.3 | 预算编制不精准
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 提升办公效率 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | ——
|  | 可持续影响指标 | 加强理想信念教育及党组织建设 | 持续有效 | 持续有效 | 15 | 15 | ——
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ——
总分 |  |  | 81
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |  |  | ——
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。