## 2022免费服务项目
附件1
预算项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 免费服务项目
主管部门及代码 |  | 336 |  |  |  | 实施单位 | 山亭区行政审批服务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 96 | 37 | 37 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 96 | 37 | 37 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其他资金 |  | —— | —— | —— | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展免费服务工作，预计免费刻章1800套，免费提供复印用纸张50箱，为3个服务区提供设备维修维护1年，证照邮寄、复印年数1年等服务。免费为市民提供免费生活服务，实现方便办事群众，完善服务职能需要，优化我区营商环境。 |  |  |  |  | 通过开展免费服务工作，完成免费刻章1800套，免费提供复印用纸张50箱，为3个服务区提供设备维修维护1年，证照邮寄、复印年数1年等服务。免费为市民提供免费生活服务，实现方便办事群众，完善服务职能需要，优化我区营商环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 免费刻章数量 |  | 1800套 | 1800套 | 10 | 10 | ——
|  |  | 免费证照邮寄、复印年数 |  | 1年 | 1年 | 10 | 10 | ——
|  |  | 免费3个服务区提供设备维修维护等年数 |  | 1年 | 1年 | 5 | 5 | ——
|  |  | 免费提供纸杯、纸巾、医用用品等服务年数 |  | 1年 | 1年 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 各项工作完成质量达标率 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5 | ——
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022.12.31 | 2022.12.31 | 5 | 5 | ——
|  | 成本指标 | 项目支出总额 |  | ≤37万元 | 37万元 | 10 | 10
| 效果指标 | 社会效益 指标 | 工作效率、质量 |  | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ——
|  |  | 优化营商环境 |  | 优化 | 有所优化 | 10 | 6 | 来办件人员多、人员不足
|  | 可持续影响 指标 | 持续保障工作运行 |  | 长期 | 长期 | 10 | 10 | ——
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务企业、人员意度 |  | 97% | 80% | 5 | 3 | 来办件人员多、人员不足
|  |  | 上级主管部门满意度 |  | 97% | 97% | 5 | 5 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 94 | ——
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。