## 2021商事登记及好差评项目
附件1
预算项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 商事登记自助终端机的采购项目
主管部门及代码 |  | 336 |  |  |  | 实施单位 | 山亭区行政审批服务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 48.58 | 0 | 10 | 0% |  | 0
|  | 其中：财政拨款 |  | 70 | 48.58 | 0 | 10 | 0% |  | 0
|  | 其他资金 |  | —— | —— | —— | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展商事登记自助终端机的采购工作，预计完成采购11台自助终端机，实现推进我区“放管服”改革，推广“互联网+政务服务”模式。 |  |  |  |  | 通过开展商事登记自助终端机的采购工作，实际完成采购11台自助终端机，实现推进我区“放管服”改革，推广“互联网+政务服务”模式。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 型号500自助终端机采购数量 |  | 11台 | 11台 | 15 | 15 | ——
|  | 质量指标 | 采购质量合格率 |  | 100% | 100% | 15 | 15 | ——
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022.12.31 | 2022.12.31 | 10 | 10 | ——
|  | 成本指标 | 项目支付总额 |  | ≤48.58万元 | 0万元 | 10 | 0 | 财政资金紧张
| 效果指标 | 社会效益 指标 | 改善营商环境 |  | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ——
|  |  | 工作效率、质量 |  | 提高 | 提高 | 5 | 5 | ——
|  |  | 满足办公需求 |  | 满足 | 满足 | 5 | 5 | ——
|  | 可持续影响 指标 | 持续保障工作运行 |  | 长期 | 长期 | 5 | 5 | ——
|  |  | 持续使用时间 |  | 长期 | 长期 | 5 | 5 | ——
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务企业群众满意度 |  | 100% | 98% | 5 | 4 | 资金紧张、支付不及时
|  |  | 上级主管部门满意度 |  | 100% | 98% | 5 | 5 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 79 | ——
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。