## 山城所维修改造
附件1
省级预算项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
单位：万元
项目名称 |  | 山城所维修改造 |  |  | 主管部门 | 山亭区市场监督管理局
项目实施单位 |  | 山亭区市场监督管理局 |  |  | 联系电话 | 8812013
项目预算 执行情况 （10分） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 55 | 55 | 12.6009 | 10 | 22.91% | 2.29
|  | 其中：当年财政拨款 | 55 | 55 | 12.6009 | - | 22.91% | -
|  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
|  | 通过实施“山城所维修改造”项目，预计维修改造数量1个，提高办公效率，提供良好的履职的基础，服务社会发展能力 |  |  | 通过实施“山城所维修改造”项目，因疫情原因，实际维修改造进度25%，提高了办公效率，提供了良好的履职的基础，服务社会发展能力
年 度 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成 指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 维修改造数量 | 1个 | 维修进度25% | 10 | 2.5 | 疫情影响，影响进度
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ——
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 15 | 15 | ——
|  | 成本指标 | 山城所维修改造成本 | ≤55万元 | 12.6009万元 | 10 | 2.29 | ——
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 提高办公效率 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | ——
|  | 可持续影响指标 | 提供良好的履职的基础，服务社会发展能力 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | ——
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ——
总分 |  |  | 77.08
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |  |  | 疫情影响，影响维修改造进度
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。