## 特种设备安全监察经费
附件1
省级预算项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
单位：万元
项目名称 |  | 特种设备安全监察经费 |  |  | 主管部门 | 山亭市场监督管理局
项目实施单位 |  | 山亭市场监督管理局 |  |  | 联系电话 | 8812013
项目预算 执行情况 （10分） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 7 | 7 | 1.0628 | 10 | 15.18% | 1.52
|  | 其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | 1.0628 | - | 15.18% | ——
|  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
|  | 通过实施“特种设备安全监察经费”项目，预计取得使用证的特种设备数量1271台，保障我区特种设备健康运转，促进社会经济健康 |  |  | 通过实施“特种设备安全监察经费”项目，实际取得使用证的特种设备数量1420台，保障我区特种设备健康运转，促进社会经济健康
年 度 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成 指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 取得使用证的特种设备数量 | 1271台 | 1420台 | 15 | 15 | ——
|  | 质量指标 | 特种设备检测率 | ≥98% | 100% | 15 | 15 | ——
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022.12.31之前 | 2022.12.10 | 10 | 10 | ——
|  | 成本指标 | 费用支出控制 | ≤7万元 | 1.06万元 | 10 | 1.52 | 资金未执行完毕
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 保障我区特种设备健康运转 | 显著降低 | 显著降低 | 15 | 15 | ——
|  | 可持续影响指标 | 促进社会经济健康 | 持续影响 | 持续影响 | 15 | 15 | ——
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | ——
总分 |  |  | 83.04
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |  |  | ——
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。