## Sheet1
2020年重大项目进展情况（6月）
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2020年 计划投资 | 1-6月完成投资额（万元） | 进展情况
1 | 灵芝湖中医药康养小镇项目 | 100 | 4 | 4207
2 | 翼云科创园项目 | 5.5 | 2 | 12000 | A、B、C厂房1层墙体已完成，2、3层墙体变更为铝单板安装中；厂房一层地面浇筑完成，正在铺设环氧树脂，二三层地面正在浇筑中；办公楼地下车库正在建设基础防水槽；研发楼基础开挖
3 | 特殊医学用途配方食品研制及产业化建设项目 | 1 | 0.6 | 2250 | 综合楼、综合库基础梁施工完成，验收通过
4 | 区文化旅游服务中心项目 | 1.97 | 1.07 | 3400 | B区一层楼承板安装及混凝土浇筑；C区二、三层钢构安装，楼承板安装及混凝土浇筑；A区二层钢构安装
5 | 中科院高性能硅基辐射探测器芯片及核心部件产业化基地建设项目 | 6.5 | 1.5 | 9500 | E厂房架设已封顶，正在进行墙体砌墙；F厂房正在封顶，进行墙体砌墙；办公楼基础完成
6 | 国网1x30MW生物质热电联产项目 | 3.15 | 1.5 | 4200 | 厂区道路硬化及场地整理
7 | 连银山新型装配式绿色装饰材料生产基地项目 | 5.1 | 1.2 | 5200 | 一期设备安装完成，正在联动调试；纸浆工段、制板工段正投料试车，磨边倒角工段在走板试车，为下一步全线投料试生产做准备
8 | 悠进电子项目 | 1.2 | 1.1 | 6200 | 1#厂房基础完成，钢结构主梁、横梁全部安装完成，现在正安装二层板及围挡和二层顶版；2、3#厂房基础施工完成，下一步进行2#厂房的钢结构按照施工；3#厂房钢结构场外加工中；厂内道路基础施工
9 | 湘川源休闲食品项目 | 1.1 | 1.05 | 3379 | 2座钢结构厂房已建成，正在进行内部装饰及安装,部分地面已硬化，餐厅、宿舍、办公楼正在进行主体工程建设
10 | 四知堂板栗产业园项目 | 1.3 | 1 | 7710 | 目前该项目手续已完备,恒温库、速冻库及综合研发楼已投入使用，生产车间主体已建设完成，正在建设成品库，生产设备已订购
11 | 石墨烯散热膜项目 | 5 | 1.2 |  | 未开工
12 | 欧乐休闲食品项目 | 1.4 | 1.1 | 3820 | 完成盒式包装生产线，充氮保鲜设备及相关配套设施