## Sheet1
2020年重大项目进展情况（7月）
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2020年 计划投资 | 1-7月完成投资额（万元） | 进展情况
1 | 灵芝湖中医药康养小镇项目 | 100 | 4 | 4207 | 项目暂停
2 | 翼云科创园项目 | 5.5 | 2 | 14500 | A、B、C厂房厂房一二三层地面铺设基本完成；二、三层内部电梯井、步道、卫生间及设施用房正在建设同时铺设厂房管线；外墙铝单板继续安装中；办公楼地下车库正在钢筋绑扎；研发楼基础继续基础开挖中
3 | 特殊医学用途配方食品研制及产业化建设项目 | 1 | 0.6 | 2400 | 1、综合库二层已浇灌封顶2、综合楼二层钢筋已绑扎，正在搭建二层棚顶架
4 | 区文化旅游服务中心项目 | 1.97 | 1.07 | 3900 | 项目目前地上一层所有钢结构安装完成；地上二层A区钢结构安装完成、B区钢结构安装中；地上三层A区钢结构安装中、C区已封顶；地下一层结构墙正在施工中；泄洪渠工程施工完成，正在土方回填；车库地面附着物清理完毕，土地已初步完成平整
5 | 中科院高性能硅基辐射探测器芯片及核心部件产业化基地建设项目 | 6.5 | 1.5 | 11600 | E、F两栋厂房一二三层地面铺设基，本完成，正在安装外墙铝单板，E厂房按照核心光电项目使用要求开始内部装修，F厂房正在建设二、三层内部电梯井、步道、卫生间、设施用房和铺设厂房管线，研发楼地下车库已完成混泥土浇筑，开始一层外墙建设
6 | 国网1x30MW生物质热电联产项目 | 3.15 | 1.5 | 5050 | 完成主要基础设施及地下室一层浇筑
7 | 连银山新型装配式绿色装饰材料生产基地项目 | 5.1 | 1.2 | 6560 | 一期车间轻质纤维增强硅酸钙板生产线及配套设施完成安装调试，第1条生产线正式投入生产运营
8 | 悠进电子项目 | 1.2 | 1.1 | 7300 | 1#厂房完成基础、钢结构主梁、横梁、顶板、二层地面全部施工完成，现在正围挡施工；电路施工；雨污水管网施工；2#3#厂房基础施工完成，2#厂房的钢结构施工；3#厂房钢结构场外加工中。厂内道路基础施工
9 | 湘川源休闲食品项目 | 1.1 | 1.05 | 5129 | 钢结构厂房已建成两座，正在进行内部配套设施施工；餐厅、宿舍、办公楼正在进行主体工程建设
10 | 四知堂板栗产业园项目 | 1.3 | 1 | 8750 | 目前该项目手续已完备,恒温库、速冻库及综合研发楼已投入使用，生产车间主体已建设完成，生产车间及成品库正在粉刷外墙及地面处理，生产设备已订购
11 | 石墨烯散热膜项目 | 5 | 1.2
12 | 欧乐休闲食品项目 | 1.4 | 1.1 | 7020 | 完成烘干及各种包装设备安装、调试；1号车间地面及钢结构正在升级改造