## Sheet1
2020年重大项目进展情况（1-8月）
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2020年 计划投资 | 1-8月完成投资额（万元） | 进展情况
1 | 灵芝湖中医药康养小镇项目 | 100 | 4 | 4207 | 项目暂停
2 | 翼云科创园项目 | 5.5 | 2 | 17300 | A、B、C厂房一二三层地面商混铺设完成；厂房一、二、三层内部电梯井、步道、卫生间及设施用房已经完成，设施正在安装中；厂房外墙（铝单板、彩板）、窗、玻璃安装完毕；厂房内管线、外主线路、照明正在安装铺设；消防设施正在安装；D厂房环氧地地坪面漆开始铺设；厂房电梯开始安装；厂房外道路及绿化开始建设；研发服务楼（北楼）地下车库浇筑完毕，标一层浇筑完毕，标二层钢筋开始绑扎，另一研发服务楼地下车库基础正在开挖中，两座研发楼车库连接处基槽铺设完毕
3 | 特殊医学用途配方食品研制及产业化建设项目 | 1 | 0.6 | 2950 | 1、综合楼已封顶，正在回填；2、综合库二层砖墙已完成，正在砌筑一层砖墙3、车间：石头基本破碎完成
4 | 区文化旅游服务中心项目 | 1.97 | 1.07 | 4100 | 项目目前地上一层所有钢结构安装完成；地上二层A区钢结构安装完成、B区钢结构安装中；C区已封顶；地下一层二次结构墙正在施工中；地上一层C区二次结构墙施工中；泄洪渠工程施工完成，正在土方回填；车库地面附着物清理完毕，土地已初步完成平整
5 | 中科院高性能硅基辐射探测器芯片及核心部件产业化基地建设项目 | 6.5 | 1.5 | 13000 | 两栋厂房主体已完工，目前在正在进行内部洁净间装修
6 | 国网1x30MW生物质热电联产项目 | 3.15 | 1.5 | 5200 | 正在场地整平，办公楼位置场平基本到位，近期实施办公楼基础施工
7 | 连银山新型装配式绿色装饰材料生产基地项目 | 5.1 | 1.2 | 8260 | 项目正在进行投料试生产，在试生产的同时也在检测设备整体运行状态并做局部的程序完善和调整，目前试生产产品达到A类板材水平，高于预期效果
8 | 悠进电子项目 | 1.2 | 1.1 | 8100 | 1#厂房地面、围挡、防火漆、室内隔断、厕所、污水、雨水管网完成施工、2#3#厂房钢结构主体框架完成，正在施工2#厂房二层地面、外墙围挡，同步道路、厂内电路施工
9 | 湘川源休闲食品项目 | 1.1 | 1.05 | 6229 | 钢结构厂房的内部设施正在配套，污水处理中心正在建设
10 | 四知堂板栗产业园项目 | 1.3 | 1 | 9100 | 目前该项目手续已完备,恒温库、速冻库及综合研发楼已投入使用，生产车间主体已建设完成，生产车间做水磨石地面及贴墙砖，生产设备已订购
11 | 石墨烯散热膜项目 | 5 | 1.2 |  | 项目调整
12 | 欧乐休闲食品项目 | 1.4 | 1.1 | 10320 | 已完成烘干及各种包装设备安装、调试正常生产；又购进部分智能包装设备；完成食品标准化10000余平米无菌车间、300平方米实验室建设；1号车间地面及钢结构升级改造已完成