## Sheet1
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 总投资 | 2021年投资计划 | 1-12月份完成投资额 | 形象进度
1 | 山东欧科食品检测中心项目 | 山东欧科检测技术有限公司 | 3.1 | 1.5 | 3.05 | 2号主体楼施工浇筑完成第18层，内墙标八层挂钉完成。1号和3号楼施工浇筑完成第14层，结构封顶。地下车库完工，土方回填完成，地上两层裙楼全部完工。甘薯保鲜冷藏厂房两层钢结构主体完成，装修已完成，设备已入场。
2 | 山东银光福源康养中心 | 山东银光福源健康养老有限公司 | 2.8 | 1.5 | 3 | 1号楼阁楼层现浇面铺设完成，钢筋绑扎。2号楼主体结构封顶，外架拆除完成。3号楼主体结构封顶，外架拆除完成，二次结构植筋。4号楼主体结构封顶完成，外架拆除完成，二次结构植筋。5号楼基础防水层铺贴。6号楼基础筏板钢筋绑扎。7号楼七层完成，八层剪力墙钢筋焊接。8号楼七层现浇面完成。9号七层现浇面完成。10号楼八层现浇面钢筋绑扎完成
3 | 翼云科创园 | 山亭经济开发区投资有限公司 | 5 | 1.2 | 1.76 | 园区北研发服务楼内外装饰装修进入收尾阶段，A、B、C三座厂房已经达到企业入驻条件，已入驻玖润电子、中国嗅谷、核心光电三个项目。
4 | 中科院高性能硅基辐射探测器芯片及核心部件产业化基地 | 山亿集团 | 6.5 | 1 | 1.55 | 办公楼外墙装饰装修已完成。