## Table 1
序号 | 项目名称 | 产业分类 | 责任单位 | 总投资 （亿元） | 2022年计划投资（亿元） | 进展情况
[6 empty] | 7月份形象进度 | 当月显著增量变化
1 | 易达通智慧物流建设项目 | 新型 商贸物流 | 山城街道 | 1.2 | 1 | 手续办理：已完成立项、纳统。工程进度：基础施工2号车间改造完成，办公室装修完成，基础配套设施施工，购置安装生产设备，试运营 | 完善基础配套，购置安装生产设备，试运营
2 | 赋能生物科技保健食品项目 | 大健康 食品 | 山城街道 | 2 | 1 | 手续办理：已立项、纳统，并办理完土地使用权不动产权证和建设用地规划许可证。工程进度：已完成项目地勘、场地平整、施工道路建设，楼房正基础施工，2号厂房基础回填完毕，整平、轧实；4号办公楼进行基础平台支模 | 2号厂房基础回填完毕，整平、轧实
3 | 连银山新型轻质混凝土板材及增强纤维板生产项目 | 新材料 | 城头镇 | 3.5 | 1 | 工程进度：车间立柱基础正在浇灌，车间地基正在回填土方 | 车间地基正在回填土方
4 | 恒海创智园项目 | 新一代 信息技术 | 开发区 | 5 | 1 | 手续办理：建设用地规划许可证已办理；工程进度：1号、2号车间东部三层框架已封顶，正在进行钢结构立柱施工，15号楼正在进行地基基柱浇筑，部分办公楼已启用 | 1号、2号车间东部三层框架已封顶，正在进行钢结构立柱施工，15号楼正在进行地基基柱浇筑