## Table 1
序号 | 项目名称 | 产业分类 | 责任单位 | 2022年建设内容 | 总投资 （亿元） | 1-9月投资 |  | 进展情况
[6 empty] | 9月份投资 （万元） | 1-9月累计完成投资 （万元） | 9月份形象进度 | 当月显著增量变化
1 | 易达通智慧物流建设项目 | 新型商贸 物流 | 山城街道 | 占地50亩，总建筑面积2万平方米，建设仓储厂房、生产车间，新上分拣流水线10条、设备40台（套） | 1.2 | 500 | 11500 | 手续办理：已完成立项、纳统。 工程进度：基础施工2号车间完成，办公室装修完成，基础设施配套完工，购置设备安装完成，试运营。 | 基础施工2号车间完成，办公室装修完成，基础设施配套完工，购置设备安装完成，试运营。
2 | 赋能生物科技保健食品项目 | 大健康 食品 | 山城街道 | 占地60亩，总建设面积4.1万平方米，建设生产车间、办公楼及实验室等，新上智能化生产线5条 | 2 | 2550 | 11750 | 手续办理：已完成立项纳统，已办理土地使用权不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。 工程进度：2号厂房一层搭设内外架，梁板柱支模、扎筋；一楼顶板局部开始浇筑；4号办公楼基础进行回填。 | 2号厂房一层搭设内外架，梁板柱支模、扎筋；一楼顶板局部开始浇筑。
3 | 连银山新型轻质混凝土板材及 增强纤维板生产项目 | 新材料 | 城头镇 | 占地40亩，建筑0.8万平方米，建设厂房及配套设施，新上生产线2条、设备348台（套） | 3.5 | 3714 | 15589 | 生产车间地面施工，生产车间继续建设，同时生产线地基施工。 | 生产线地基施工
4 | 恒海创智园项目 | 新一代 信息技术 | 开发区 | 项目总占地200亩，建设单层厂房、定制厂房、生产企业总部，总建筑面积13万平方米，生产性用房10.6万平方米，非生产性用房2.4万平方米。项目建设完成后将引入工业机器人、高端装备制造、机械机床、环保社保、新一代信息技术等企业入驻 | 5 | 500 | 16500 | 手续办理：基础设施配套费已交纳，正在办理施工许可证；工程进展：1号、2号车间东部主体已完工，正在进行内外墙施工，西部钢结构立柱、横梁已完成，正在铺设屋顶和墙面；3-11号车间地基正在开挖；15号车间正在进行一层浇筑，部分办公楼已启用。 | 1号、2号车间东部主体已完工，正在进行内外墙施工，西部钢结构立柱、横梁已完成，正在铺设屋顶和墙面；3-11号车间地基正在开挖；15号车间正在进行一层浇筑，部分办公楼已启用