## Sheet1
2023年12月山亭区优质重大建设项目进展情况
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设起止时限 | 建设阶段 | 产业领域 | 总投资（亿元） | 1—12月投资 | 12月份形象进度
12月份投资 （万元）
1 | 山东枣庄民用机场工程 | 枣庄机场建设投资有限公司 | 2022年12月-2025年12月 | 续建 | 基础设施 | 21.52 | 5000 | 工程进度：完成石方挖运989万立方，占全部挖方总量的62.5%;回填1137万立方，占全部回填总量的62%；机场连接线道路路基基本完成。
2 | 山好大厦跨境电商项目 | 山东欧科检测技术有限公司 | 2023年4月—2024年11月 | 新开工 | 新一代信息技术 | 1.1 | 850 | 工程进度：一楼电商中心直播间、产品销售展示大厅、内部空调安装、大厅墙面、LED大屏及线路布置已完成，展厅展示柜调整安装完毕，卜珂电子商务、亭好电商等企业已经入驻，直播间已开始运营。二楼食品检测中心配套建设安装完毕，室外配套已建设完成，检测中心设备已入场，已完成安装调试，检测中心试运营。