## Sheet1
2024年7月山亭区优质重大建设项目进展情况
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设起止时限 | 建设阶段 | 产业领域 | 总投资（亿元） | 1—12月投资 | 7月份形象进度
7月份投资 （万元）
| 嘉富显示智能终端产业链项目 | 嘉富显示技术（山东）有限责任公司 | 2024年1月-2026年7月 | 新开工 | 新一代信息技术 | 5 | 12700 | 工程进度：试生产
| 振宏东电子隆翔智能自动化终端产品制造项目 | 山东振宏东电子科技有限责任公司 | 2024年1月-2025年12月 | 新开工 | 新一代信息技术 | 1.8 | 8000 | 工程进度：已完成厂房主体装修、装饰，已完成二楼厂房内部改造及办公区域、员工餐宿区域装修，企业展销中心整体竣工，添置站台展架及展品；订购生产设备，二楼部分机器进场组装调试