## Sheet1
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设起止时限 | 建设阶段 | 产业领域 | 总投资（亿元） | 1—12月投资 | 6月份形象进度
6月份投资 （万元）
| 山东智菲特新能源科技有限公司年产8000台制冷设备建设项目二期 | 山东智菲特新能源科技有限公司 | 2025.01-2026.12 | 新开工 | 高端装备 | 1.5 | 6700 | 工程进度：厂房钢结构、办公楼玻璃已安装完成，办公楼铝板安装已完成，展厅设计初稿已完成，厂区硬化已完成，大门铝板安装已完成主体框架，保安室已建设完成，正在进行厂房展厅装修及办公楼装修。
| 枣庄华宝牧业开发有限公司肉鸡屠宰生产加工车间技术改造项目二期 | 枣庄华宝牧业开发有限公司 | 2025.01-2025.12 | 新开工 | 现代高效农业 | 1 | 14800 | 工程进度：主体建设已基本完成，正在进行零星工程收尾；生产设备调试完成；开始试生产。