## Sheet1
山亭区2025年度衔接资金项目计划完成情况
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 实施地点 | 实施期限 | 主要建设内容及补助标准 | 资金规模 |  |  |  |  | 绩效目标 | 带动贫困户情况 |  | 联农带农机制 | 项目建设完成情况 | 资金使用情况
[6 empty] | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 区级资金 |  | 户数 | 人数
1 | 2025年度山城街道基础设施建设项目 | 山城街道 | 沙河头村、小王庄村 | 2025-12-01 | 一、沙河头村在沙河头村家西地、家东地和虎山地实施灌溉管网管道开挖、回填，铺设安装灌溉管网，其中110#PPR管材的主管道2000米、90#和75#PPR管材的支管道2200米及相应配套设施等。 二、小王庄村混凝土硬化道路1000平方米，混凝土污水排水管长22000米、路灯约130盏。 | 40 |  |  | 40 |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 93.3333 | 140 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
2 | 2025年段庄村、海子村、王峪村基础设施建设项目 | 山城街道 | 段庄村、海子村、王峪村 | 2025-12-01 | 段庄村铺设沥青路2160平方米，硬化850平方米，垒砌2条道路的路两边坝堰，建设污水排水沟合计1920米安装太阳能路灯45盏；海子村铺设沥青10000平方米；更换污水铁井盖317套；王峪村硬化面积7200平方米；安装太阳能路灯48盏。 | 120 |  | 120 |  |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 81.3333 | 122 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
3 | 2025年山城街道农田基础设施项目 | 山城街道 | 养子峪 | 2025-12-01 | 对农田进行抬田排涝改造 | 143 |  | 143 |  |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 17.3333 | 26 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
4 | 2025年度西集镇翼云村基础设施建设项目 | 西集镇 | 翼云村 | 2025-10-01 | 道路硬化2625平方米，安装路灯30盏 | 30 |  | 30 |  |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 38 | 57 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
5 | 2025年西集镇加工车间项目 | 西集镇 | 西集镇驻地 | 2025-12-01 | 建设加工车间一处 | 170 |  | 170 |  |  | 项目建成后，预计年收益目标不低于5万元，利用项目收益巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 37.3333 | 56 | 用于带动低收入群体、巩固脱贫成果和乡村振兴方面的村集体公益事业；进一步带动产业规模，优先安排有劳动能力的脱贫户和监测户就业。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
6 | 2025年度西集镇基础设施建设项目（省派） | 西集镇 | 西集村、伏里村 | 2025-10-01 | 1、西集村：村内道路硬化13944.95平方米，厚度0.12米，安装路灯100盏。2、伏里村：维修水渠276米，安装路灯300个，硬化道路11692平方米，厚度0.1米。 | 200 |  | 200 |  |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 86 | 129 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
7 | 2025年度西集镇基础设施建设项目（市派） | 西集镇 | 北官庄村、辘井南庄村、东集村、卢山口村、 | 2025-12-01 | 1、北官庄村村内道路硬化2283平方米，厚度0.12米。2、辘井南庄村村内道路硬化3334平方米，厚度0.1米。3、东集村村内道路硬化2304.75平方米厚度0.12米。4、卢山口村：村内柏油路面3736平方米，厚度0.03米。 | 80 |  |  | 80 |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 106 | 159 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
8 | 2025年度西集镇衔接推进区基础设施建设项目（东片区）（市级衔接推进区项目1） | 西集镇 | 河南村、东集村、西河岔村、南河岔村 | 2025-12-01 | 1、河南村枣滕路至东集村交界铺设柏油路，面积4700平方米，厚度0.03米；2、东集村村内铺设柏油路5943.1平方米，厚度0.03米，混凝土道路3780平方米，厚度0.12米；3、西河岔村村内铺设柏油路4000平方米，厚度0.03米，混凝土道路6280平方米，厚度0.15米；4、南河岔村混凝土道路3777平方米，厚度0.12米。 | 230 |  |  | 230 |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 253.3333 | 380 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
9 | 2025年度西集镇衔接推进区基础设施建设项目（西片区）（市级衔接推进区项目2） | 西集镇 | 刘庄村、冯庄村、西集村、马庄村 | 2025-12-01 | 1、刘庄村村内铺设柏油路3300平方米，厚度0.03米，混凝土道路1150平方米，厚度0.12米；2、冯庄村村内铺设柏油路4500平方米，厚度0.03米，混凝土道路11620平方米，厚度0.1米；3、西集村村内铺设柏油路9520平方米，厚度0.03米，混凝土道路1200平方米，厚度0.15米；4、马庄村生产路混凝土硬化7970.5平方米，安装监控20处。 | 270 |  |  | 270 |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 202 | 303 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
10 | 2025年度桑村镇王庙、周村村基础设施 | 桑村镇 | 王庙村、周村村 | 2025-09-01 | 计划投资42万元，实施王庙村道路硬化2400平方米，长800米，宽3米，厚15cm。周村村内及十字行自然村道路硬化2400平方米，宽3米，长800米，厚度15cm。 | 40 |  |  | 40 |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 16 | 24 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
11 | 2025年度桑村镇基础建设施项目 | 桑村镇 | 贾庄村、白满化村、大河村、王庙村 | 2025-12-01 | 计划投资120万元，实施贾庄村道路硬化3600平方米，长1200米，宽3米，厚15cm；白满化村道路硬化3600平方米，长1200米，宽3米，厚15cm；大河至王庙村修建砌垒排水渠，长660米，宽2.5米，高1.2米。 | 110 |  | 110 |  |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 102.6667 | 154 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
12 | 2025年城头镇豆制品产业电商孵化及检验检测中心项目 | 城头镇 | 西城头村 | 2025-12-01 | 建设约1000平方米的豆制品产业电商孵化及检验检测中心，中心分为三层，采用钢结构材质，长28米，宽12米，一层高约6米，二层高约4.6米，三层高约3.4米。每层功能明确，一层为电商孵化区；二层为豆制品展销区；三层为检验检测区 | 200 |  | 100 | 100 |  | 项目建成后，预计年收益目标不低于10万元，利用项目收益巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 118.6667 | 178 | 用于带动低收入群体、巩固脱贫成果和乡村振兴方面的村集体公益事业；进一步带动产业规模，优先安排有劳动能力的脱贫户和监测户就业。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
13 | 2025年城头镇番茄分子实验室建设项目 | 城头镇 | 荒沟村 | 2025-12-01 | 在龙潭家庭农场建设番茄分子实验室一处 | 140 |  | 120 | 20 |  | 项目建成后，预计年收益目标不低于6万元，利用项目收益巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 92 | 138 | 用于带动低收入群体、巩固脱贫成果和乡村振兴方面的村集体公益事业；进一步带动产业规模，优先安排有劳动能力的脱贫户和监测户就业。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
14 | 2025年城头镇基础设施建设项目 | 城头镇 | 冷泉、清河崖、东岭 | 2025-09-01 | 冷泉村硬化路面2350平方米，厚度15cm；清河崖村加宽硬化村内道路清河崖至伍庄段及伍庄宋时路段加宽共2350平方米；东岭村王牛村至滕水路段东路桥梁整修加固、西路段桥梁路段两侧加宽整修及护栏安装约60米。 | 60 |  | 20 | 40 |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 26 | 39 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
15 | 2025年城头镇人居环境提升项目 | 城头镇 | 西城头、东城头、荒沟、长巷、周庄 | 2025-11-01 | 长巷硬化村西生产路至多彩城河路段550平方米，厚度15cm；修建村西生产路至多彩城河路段排水渠约900米；周庄修整村内排水沟4000米；荒沟、西城头至东城头东昌路排水渠道约1500米。 | 350 |  | 350 |  |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 196.6667 | 295 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
16 | 2025年山亭区冯卯镇第一书记基础设施项目 | 冯卯镇 | 别庄、朱山 | 2025-09-01 | 朱山村：硬化村生产路，长约1000米、宽约3米、C25厚12cm、约3000平方 别庄村：硬化村生活路，长约1000米、宽约3米、C25厚12cm、约3000平方 | 40 |  |  | 40 |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 52.6667 | 79 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
17 | 2025年冯卯镇农田排涝项目 | 冯卯镇 | 九老庄、青石 | 2025-09-01 | 九老庄村浆砌排水渠砖墙约223立方米；青石村浆砌排水渠砖墙约115立方米，浆砌石挡墙45立方米等。 | 50 |  | 50 |  |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 16.6667 | 25 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
18 | 2025年度店子镇农产品深加工项目 | 店子镇 | 魏沃村 | 2025-12-01 | 在山东枣店香食品股份有限公司园区内建设一座长28.97米、宽12.97米、高8.9米的一层钢结构加工车间，建筑面积约375.74平方米 | 30 |  | 30 |  |  | 项目建成后，预计年收益目标不低于1万元，利用项目收益巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 19.3333 | 29 | 用于带动低收入群体、巩固脱贫成果和乡村振兴方面的村集体公益事业；进一步带动产业规模，优先安排有劳动能力的脱贫户和监测户就业。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
19 | 2025年度店子镇基础设施建设项目 | 店子镇 | 魏沃村、姚营村 | 2025-09-01 | 魏沃村计划硬化村内道路和生产路约2467平方米；姚营村计划硬化村内道路2526平方米。 | 40 |  |  | 40 |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 88 | 132 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
20 | 2025年水泉镇袁庄村冷库建设项目 | 水泉镇 | 袁庄村 | 2025-12-01 | 建设总用地约8.18亩，冷库（含制冷系统）建筑面积：3000平方米，南北长60米，东西宽50米，建筑高度11.8米。结构类型：砖混结构并配备相关设备。 | 400 |  | 400 |  |  | 项目建成后，预计年收益目标不低于20万元，利用项目收益巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 118 | 177 | 用于带动低收入群体、巩固脱贫成果和乡村振兴方面的村集体公益事业；进一步带动产业规模，优先安排有劳动能力的脱贫户和监测户就业。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
21 | 2025年水泉镇市派第一书记基础设施建设项目 | 水泉镇 | 上辛庄村、水泉村、张山头村 | 2025-12-01 | 上辛庄村计划硬化生产路共计3200平方米；张山头村计划硬化生产路共2121平方米；水泉村计划硬化柏油路共计3150平方米。 | 60 |  |  | 60 |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 95.3333 | 143 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
22 | 2025年徐庄镇翼云湖片区省派书记产业项目 | 徐庄镇 | 高庄村 | 2025-12-01 | 规划建设“云边山海”农旅项目，对园区内基础设施进行提升，铺设沥青路1000平方米，配套园区水电设施。后期由运营方配套住宿、真人cs等文旅体验项目。 | 200 |  | 200 |  |  | 项目建成后，预计年收益目标不低于10万元，利用项目收益巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 262.6667 | 394 | 用于带动低收入群体、巩固脱贫成果和乡村振兴方面的村集体公益事业；进一步带动产业规模，优先安排有劳动能力的脱贫户和监测户就业。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
23 | 2025年徐庄镇东良子口村产业项目 | 徐庄镇 | 东良子口 | 2025-12-01 | 新建樱桃大棚一座，长35米，宽25米，面积875平方米（1.3亩） | 15 |  | 15 |  |  | 项目建成后，预计年收益目标不低于0.6万元，利用项目收益巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 99.3333 | 149 | 用于带动低收入群体、巩固脱贫成果和乡村振兴方面的村集体公益事业；进一步带动产业规模，优先安排有劳动能力的脱贫户和监测户就业。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
24 | 2025年安上、石嘴子村光伏提升改造项目 | 徐庄镇 | 安上、石嘴子 | 2025-12-01 | 对2016年实施的光伏项目进行提升改造，新换光伏板、逆变器 | 29 |  | 29 |  |  | 项目建成后，提升原光伏项目收益，利用项目收益巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 34.6667 | 52 | 用于带动低收入群体、巩固脱贫成果和乡村振兴方面的村集体公益事业；进一步带动产业规模，优先安排有劳动能力的脱贫户和监测户就业。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
25 | 2025年徐庄镇东良子口村基础设施项目 | 徐庄镇 | 东良子口 | 2025-11-01 | 对村道路路面进行修补长1200米、厚4厘米，宽4米，共4800平方米；硬化生产路长500米，宽2米，厚0.12米，共1000平方米；安装太阳能路灯100盏；灌溉农田管道铺设220米水渠，加高水渠正墙97平方米，新建80米水渠，安装直径200mm拍门一处，安装直径300mm过路顶管40米 | 50 |  | 50 |  |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 99.3333 | 149 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
26 | 2025年徐庄镇西良子口村基础设施项目 | 徐庄镇 | 西良子口 | 2025-11-01 | 硬化村内道路硬化长1800m，宽2m，厚12cm，共3600㎡；铺设灌溉管道2900米。 | 50 |  | 50 |  |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 22 | 33 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
27 | 2025年徐庄镇高庄村基础设施项目 | 徐庄镇 | 高庄村 | 2025-11-01 | 修补村内道路长1200米，宽2米，厚0.12米，约2400平方米；安装灌溉农田管道PE75mm3000米；更换损坏太阳能路灯30盏 | 35 |  | 35 |  |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 15.3333 | 23 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
28 | 2025年徐庄镇藤花峪村基础设施项目 | 徐庄镇 | 藤花峪 | 2025-11-01 | 村内主干道硬化长2000米、宽3米，共6000平方；新建拦河坝长100米、宽2米、高1米，共200立方；村内危桥改造长18米、宽3.5米、高6米；塘坝清淤疏漏长276米、宽4米、高0.7米，共772.8立方 | 50 |  | 50 |  |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 126 | 189 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
29 | 2025年徐庄镇安上村基础设施项目 | 徐庄镇 | 安上 | 2025-11-01 | 新修生产路长4000米，宽2米，厚0.12米，共8000平方；硬化村内道路长2000米，宽3米，厚0.12米，共6000平方 | 89 |  | 89 |  |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 16 | 24 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
30 | 2025年徐庄镇石嘴子村基础设施项目 | 徐庄镇 | 石嘴子 | 2025-11-01 | ①村内道路硬化2100平方米，②安装道路护栏330米；③村内道路铺设沥青7200平方米。④安装路灯80盏。 | 82 |  | 82 |  |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 18.6667 | 28 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
31 | 2025年徐庄镇市派第一书记基础设施项目 | 徐庄镇 | 苇湖村、前徐村、黑峪村 | 2025-11-01 | 苇湖村安装路灯100盏，硬化村内道路1500平方米；前徐村安装路灯50盏，硬化道路2200平方米；黑峪村硬化道路2808平方米 | 60 |  |  | 60 |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 35.3333 | 53 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
32 | 2025年度北庄镇北庄村巨山前樱桃大棚建设项目（市级衔接推进区项目1） | 北庄镇 | 北庄村 | 2025-09-01 | 新建1、钢结构大棚一座，宽36米，长100米，包含卷帘机、大棚薄膜、抗风绳、水肥一体化施肥机等配套设施；硬化大棚内混凝土地面1131.81㎡。2、在紧挨大棚与大棚连接处建设面积为252.98㎡的钢结构实验室一处，包含樱桃育苗实验室等。 | 190 |  |  | 190 |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 37.3333 | 56 | 用于带动低收入群体、巩固脱贫成果和乡村振兴方面的村集体公益事业；进一步带动产业规模，优先安排有劳动能力的脱贫户和监测户就业。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
33 | 2025年度山亭区北庄镇光伏电站建设项目（市级衔接推进区项目2） | 北庄镇 | 高庄村 | 2025-12-01 | 计划利用村委会房顶安装光伏板、逆变器及配套电力设施。 | 60 |  |  | 60 |  | 项目建成后，预计年收益目标不低于12万元，利用项目收益巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 23.3333 | 35 | 用于带动低收入群体、巩固脱贫成果和乡村振兴方面的村集体公益事业；进一步带动产业规模，优先安排有劳动能力的脱贫户和监测户就业。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
34 | 2025年度山亭区北庄镇第一书记建设项目 | 北庄镇 | 小西庄村、三道峪村 | 2025-12-01 | 三道峪硬化共计2500平方米混凝土道路；小西庄村硬化共计2500平方米混凝土道路 | 40 |  |  | 40 |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 104 | 156 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
35 | 2025年度山亭区北庄镇基础设施项目建设 | 北庄镇 | 毛宅村、北庄村 | 2025-12-01 | 一是修建北庄村小北庄自然村农田排水渠100米，用直径1米混凝土管道铺设；大北庄自然村泇河东岸村内路基整修、回填、道路硬化共5500平方米；北二道河自然村至小北庄自然村路段实施道路亮化，安装路灯100盏。二是毛宅村西坡自然村道路均宽约2.8米，长1785米，厚15cm，共计5000平方米。 | 115 |  | 115 |  |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 107.3333 | 161 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
36 | 2025年度山亭区北庄镇北庄村基础设施建设项目（市级衔接推进区项目3） | 北庄镇 | 北庄村 | 2025-12-01 | 1、修复蓄水池2座及铺设灌溉塑料管2910米；灌溉井3眼、3个水泵及铺设灌溉型号DN50水管600米；2、北庄村西山铺设沥青道路长3300米，宽5.6米，厚3厘米，共计18480平方米；4、北庄村北二道河自然村铺设沥青道路长760米，宽9米，计6840平方米。 | 200 |  |  | 200 |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 37.3333 | 56 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
37 | 2025年度山亭区北庄镇北庄片区基础设施建设项目（市级衔接推进区项目4） | 北庄镇 | 小西庄村、北庄村、东庄村 | 2025-11-01 | 1、北庄村朱山寺自然村道路路基整修5400平方米、铺设沥青路面厚5厘米，道路宽4米，长2100米，合计8400平方米；2、小西庄村桃园自然村砂石生产路整修长4000米，宽4米，合计1.6万平方米；3、硬化东庄村上东庄自然村生产路长756米，宽3米；下东庄自然村生产路710米长，宽约3米，合计约4400平方米包括路基整理、下埋排水管、下挖降路基等。 | 205 |  | 155 | 50 |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 37.3333 | 56 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
38 | 2025年度山亭区北庄镇洪门片区基础设施建设项目 | 北庄镇 | 洪门村、务后村、半湖村 | 2025-12-01 | 1、半湖村洪庄自然村内道路路基修整，铺设沥青混凝土长1377.8米，宽6米，厚5厘米，共计8266.8平方米；铺设水泥混凝土道路长486米，宽约3米，厚10厘米，共计1457.93平方米；2、务后村坑塘治理15123.73立方米；3、半湖村半湖街道路硬化长1000米，宽2米，厚15厘米，共计2000平方米。4、洪门村内道路提升长935米，宽约4.5米，厚4厘米，4207.34平方米；洪门村黑峪自然村挡土墙180.49立方米。 | 180 |  | 180 |  |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 12 | 18 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
39 | 2025年度山亭区北庄镇后峪村基础设施建设项目 | 北庄镇 | 后峪村 | 2025-11-01 | 在后峪村硬化长3500米，宽4.5米的水泥混凝土路一条，包含路基整修、回填等。 | 230 |  | 230 |  |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 15.3333 | 23 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
40 | 2025年度山亭区北庄镇龙床峡配套设施建设项目 | 北庄镇 | 务后村 | 2025-10-01 | 在北庄镇务后村1、新建龙床峡游客中心一处及配套设施结构为单层框架结构，面积为220平方米，包含内部装修及配套。2、配置购买集装箱13个及集装箱卫生间1个，木质小屋4个；3、建设412.16平方米生态停车场一处及碎石铺设停车场及人行道出入口1662.9平方米，厚度15cm；200*100*50普砼花砖铺设停车位边线。 | 150 |  | 150 |  |  | 项目建成后，预计年收益目标不低于4万元，利用项目收益巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 15.3333 | 23 | 用于带动低收入群体、巩固脱贫成果和乡村振兴方面的村集体公益事业；进一步带动产业规模，优先安排有劳动能力的脱贫户和监测户就业。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
41 | 2025年度山亭区北庄镇杏峪村基础设施建设项目 | 北庄镇 | 杏峪村 | 2025-12-01 | 在杏峪村硬化李杰家门口至张桂太家门口沥青混凝土路一条，长2600米，宽3.5-3.6米,9300平方米，包含破损路面修整等。 | 70 |  | 70 |  |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 23.3333 | 35 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
42 | 2025年凫城镇崔庄村羊肚菌种植项目（市级衔接推进区项目1） | 凫城镇 | 崔庄村 | 2025-12-01 | 该项目以衔接资金为媒介，在崔庄村建设50米*8米的种植大棚10栋，面积6亩；60米*8米的种植大棚3栋，面积2.16亩 | 29 |  |  | 29 |  | 项目建成后，预计年收益目标不低于1万元，利用项目收益巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 24.6667 | 37 | 用于带动低收入群体、巩固脱贫成果和乡村振兴方面的村集体公益事业；进一步带动产业规模，优先安排有劳动能力的脱贫户和监测户就业。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
43 | 2025年凫城镇第一书记基础设施建设项目 | 凫城镇 | 牛角峪村、王家湾村 | 2025-09-01 | 王家湾村内生产路道路硬化长431米，宽2.5米，1077.5平方米；新建蓄水池直径10米，3米深，壁厚0.3米。牛角峪村硬化入村主路350米，宽4米，厚度10cm；维修村内蓄水池，长19.2米，宽13.6米，深3.6米。 | 40 |  |  | 40 |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 35.3333 | 53 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
44 | 2025年度凫城镇衔接推进区基础设施建设项目（市级衔接推进区项目3） | 凫城镇 | 王家湾村、付庄村、白庄村、双山村、崔庄村 | 2025-12-01 | 对5个村（付庄村、白庄村、双山村、崔庄村、王家湾村）半马路沿线与村交接地方进行硬化并铺设沥青路面5mm厚，其中平交路口共计32条，门口263个，路2条；计划对白庄村村内道路硬化6000平方米；计划对崔庄村3条生产路进行硬化5400平方米 | 195 |  | 40 | 155 |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 71.3333 | 107 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
45 | 2025年付庄村水利设施建设项目（市级衔接推进区项目4） | 凫城镇 | 付庄村 | 2025-12-01 | 在付庄村东，利用现有机井延伸节水灌溉管道2000米，新建安装、维修闸阀55处，新建安装放水阀76处，维修水泵2台套，维修管道32处，220米 | 25 |  |  | 25 |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 129.3333 | 194 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
46 | 2025年度凫城镇基础设施建设项目（市级衔接推进区项目5） | 凫城镇 | 王家湾村、付庄村、双山村、白庄村 | 2025-12-01 | 该项目计划在王家湾村硬化村内道路、付庄村、双山村、白庄村维修蓄水池；具体建设内容如下： 1、水泥硬化村东村内道路（含路床(槽）整形）1000米，宽2.5米，厚15厘米，2500平方米。 2、付庄村：1、维修明崮水厂前蓄水池1座，圆形内径40米，高4.2米，采用钢筋混凝土铺底，加固壁，约投资70万元。2、维修付庄南山蓄水池2座，圆形蓄水池直径20米，高3米，采用钢筋混凝土铺底，加固池壁，约投资35万元；3、维修付庄北山东北至付庄土地庙排洪渠道900米、新建付庄土地庙至付庄支流防洪渠道450米，渠道采用浆砌石结构，内面毛石勾缝，渠底20厘米毛石铺底，15厘米c20混凝土铺底，渠道内径宽1.5米，净高1.2米，高度放坡1:1.25，墙上口宽0.4米，上口c20混凝土封顶，下宽0.7米。 3、双山村：维修西小观半码路南蓄水池1座，圆形蓄水池直径20米，高5米，采用钢筋混凝土铺底，加固池壁，需采取池底返水措施。维修东小观蓄水池圆形蓄水池直径20米，高3米，采用钢筋混凝土铺底，加固池壁，2座蓄水池。 4、白庄村：维修环山路北蓄水池1座，圆形蓄水池直径20米，高3米，采用钢筋混凝土铺底，加固池壁。 | 241 |  |  | 241 |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 200.6667 | 301 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
47 | 2025年度凫城镇白庄村基础设施项目（市级衔接推进区项目2） | 凫城镇 | 白庄村 | 2025-12-01 | 硬化道路5452平方米 | 50 |  |  | 50 |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 75.3333 | 113 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
48 | 2025年度公益岗补助 | 人社局 | 各镇街 | 2025-12-01 | 发放乡村公益岗位工资 | 840 |  | 840 |  |  | 带动就业增收 | —— | 1508 | 带动就业增收 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
49 | 2024年秋季雨露计划 | 乡村振兴局 | 各镇街 | 2025-07-01 | 为脱贫户家庭中在中、高职就读学生发放补助 | 86.85 |  | 86.85 |  |  | 缓解脱贫户教育负担，学有一技之长，适应社会需求，能自食其力，为家庭创收，改变家庭的贫困。 | —— | 592 | 保障中专、职业教育脱贫户学生子女顺利完成学业 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
50 | 2025年春季雨露计划 | 乡村振兴局 | 各镇街 | 2025-07-01 | 为脱贫户家庭中在中、高职就读学生发放补助 | 90.15 |  | 90.15 |  |  | 缓解脱贫户教育负担，学有一技之长，适应社会需求，能自食其力，为家庭创收，改变家庭的贫困。 | —— | 586 | 保障中专、职业教育脱贫户学生子女顺利完成学业 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
51 | 2025年项目管理费 | 乡村振兴局 | 各镇街 | 2025-12-01 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 34 |  | 34 |  |  | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出，保障项目顺利实施 | —— | —— | 保障项目实施，带动脱贫户 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
52 | 2025年徐庄镇饮用水加工项目 | 徐庄镇 | 徐庄镇驻地 | 2025-12-01 | 建设18米*6米，面积108平方米的砖混厂房一间；投资36万元配备生产线一条，主要包含纯净水设备一台、10G臭氧发生器一台、2T无菌纯水箱1套、桶装生产线1套 | 30 | 30 |  |  |  | 增加村集体收入 | —— | —— | 增加村集体收入 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
53 | 2025年米山顶村乡野趣味小院项目 | 徐庄镇 | 米山顶 | 2025-12-01 | 在米山顶打造乡野趣味小院1处，占地面积约400平方，设置娱乐区、休息室、茶室等多个功能分区 | 46 | 46 |  |  |  | 增加村集体收入 | 14 | 21 | 带动农户就业 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
54 | 2025年北庄镇徐洼村基础设施建设项目 | 北庄镇 | 徐洼村 | 2025-12-01 | 徐洼底庄长680米、徐洼村西岭长2080米、朱山头长1200米、三合庄长180米，共计铺设水泥路面长4140米，宽3米，厚15厘米，在徐洼村新农村硬化打麦场一处长61米，宽16米，976平方米，硬化总面积13396平方米。 | 100 |  |  | 100 |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 23.3333 | 35 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
55 | 2025年北庄镇双山涧村基础设施建设项目 | 北庄镇 | 双山涧村 | 2025-12-01 | 自然村内5条道路硬化，长800米，路宽4米，厚15厘米，硬化面积3200平方米；双山涧南湖大棚至主路断头路段，路长480米，宽3米，厚15厘米，硬化面积1440平方米；后宅村打麦场至北湖河坝段，长600米，宽3米，厚15厘米，硬化面积1800平方米；双山涧村西山口至抱犊小学段生产道路硬化，路长1700米，宽3米，厚15厘米，硬化面积5100平方米；南湖生产路至旅游大道路长300米，宽4米，厚15厘米，硬化面积1200平方米；共计铺设水泥路面长3880米，宽3-4米，厚15厘米，硬化总面积12740平方米 | 100 |  |  | 100 |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 132 | 198 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
56 | 2025年山城街道岩头村基础设施项目 | 山城街道 | 岩头村 | 2025-12-01 | 大岩头村水泥商混硬化道路面积约22827平方米 | 200 |  |  | 200 |  | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 65.3333 | 98 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
57 | 2025年度山亭区衔接资金项目 | 各镇街 | 各镇街 | 2025-12-01 | 利用区级现衔接资金巩固拓展脱贫攻坚成果 | 1475 |  |  |  | 1475 | 提升脱贫户生产生活条件 | 540 | 976 | 提升脱贫户生产生活条件 | 已完成建设 | 资金已拨付到位
合计 | [5 empty] | 8485 | 76 | 4434 | 2500 | 1475

## Sheet1 (2) (hidden)
山亭区2024年度衔接资金计划安排情况汇总表
序号 | 镇街 | 项目名称 | 实施地点 | 实施期限 | 项目类型 | 主要建设内容 | 实施单位 | 负责人 | 资金规模及来源（万元） |  |  |  |  | 联农带农机制 | 绩效目标 | 项目覆盖人口数
[9 empty] | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 区级资金 |  |  |  | 其中：脱贫享受政策人口数
1 | 山城街道 | 2024年度山城街道基础设施建设项目 | 小王庄、沙河头 | 2024-09-01 | 基础设施 | 一是小王庄村利用水泥商混硬化3条路面：第一条为村北沟嘴子至土山东的道路，硬化路面长655米、宽2米；第二条为村委会前的道路，硬化路面长100米、宽3米；第三条为土山口至二泉的道路，硬化路面长320米、宽2米，三条道路硬化厚度均为0.15米，硬化面积共计2250平方米。 二是沙河头村利用水泥商混硬化4条生产路：第一条为从村家提水站至八亩地的道路，硬化路面长260米、宽2.5米；第二条为家前红岭地至水池下的道路，硬化路面长240米、宽2米;第三条为二山后至大山拉崖的道路，硬化路面长500米、宽2米；第四条为车网地至南河崖的道路，硬化路面长120米、宽2米。四条道路硬化厚度均为0.15米，硬化面积共计2370平方米。 该项目硬化路面总面积4620平方米。 | 山城街道 | 安鹏 | 40 |  |  | 40 |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 3348 | 120
2 | 西集镇 | 2024年度西集镇基础设施建设项目（省派） | 西集、伏里、翼云 | 2024-09-01 | 基础设施 | 西集村道路硬化9890平方米，伏里村道路硬化12532平方米，翼云村硬化道路3067平方米，新安装带杆路灯63个，无杆路灯35个，更换灯头37个 | 西集镇 | 冯建彬 | 220 |  | 220 |  |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 7135 | 193
3 | 西集镇 | 2024年度西集镇基础设施建设项目（市派） | 东集、辘井南庄、北官庄村 | 2024-09-01 | 基础设施 | 东集村道路硬化2363.3平方米，辘井南庄村道路硬化3046平方米，北官庄村道路硬化2190平方米。 | 西集镇 | 冯建彬 | 60 |  |  | 60 |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 5574 | 309
4 | 西集镇 | 2024年度西集镇智能充电桩项目 | 西集镇 | 2024-10-01 | 产业 | 计划安装充电桩10个，选取镇政府院内（两个）、西集镇土管所门口北面（1个）、西集镇派出所门口北面公共停车场区域（7个）建设直流快充桩以及配套电力设施。 | 西集镇 | 冯建彬 | 100 |  | 80 | 20 |  | 提升村内产业发展，带动农户增收 | 项目建成后，预计年收益目标不低于6万元，村委会按照巩固脱贫攻坚成果政策要求研究制定具体分配方案。 | 7957 | 235
5 | 西集镇 | 2024年度西集镇农产品加工车间项目 | 马庄村 | 2024-10-01 | 产业 | 计划建设高标准钢结构厂房（24m*60m）共计1440㎡ | 西集镇 | 冯建彬 | 100 |  | 100 |  |  | 用于带动低收入群体、巩固脱贫成果和乡村振兴方面的村集体公益事业；进一步带动产业规模，优先安排有劳动能力的脱贫户和监测户就业。 | 项目建成后，预计年收益目标不低于6万元，村委会按照巩固脱贫攻坚成果政策要求研究制定具体分配方案。 | 578 | 73
6 | 桑村镇 | 2024年度桑村镇王庙、周村村基础设施 建设项目 | 王庙、周村 | 2024-09-01 | 基础设施 | 计划投资44万元，实施后王庙村道路硬化2305平方米，长768米，宽3米，厚15cm。周村村内道路硬化2305平方米，宽3米，长768米，厚度15cm。 | 桑村镇人民政府 | 史成祥 | 40 |  |  | 40 |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 2726 | 27
7 | 城头镇 | 2024年城头镇省派第一书记加工车间项目 | 西城头村 | 2024-09-01 | 产业 | 建设占地2082.43平方米厂房一栋，共三层，一层长30.66米，宽30.66米，共计940.04平方米，二层长30.66米，宽30.66米，共计940.04平方米，三层长30.66米，宽6.6米，共计202.35平方米；配套排水设施4道，室内3道波纹管，每道99米，室外1道混凝土管道32.32米；以及厂房南北沥青路面硬化，南路长32米，宽7米，厚度0.15米，共224平方米，南路长32米，宽7米，厚度0.15米，共224平方米，总计448平方米。 | 城头镇 | 马骁勇 | 260 |  | 260 |  |  | 用于带动低收入群体、巩固脱贫成果和乡村振兴方面的村集体公益事业；进一步带动产业规模，优先安排有劳动能力的脱贫户和监测户就业。 | 项目建成后，预计年收益目标不低于15.6万元，村委会按照巩固脱贫攻坚成果政策要求研究制定具体分配方案。 | 16796 | 299
8 | 城头镇 | 2024年度城头镇市派第一书记基础设施建设项目 | 冷泉、德洪庄 | 2024-09-01 | 基础设施 | 冷泉村计划硬化村内道路2320.5平方米，厚度为0.15米；德洪庄村新打四口深水井及配套设施。 | 城头镇 | 马骁勇 | 40 |  |  | 40 |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 3247 | 55
9 | 城头镇 | 2024年城头镇省派第一书记村级人居环境提升项目 | 西城头、东城头、荒沟、长巷、周庄 | 2024-09-01 | 基础设施 | 该项目计划为5个村实施人居环境提升。具体为： 西城头村同心广场至汇源路中间南北两边路段硬化沥青路面6450平方米，厚度4cm。 东城头村村东生产路硬化长620米，宽5米，共计3100平方米，厚度15cm；村西路口至念佛堂路段硬化混凝土及沥青路面长175米，宽4米，共计700平方米，厚度15cm；村内东西主街及南北主街两侧住户门口花池修建及绿化。 荒沟村硬化村内道路3613平方米，厚度15cm；滕水路至隆达路中间路段路面修复560平方米，厚度20cm；硬化沥青路面1418平方米，厚度5cm。 长巷村硬化村内道路4000平方米，厚度15cm。 周庄村村东南角小桥至村委会路段硬化沥青路面长670米，宽4米，共计2680平方米，厚度5cm；青年路东头路段硬化130平方米，厚度20cm；青年路路面修复改造1500平方米，厚度15cm，青年路两侧路面提升改造750平方米，厚度15cm；村东南角小桥路东路西两侧水沟提升改造。 | 城头镇 | 马骁勇 | 240 |  | 240 |  |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 16796 | 299
10 | 城头镇 | 2024年度城头镇清河崖村第一书记项目 | 清河崖 | 2024-09-01 | 基础设施 | 在原有线杆基础上，新安置功率不低于40瓦太阳能LED路灯200盏，硬化幸福村最北边村内道路1750平方米。 | 城头镇 | 马骁勇 | 20 |  |  | 20 |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 2541 | 28
11 | 冯卯镇 | 2024年冯卯镇基础设施项目 | 朱山、别庄 | 2024-09-01 | 基础设施 | 朱山村：建设5cm厚沥青路1150平方，C25、12cm混凝土道路1480平方。 别庄村：建设C25、12cm混凝土道路2800平方。 | 冯卯镇 | 李耕文 | 40 |  |  | 40 |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 3091 | 80
12 | 店子镇 | 2024年度店子镇基础设施建设项目 | 姚营、魏沃 | 2024-09-01 | 基础设施 | （1）姚营村内道路硬化。1.童德贵门前至童文玉门前，长118米，宽3米；2.童广元门前至童广飞门前长114米，宽3米；3童德常门前至童广哲门前，长110米，宽3米；4.姚允斌门前南北路，长90米，宽3米；5.姚永贞门前至童德兴门前，长137米，宽3米；6.童德伟门前至西路，长43米，宽3米；7.姚永新门前至童广友门前，长65米，宽3米；8.姚永存门前至姚允军门前，长88米，宽3米，厚度均为15厘米，共计2295平方米。 （2）魏沃村内道路硬化。1.陈兴云门前长21米，宽3米；2.孙印金至南水泥路长60米，宽3米；3.孙印金至孙印才西水泥路长38米，宽2.5米；4.孙印金至魏养其门口长115米，宽3米另加往西长25米，宽3米；5.黄启龙至陈东来门西长47米，宽2米；6.陈家达至北水泥路长45米，宽2米；7.孙印峰南水泥路至孙印花长37米，宽2米；8.孙印彪门南至魏元武门口长45米，宽2.5米；9.魏士合至魏元立墙南（以南水泥路东边）长38米，宽2.5米；10.魏士明至魏元振墙南长76米，宽2.5米；11.魏元水至水泥路长46米，宽2.5米；12.坝上路水泥路至北去山口路水泥路接头长143米，宽2.5米；13.魏元存到魏元章墙南长50米，宽2米,村南生产路长110米，宽3米，厚度均为15厘米，共计2316平方米. | 店子镇 | 李伟 | 40 |  |  | 40 |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 4277 | 132
13 | 水泉镇 | 2024年棠棣峪村基础设施建设项目 | 棠棣峪村 | 2024-09-01 | 基础设施 | 委托专业机构制定村庄规划，合理布局村内产业、宅基和农业发展用地等范围和发展方向。道路硬化约4880平方米；河道治理965立方米。在棠棣峪村打造“爱心食堂”试点，新建一处爱心食堂，购置桌椅板凳、炊具等，方便老人及行动不便群体就餐。 | 水泉镇政府 | 李成 | 190 |  |  | 190 |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 2056 | 106
14 | 水泉镇 | 2024年袁庄村基础设施建设项目 | 袁庄村 | 2024-09-01 | 基础设施 | 委托专业机构制定村庄规划，合理布局村内产业农业发展用地等范围和发展方向。1、计划硬化村内生产路6910平方米；2、修整蓄水池2座；3、安装路灯140盏无杆路灯。 | 水泉镇政府 | 李成 | 80 |  | 70 | 10 |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 1007 | 49
15 | 水泉镇 | 2024年袁庄村樱桃大棚建设项目 | 袁庄村 | 2024-11-01 | 产业 | 新建长约80米，宽22米，高5.5米，约1760平方米，钢结构樱桃大棚两座。 | 水泉镇政府 | 李成 | 60 |  | 60 |  |  | 用于带动低收入群体、巩固脱贫成果和乡村振兴方面的村集体公益事业；进一步带动产业规模，优先安排有劳动能力的脱贫户和监测户就业。 | 项目建成后，预计年收益目标不低于3.6万元，村委会按照巩固脱贫攻坚成果政策要求研究制定具体分配方案。 | 1535 | 64
16 | 水泉镇 | 2024年上龙庄村基础设施建设项目 | 上龙庄 | 2024-09-01 | 基础设施 | 委托专业机构制定村庄规划，合理布局村内产业、宅基和农业发展用地等范围和发展方向。1、硬化生产路长2686米，宽2米，约5372平方米；2、硬化村内主干道，长291米，宽3米，约873平方米；3、花池提升63立方米；4、石板路铺设长500米，宽1米，约500平方米；5、飞线治理625米；6、垃圾分类亭2个；7、灌溉管网铺设1200米。 | 水泉镇政府 | 李成 | 80 |  | 70 | 10 |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 528 | 15
17 | 水泉镇 | 2024年下龙庄村基础设施建设项目 | 下龙庄 | 2024-09-01 | 基础设施 | 委托专业机构制定村庄规划，合理布局村内产业、宅基地和农业发展用地等范围和发展方向。1、村内街道主干道铺沥青，约 3336 平方米；2、蓄水池改造2座，长30米，宽10米，地面高1米；长12米，宽10米，地面高2米；3、建蓄水池一个长10米，宽8米，下挖4米，地面高2米，水泵一台及配套管件、线路等；4、残垣断壁治理120 立方米；绿化硬化提升 190平方米；5硬化路面长300米，宽4米，厚15cm，面积约1200平方米。 | 水泉镇政府 | 李成 | 110 |  | 100 | 10 |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 500 | 7
18 | 水泉镇 | 2024年棠棣峪村冷库建设项目 | 棠棣峪村 | 2024-12-01 | 产业 | 建设内容：建设约3200吨冷库一座，冷库分6个单独冷藏室，每个冷藏室规格约为15m*12m*6m，计1080立方米，540吨库容；6间冷藏室对称分布，中间为货运通道约5米，控制室一间，冷库占地约1370㎡，安装制冷设备6套和配套用电线路、控制系统等。冷库外侧需硬化货物分拣装卸区1700㎡。 | 水泉镇政府 | 李成 | 380 |  | 100 | 280 |  | 用于带动低收入群体、巩固脱贫成果和乡村振兴方面的村集体公益事业；进一步带动产业规模，优先安排有劳动能力的脱贫户和监测户就业。 | 项目建成后，预计年收益目标不低于20万元，村委会按照巩固脱贫攻坚成果政策要求研究制定具体分配方案。 | 4091 | 177
19 | 水泉镇 | 2024年水泉镇市派第一书记基础设施建设项目 | 水泉、张山头、上辛庄 | 2024-09-01 | 基础设施 | 一、水泉村21.76489万元新修生产路：1、水泉村里将西山硬化水泥路从水池到山顶连士水的地跟，共长480米，宽2.5米，厚10cm，共1200平方米；2、里将村西路硬化和水泉北山水池周边硬化厚150米，宽3米，厚10cm，450平方米；3、从连茂忠家门口到水池长300米，宽3米，厚15cm，共900平方米；共约2550平方米。二、张山头村21.76489万元生产路硬化：1、从村口变压器至村南张永金屋后，长165米，宽5米，厚15厘米，约825平方米；2、从张永金屋后至金戈地边，长311米，宽5米，厚15厘米，约1555平方米，合计2380平方米；三、上辛庄村21.76489万元新修生产路：1.尹士星至尹士营地头长317米，宽2米，厚15cm，约634平方米；2.尹士泉地头到尹士岭地长344，宽2米，厚15cm，约688平方米；3.张龙家到张培喜地头长534米，宽2米，厚15cm，约1068平方米；约2390平方米。 | 水泉镇政府 | 李成 | 60 |  |  | 60 |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 2581 | 143
20 | 徐庄镇 | 徐庄镇2024年穆家洞村人居环境整治提升项目 | 穆家洞 | 2024-09-01 | 基础设施 | 对村内人均环境进行提升改造，平整场地4000平方，水泥混凝土4000平方，沥青混凝土2000平方，花岗岩路沿石540米，道路修整230平方，水泥混凝土230平方，沥青混凝土230平方，切割路面468米，拆除沥青及水稳140.4平方，安砌混凝土平路沿石403米，安砌混凝土弧形路沿石65米，石护坡150立方，砌块墙15.6立方，石挡土墙520立方，墙面勾缝900平方，道路两侧残垣断壁修整石墙60立方。 | 徐庄镇 | 赵恒浩 | 159 |  | 159 |  |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 1210 | 54
21 | 徐庄镇 | 徐庄镇2024年尚庄村人居环境整治提升项目 | 尚庄 | 2024-09-01 | 基础设施 | 对村内人均环境进行提升改造，平整场地5200平方，水泥混凝土5200平方，沥青混凝土5200平方，花岗岩路沿石1600米，村内道路修整切割路面594米，拆除沥青及水稳118.8平方，安砌混凝土路沿石594米，浆砌毛石护坡挖沟槽土方962立方，残垣断壁修整砖砌体拆除16.41立方，石基础50立方，砌块墙9.82立方，零星砌砖32.7米，村内硬化路面平整场地443.4平方，水泥混凝土443.4平方，绿化清除草皮800平方 | 徐庄镇 | 赵恒浩 | 267 |  | 267 |  |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 1210 | 54
22 | 徐庄镇 | 徐庄镇2024年下庄村人居环境整治提升项目 | 下庄 | 2024-09-01 | 基础设施 | 对村内人均环境进行提升改造，平整场地8095平方，混凝土道路8095平方，沥青混凝土5345平方，花岗岩路沿石1600米，路灯20套及挖基坑土方20立方，道路两侧残垣断壁修整挖沟槽土方263.24立方，石墙500立方，老屋茶馆北侧及东侧残垣断壁修整砌块墙1.24立方，墙面勾缝55平方，架设生产桥 | 徐庄镇 | 赵恒浩 | 323 |  | 323 |  |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 1210 | 54
23 | 徐庄镇 | 2024年徐庄镇市派第一书记基础设施建设项目 | 黑峪、前徐、苇湖 | 2024-09-01 | 基础设施 | 黑峪村浆砌块料250立方，排水沟底面硬化C25商砼1000平方，小山子自然村生产路硬化1000平方。 前徐村水泥混凝土1957.4平方，常规照明灯30套 苇湖村水泥混凝土1500平方，安砌侧(平、缘）石200米，浆砌石墙100立方，浆砌石步梯50米，栽植色带120平方，土方回填100立方 | 徐庄镇 | 赵恒浩 | 60 |  |  | 60 |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 3256 | 289
24 | 徐庄镇 | 2024年徐庄镇安上村省派第一书记基础设施建设提升项目 | 安上 | 2024-09-01 | 基础设施 | 硬化道路2230.4㎡、铺设沥青路面1806.4㎡，配套下水管道及绿化 | 徐庄镇 | 赵恒浩 | 100 |  | 100 |  |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 2088 | 74
25 | 徐庄镇 | 2024年徐庄镇石嘴子村省派第一书记基础设施建设提升项目 | 石嘴子 | 2024-09-01 | 基础设施 | 硬化道路1250㎡、铺设沥青路面1250㎡，铺设园路365㎡配套下水管道，修整花坛115m，残垣断壁修复585m³ | 徐庄镇 | 赵恒浩 | 100 |  | 100 |  |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 1296 | 84
26 | 徐庄镇 | 2024年徐庄镇藤花峪村省派第一书记基础设施建设提升项目 | 藤花峪 | 2024-09-01 | 基础设施 | 硬化道路3844.36㎡，残垣断壁修复221.75立方米，路灯40套，配套下水管道及部分绿化 | 徐庄镇 | 赵恒浩 | 100 |  | 100 |  |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 1206 | 192
27 | 徐庄镇 | 2024年徐庄镇西良子口村省派第一书记基础设施建设提升项目 | 西良子口 | 2024-09-01 | 基础设施 | 硬化路面900㎡，铺设沥青路面900㎡，碎石地面铺设649.54㎡，配套绿化及残垣断壁修复 | 徐庄镇 | 赵恒浩 | 100 |  | 100 |  |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 1185 | 36
28 | 徐庄镇 | 2024年徐庄镇东良子口村省派第一书记基础设施建设提升项目 | 东良子口 | 2024-09-01 | 基础设施 | 硬化路面1570㎡，铺设沥青路面1570㎡，碎石地面铺设600㎡，配套路沿石及绿化；残垣断壁修复370.44m³ | 徐庄镇 | 赵恒浩 | 100 |  | 100 |  |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 1380 | 153
29 | 徐庄镇 | 2024年徐庄镇高庄村省派第一书记基础设施建设提升项目 | 高庄 | 2024-09-01 | 基础设施 | 硬化路面2707㎡，铺设沥青路面1928.5㎡，石板路面800㎡，配套排水沟、截水沟及绿化；残垣断壁修复171.24m³，砌垒花池50m³ | 徐庄镇 | 赵恒浩 | 100 |  | 100 |  |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 1036 | 26
30 | 北庄镇 | 2024年度北庄镇第一书记基础设施建设项目 | 小西庄、三道峪 | 2024-09-01 | 基础设施 | （1）在小西庄村陈崖自然村刘忠良家门口到S241交界处修建长1200米，宽2米生产路一条，合计2400平方米。（强度等级：C25混凝土，厚度：15cm）。总投资22.2672万元，其中20万元为市派第一书记衔接资金，2.2672万元为自筹资金。 （2）在三道峪村硬化生产路：长960米，宽2.5米生产路一条，合计2400平方米。具体地点：①三道峪自然村三道峪村委会门前340米、新庄南140米；②十道峪前庄涧锅南160米、大峪80米；③十道峪后庄水库南140米、货郎石100米。（强度等级：C25混凝土，厚度：15cm）。总投资22.2672万元，其中20万元为市派第一书记衔接资金，2.2672万元为自筹资金。 | 北庄镇 | 孙晓芬 | 40 |  |  | 40 |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 256 | 853
31 | 北庄镇 | 2024年山亭区北庄镇洪门村石榴种植项目 | 洪门 | 2024-07-01 | 产业 | 在北庄镇洪门村北山露地种植石榴220亩，种植石榴1.92万株，根据市场需求和农民种植意愿，露地栽培选择适宜当地种植的优质品种，地径2厘米以上的容器苗、土球苗和裸根苗等，3年生以上的苗木。 | 北庄镇 | 孙晓芬 | 50 |  |  |  | 50 | 发展石榴产业 | 带动农户增收 | 252 | 32
32 | 凫城镇 | 2024年度凫城镇第一书记基础设施建设项目 | 王家湾、牛角峪 | 2024-09-01 | 基础设施 | 该项目计划为2个村硬化村内道路、生产路、更换路灯灯头。王家湾村：水泥硬化村内道路1、李文金门口到刘成果菜园地150米；2、刘成玉门口到刘庆广门口210米；3、刘庆省门口到纪友水门口100米；4、刘明家前到刘成科门口420米。共计880米，宽2.5米，共计2200平方米。 牛角峪村：1、牛角峪自然村铺装沥青路面，全长670米,均宽3米，厚5厘米；2、水泥硬化紫草峪村生产路全长300米，均宽2米，厚度10厘米；3、更换50W光伏路灯灯头14盏（具体以实际工程量为准）。 | 凫城镇 | 林立轩 | 40 |  |  | 40 |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 1528 | 455
33 | 水泉镇 | 2024年大马湾村冷库建设项目 | 大马湾 | 2024-12-01 | 产业 | 新建冷库（含制冷系统）1座，建筑面积2160平方米（90m*24m） | 水泉镇政府 | 李成 | 216.45 | 213 | 3.45 |  |  | 用于带动低收入群体、巩固脱贫成果和乡村振兴方面的村集体公益事业；进一步带动产业规模，优先安排有劳动能力的脱贫户和监测户就业。 | 项目建成后，预计年收益目标不低于12万元，村委会按照巩固脱贫攻坚成果政策要求研究制定具体分配方案。 | 1530 | 121
34 | 桑村镇 | 2024年度桑村镇高效农业示范基地项目 | 桑村镇 | 2024-11-01 | 产业 | 建设养殖棚一处 | 桑村镇人民政府 | 史成祥 | 204 | 204 |  |  |  | 用于带动低收入群体、巩固脱贫成果和乡村振兴方面的村集体公益事业；进一步带动产业规模，优先安排有劳动能力的脱贫户和监测户就业。 | 项目建成后，预计年收益目标不低于12万元，村委会按照巩固脱贫攻坚成果政策要求研究制定具体分配方案。 | 1263 | 65
35 | 西集镇 | 冯庄村人居环境提升项目工程 | 冯庄 | 2024-11-01 | 基础设施 | 冯庄村村内广场提升，村内河塘治理工程淤泥开挖量约为5000m³，混凝土垫层200m³，种植水生植物280㎡，周边防树皮围栏230m，安砌侧石（水泥路岩石）230m，地面防水涂料280㎡。 | 西集镇 | 冯建彬 | 40 |  |  | 40 |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行
36 | 西集镇 | 西集镇冯庄段沿线提升改造项目 | 冯庄 | 2024-11-01 | 基础设施 | 完善沿线基础设施，新修道路1.5公里，延伸支流建设，维修拦河坝4处，绿化苗木10000株，安装路灯50盏，安装监控10处。 | 西集镇 | 冯建彬 | 160 |  |  | 160 |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行
37 | 北庄镇 | 2024年度北庄镇北庄村樱桃产业园基础设施建设项目 | 北庄 | 2024-11-01 | 基础设施 | 重点对巨山前自然村进行基础设施和人居环境进行提升改造。一是村内道路硬化。铺设沥青长1948米，硬化水泥路2178米。二是安装路灯200盏。三是村内人居环境提升。主要包括对残垣断壁进行修整提升及道路周边绿化苗木种植月季320平方米、金银花68平方米、红叶石楠苗100平方米、金边黄杨100平方米、小叶冬青86平方米，为樱桃产业发展打好基础。四是污水管网改造提升。对嘉河花苑和北庄中心校路段进行污水管网改造，合计安装DN300PE管1000米及配套观测井8座。 | 北庄镇 | 孙晓芬 | 200 |  |  | 200 |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行
38 | 凫城镇 | 2024年度凫城镇水利设施建设项目 | 双山、崔庄 | 2024-11-01 | 基础设施 | 计划为2个村实施农田灌溉改造提升工程 | 凫城镇 | 林立轩 | 80 |  |  | 80 |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 |  | 96
39 | 凫城镇 | 2024年度凫城镇王家湾村基础设施建设项目 | 王家湾、牛角峪 | 2024-11-01 | 基础设施 | 计划在王家湾村老槐树附近，提升老旧石板路面880平方米，厚10厘米；村内水泥路面硬化8810平方米；在西王湾村东到东王湾村东铺设沥青路长740米，宽4米，2960平方米； | 凫城镇 | 林立轩 | 120 |  |  | 120 |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 |  | 18
40 | 徐庄镇 | 2024年山亭区农村饮水 | 徐庄镇 | 2024-10-01 | 基础设施 | 修缮自来水管网，改善村内饮水条件 | 徐庄镇 | 赵恒浩 | 1356 |  |  |  | 1356 | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行
41 | 人社局 | 2024年度公益岗补助 | 各镇街 | 2024-12-01 | 民生 | 发放乡村公益岗位工资 | 人社局 | 高翔翔 | 1077 | 102 | 975 |  |  | 带动就业增收 | 带动就业增收 | —— | 1508
42 | 乡村振兴局 | 2023年秋季雨露计划 | 各镇街 | 2024-06-01 | 民生 | 为脱贫户家庭中在中、高职就读学生发放补助 | 乡村振兴局 | 崔琳琳 | 88.8 |  | 88.8 |  |  | 保障中专、职业教育脱贫户学生子女顺利完成学业 | 缓解脱贫户教育负担，学有一技之长，适应社会需求，能自食其力，为家庭创收，改变家庭的贫困。 | —— | 592
43 | 乡村振兴局 | 2024年春季雨露计划 | 各镇街 | 2024-06-01 | 民生 | 为脱贫户家庭中在中、高职就读学生发放补助 | 乡村振兴局 | 崔琳琳 | 87.9 |  | 87.9 |  |  | 保障中专、职业教育脱贫户学生子女顺利完成学业 | 缓解脱贫户教育负担，学有一技之长，适应社会需求，能自食其力，为家庭创收，改变家庭的贫困。 | —— | 586
44 | 乡村振兴局 | 2024年项目管理费 | 各镇街 | 2024-12-01 | —— | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 乡村振兴局 | 崔琳琳 | 111 | 4 | 38 |  | 69 | 保障项目实施，带动脱贫户 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出，保障项目顺利实施 | —— | ——
45 | 区委组织部 | 鑫能生物能源有限公司山亭生物质热电联产项目 | 桑村镇 | 2024-12-01 | 产业 | 利用发展新型农村集体经济资金在桑村镇建设厂房1处 | 桑村镇 | 高源 | 540 | 540 |  |  |  | 带动农户就业 | 增加村集体收入 | —— | ——
46 | 区委统战部 | 2024年度少数民族米山顶村精品民宿项目 | 米山顶 | 2024-12-01 | 产业 | 建设精品民宿 | 徐庄镇 | 李萍 | 50 | 38 | 12 |  |  | 带动农户就业 | 增加村集体收入 | 155 | 21
47 | 区委统战部 | 2024年度米山顶村基础设施建设项目 | 米山顶 | 2024-12-01 | 基础设施 | 修缮村内道路 | 徐庄镇 | 李萍 | 50 |  |  | 50 |  | 改善村容村貌，提升全村群众居住环境和生产生活条件，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 提升全村村民与脱贫户生产生活条件，改善五通十有条件，方便村民生产出行 | 155 | 21
合计 | [8 empty] | 8080.15 | 1101 | 3854.15 | 1650 | 1475 |  |  | 106580 | 7795