## Sheet1
2021年上半年山亭区10件惠民实事
序号 | 年度任务目标 | 责任单位 | 工作进展、取得成效 | 后续举措
1 | 扩建枣庄第十八中学、第二实验学校北校区，新建第五实验学校及附属幼儿园。 | 教体局 | 枣庄市第十八中学综合楼（教学楼、餐厅）、宿舍楼主体、内墙完成施工，进行外墙施工、室内装饰装修；第五实验学校及附属幼儿园一号、二号、三号教学楼、报告厅、餐厅、风雨操场、幼儿园楼主体完工，进行地面施工和墙体抹灰；，第二实验学校北校区综合楼主体完工。 | 加快枣庄市第十八中学综合楼（教学楼、餐厅）、宿舍楼，第五实验学校一号楼、二号楼、三号楼、餐厅报告厅、体育馆以及第二实验学校北校区综合楼、操场塑胶跑道施工进程。
2 | 新建上海路、开元路，改造仙台路，加强城区主要道路节点升级改造，建设改造街头公园游园12处。 | 综合行政执法局 | 前期筹备，设计施工图纸，财政评审。进入招标程序，项目陆续开始实施。 | 加快道路 渠化改造工程建设，确定10处口袋公园，部分开始征地并启动实施。
3 | 实施水生态恢复工程，各镇街至少打造1条美丽示范河湖。 | 城乡水务局 10个镇街 | 印发《山亭区2021年美丽示范河湖建设实施方案》，明确10个镇街美丽河湖建设名单，并将其纳入“山水林田大会战”建设内容，启动2021年美丽河湖和山水林田大会战建设。 | 开始新建、维修拦蓄工程，道路硬化，文化广场、湿地公园以及清理整治河道等。
4 | 完成东西鲁棚改二期回迁安置，三期工程开工建设 | 住建局 财政局 山城街道 | 东西鲁二期：69栋住宅楼2110套主体已完成，室内配套、室外供水、供电、热力、燃气、强弱电、管道铺设已完成，正在进行道路铺设、园区绿化。东西鲁三期：两栋楼正在进行绑扎筏板钢筋，其他楼栋正在进行垫层防水施工。 | 力争山亭区东西鲁片区二期具备回迁安置条件，完成东西鲁三期11、12号楼封顶，其他楼栋主体陆续施工。
5 | 扎实做好土壤污染、固体废物污染防治，治理高标准农田1万亩。持续开展国土绿化行动，完成造林9000亩，新建提升绿道40公里。 | 自然资源局 | 启动春季造林，完成造林3000余亩。 | 计划新建提升绿道34公里。
6 | 山兴邻里广场建成并投入使用，完善便民商业服务、社区服务、文化服务等功能，实现大多数区直部门集中入驻。 | 住建局 | 装饰装修基本完成，已竣工投入使用。 | 已完成。
7 | 完善公交服务体系，规划建设东城区公交换乘中心，更新车辆10辆，优化线路5条，增设站点20个。 | 交运局 | 优化公交线路2条，更新车辆10辆，增设站点6个；东城区公交换乘中心完成概念设计。 | 计划新开通公交线路1条，优化1条，增设站点6个。
8 | 完成香港街改造提升一期工程，建成魅力精品特色街区。 | 住建局 | 地下管网工程、路面铺设、强电下地、太清湖环湖路及叠水施工完成。 | 计划开展香港街地下管网工程、强弱电下地、路面铺设；力争完成太清湖改造工程。
9 | 开工建设“六网一厂”，提升开发区承载能力。 | 开发区 | 完成管廊主体1000米。 | 计划管廊主体共计完成2637米。
10 | 开工建设区妇保院、中医院，改善群众就医条件。 | 卫健局 财政局 | 区妇保院：完成旧院置换2100万元、《项目可行性研究报告》、《节能报告》、前期工作。进行《选址论证报告》、土地规划、债券资金争取等相关工作。 区中医院：前期工作。进行《选址论证报告》、土地规划、债券资金争取等相关工作。选址位于青屏路北侧，开源路西侧，面积约200亩。 | 区妇保院：进行《选址论证报告》、土地规划、债券资金争取等相关工作。 区中医院：计划与北京万和基金会进行洽谈，争取达成意向性约定。