## Sheet1
2021年下半年山亭区10件惠民实事
序号 | 年度任务目标 | 责任单位 | 工作进展、取得成效 | 后续举措
1 | 扩建枣庄第十八中学、第二实验学校北校区，新建第五实验学校及附属幼儿园。 | 教体局 | 1.区第五实验小学及附属幼儿 园建设项目：五小一号楼、二号 楼、三号楼、餐厅报告厅、体育 馆已完工。幼儿 园楼体、室外装饰装修已完工。 2.枣庄十八中改扩建项目：教学 楼、宿舍楼已完工并交付使用。 3.区第二实验学校北校区改扩 建项目：综合楼已竣工。
2 | 新建上海路、开元路，改造仙台路，加强城区主要道路节点升级改造，建设改造街头公园游园12处。 | 综合行政执法局 | 1.10 处口袋公园已建成。富安 大道街头游园已建成。府前西 路社区公园正在施工。 2.上海路已完成方案设计、580米地面附着物清理和部分土路基建设。 | 加快工程进度。
3 | 实施水生态恢复工程，各镇街至少打造1条美丽示范河湖。 | 城乡水务局 10个镇街 | 各镇街积极推进美丽示范河湖 建设，其中，北庄镇、店子镇已 完成省级美丽示范河湖验收，正 在对其余各镇街进行验收 | 积极推进验收工 作。
4 | 完成东西鲁棚改二期回迁安置，三期工程开工建设 | 住建局 财政局 山城街道 | 东西鲁棚改二期回迁安置房目 前已具备回迁安置条件；三期工 程 4、7、9、11、12 号楼主体已 完成正在进行二次结构施工，2、 6、10 号楼完成车库施工。 | 由山城街道派驻 工作组，继续与未 征收户数商谈，做 好征收及电线杆 迁出工作；区自然 资源局已组织用 地材料上报，待批 准后完善土地手 续
5 | 扎实做好土壤污染、固体废物污染防治，治理高标准农田1万亩。持续开展国土绿化行动，完成造林9000亩，新建提升绿道40公里。 | 自然资源局 | 实施雨季造林，开展造林绿化自查，圆满完成年度造林任务。
6 | 山兴邻里广场建成并投入使用，完善便民商业服务、社区服务、文化服务等功能，实现大多数区直部门集中入驻。 | 住建局 | 行政办公区已建成并投入使用， 区直相关部门已集中入驻，商业 区已完成公共部分装饰装修，商 户正在进行装修，计划于 2022 年 1 月中旬进行试营业。
7 | 完善公交服务体系，规划建设东城区公交换乘中心，更新车辆10辆，优化线路5条，增设站点20个。 | 交运局 | 今年，新开通公交线路 3 条，优 化调整公交线路 2 条，更新公交 车辆 10 辆，建设公交站点棚 36 个，其中，新建港湾式公交站点 棚 6 个。统筹规划全区公共交通 资源,结合正在建设的游客服务 中心，规划占地 40 亩，投资 2000 余万元，建设东城区公交换乘中 心，已完成立项。 | 推进公交成本规 制实施；加快东城 区公交换乘中心 土地手续办理。
8 | 完成香港街改造提升一期工程，建成魅力精品特色街区。 | 住建局 | 香港街道路工程、管网工程完 成，太清湖改造全部完成；立面 改造外墙漆全部完成。 | 积极做好沿街商 户的沟通工作，确 保 尽快完成 沿街商铺立面改 造工作。
9 | 开工建设“六网一厂”，提升开发区承载能力。 | 开发区 | 整个项目管廊主体完成约5342米，开挖施工工作面约8千米。 | 积极对接沿线各 镇，做好苗木补偿 及房屋拆迁工作。 加快污水处理厂 土地征收及施工 图设计工作，计划 于 2022 年 6 月 30 日前完成污水处 理厂主体工程。
10 | 开工建设区妇保院、中医院，改善群众就医条件。 | 卫健局 财政局 | 区妇保院完成旧院置换 2100 万 元、《项目可行性研究报告》等 前期准备。正在进行《选址论证 报告》、土地规划、债券资金争 取等相关工作。 近日，与北京万和基金会在山亭 区中医院及山亭区妇保院项目 相关事项进行了洽谈，已达成意 向性约定。 | 尽快落实区中医 院及区妇保院土 地指标，完善项目 规划、土地证办理 等相关手续；尽快 与万和基金会商 谈签订协议；围绕 项目积极向上对 接，争取地方债券 资金，进行征地、 地面附着物清理 等。