一、主要经济指标（共14项）

| 序号 | 年度奋斗目标 | 年度工作目标 | 责任单位 | 完成情况 | 存在问题 | 下步打算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ①地区生产总值增长12%以上。②固定资产投资增长20%以上。③居民人均可支配收入增长6%以上。 | ①地区生产总值增长6%以上。②固定资产投资增长15%以上。③居民人均可支配收入增长6%以上。 | 区发改局 | 1.地区生产总值预计增长6%左右。2.固定资产投资1-11月份增长11.3%，高于全市4.3个百分点，连续5个月居全市第一，预计全年增长15%。3.居民人均可支配收入预计增长7%左右。 | 1.制造业增加值增速低。2.房地产业贡献不足。商品房销售面积、房地产业工资总额两项基础指标需要进一步提升。 | 1.深挖增量，稳住工业基本盘。继续联合工信等部门，分组对各镇街进行督促调度，积极帮助企业破解难点问题，去库存、拓销路、扩生产。2.齐心协作、共同发力。对农业、建安投资增速、房地产销售面积、金融业等涉及GDP核算的36项基础指标，动态跟踪调度，督促各行业完成各自承担的目标任务，做到优势更优、短板补齐。3.紧盯在库项目，全力挖潜投资。形成更多实物工作量，确保全年固投增长15%以上。 |
| 2 | ④一般公共预算收入增长14%以上。 | ④一般公共预算收入增长10%以上。 | 区财政局 | 2023年，全区一般公共预算收入完成9.2亿元，同比增长10.1%。 | 收入质量有待提高，全年税收占一般公共预算收入的比重56.5%，低于全市平均比重7.7个百分点。 | 围绕“产业突破”，加大招引重点项目，千方百计壮大税源；加强对重点行业、重点企业、重点税种的跟踪服务，依法依规按序时进度组织收入。 |
| 3 | ⑤规上工业增加值增长20%以上。⑥工业技改投资增长13%以上。 | ⑤规上工业增加值增长8%以上。⑥工业技改投资增长10%以上。 | 区工信局 | 1-11月份完成工业技改投资7.31亿元，同比增长27.5%；1-12月份上报工业技改投资11.36亿元，预计同比增长69.8%。 | 11月份核减技改投资4亿元，12月份上报投资4.6亿元，核减风险大。 | 2024年重点关注中广核山亭储能电站二期、华宝牧业肉鸡屠宰生产加工车间技术改造、北新建材新型装饰材料项目等项目进展情况，督促项目尽快开工建设达到纳统条件。 |
| 4 | ⑦社会消费品零售总额保持平稳增长。⑧外贸进出口总额保持平稳增长。⑨实际使用外资增长20%。 | ⑦社会消费品零售总额保持平稳增长。⑧外贸进出口总额保持平稳增长。⑨实际使用外资保持平稳增长。 | 区商投局 | 1-11月，我区限上消费品零售总额同比增长34.3%，增幅全市第1。1-12月，预计我区实现货物进出口21.6亿元，同比增长51.3%。1-12月，预计我区实际使用外资4644万美元，同比增长40.98%。 | 无 | 1.深入挖潜可达限贸易业经营主体，引导通过“个转企”、“小升规”等方式推动升规纳统。二是鼓励贵诚、欢乐买等重点商超和宗礼空调、亿恒汽车等家电、汽车销售企业利用节日、店庆开展促消费活动提高销售额。2.开源挖潜，服务好现有实体外贸企业的基础上积极招引大型实体外贸项目，扩大进出口规模。支持企业参加国内外展会，开拓更多优质海外客户。3.继续跟进重点外资项目进度，加快项目实现更多外资进账，推进全区实现利用外资新突破。 |
| 5 | ⑩贷款余额增长20%。⑪存款余额增长12%。 | ⑩工业贷款增长15%以上。 | 区金融服务中心 | 2023年，存款余额188.83亿元，同比增速12.08%；贷款余额115.81亿元，同比比增速16.29%；工业贷款余额50亿元，增长21.1% | 无 | 加大国企项目融资保障，继续争取农发行人居环境改造项目、产城融合示范区项目放款额度。 |
| 6 | ⑫税收收入增长14%以上。 | — | 区税务局 | 2023年，区级税收累计完成53560万元，同比下降4.46%，减收2500万元。财政口径下，区级税收累计完成52043万元，同比增长2.47%，增收1254万元。 | 无 | 1.做好收入分析预测。对区内税源进行深度分析梳理，全面摸清税源状况，找准征收方向；做好全年税源预测，牢牢掌握收入主动权。2.聚焦重点项目管理。加强与住建、发改等部门沟通协作，围绕重点项目建设，将跨地市经营建筑业纳税人取得建筑服务收入与预缴增值税信息进行比对分析。聚焦机场、临滕高速、庄里水库蓄能电站等项目的涉地税收及外管证企业税收的征收管理。3.强化税收风险监管。依据风险分析报告，持续跟进对相关企业的催报催缴，对短期内难以缴纳税款的企业及时下达文书，采取必要措施。 |
| 7 | — | ⑪全面完成市下达的节能减排降碳约束性指标和环境质量改善目标。 | 区发改局区生态环境分局 | 完成市下达节能减排降碳约束性指标。1.空气质量方面：PM2.5目标值45ug/m3,实际完成38ug/m3；重污染天数比率目标值1.1%，实际为2天，比率为0.55%；优良天数比率目标值为63.3%，实际为246天，比率为67.4%。2.水环境质量方面：1-11月，山亭区岩马水库国控断面、庄里水库省控断面水质均达到三类水质标准，水体优良比率达到100%，水环境质量（1-10月）全省县市（区）中排名第5位。3.节能减排降碳约束性指标，2023年度未分解到区县。 | 无 | 1.持续深入打好蓝天保卫战，碧水保卫战，持续改善空气，保证国控省控断面水质稳定达标。2.紧盯重点耗能企业节能降耗关键环节，强化能源精细化管理，全力推进企业低耗、低能、高效和可持续发展。 |

二、“四新”方向产业发展（共18项）

| 序号 | 事项 | 年度任务目标 | 责任单位 | 完成情况 | 存在问题 | 下步打算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | **新能源产业** | ①发挥博雷顿、牛电汽车、汉诺汽车等锂电企业的带动作用，年内至少招引一个投资过50亿元的锂电项目。 | 区商投局 | 截至2023年11月，新签约新能源及锂电产业链项目10个，其中中广核山亭北庄镇300MW/1800MWh压缩空气储能项目投资50亿元，已完成年内至少招引一个投资过50亿元的锂电项目目标。 | 无 | 精准招引锂电池终端及储能项目，积极对接浩远PACK电池项目、浪潮科技项目。 |
| ②建成启用新能源汽车智能制造产业园一期项目，力争电动装载机年产能由1000台提升至10000台。  | 开发区西集镇 | 目前园区由土发集团加紧施工中，主体厂房钢结构目前已安装钢柱120根，屋面梁安装完成67架，消防泵房主体已完成正在进行外墙里面防水施工，东侧围墙已基本完工。 | 省土发集团正在重组，总部人员的调整影响了工程进度。 | 积极对接施工单位，倒排工期、加紧施工。 |
| ③加快投资84.3亿元的庄里抽水蓄能电站一期立项许可、征地安置等工作，力争上半年开工建设。 | 区发改局区自然资源局区城乡水务局山城街道凫城镇 | 已完成土地征收及农用地转用。 |  |  |
| ④积极完善投资58亿元的800兆瓦压缩空气储能电站手续。 | 区发改局冯卯镇 | 1.目前已完成山亭项目公司的注册、项目立项等手续办理；拟选址区域范围为工业用地，符合镇域村庄规划，中电建集团华东规划设计院对拟选址区域进行了文物覆盖核查，不涉及军事设施，不涉及生态红线、林地、压覆矿和地质灾害等前期情况的摸底论证。2.利用物探手段完成了震探剖面测量和地勘工作，编制完成项目可研报告、地勘报告、电力接入报告等基础性材料。11月7日，中核集团新华水电公司客商到项目现场实地调研，计划介入推进项目。11月17日，中核集团新华水电项目方到项目所在地考察调研，就项目合作达成初步意向。12月3日，中核集团新华水电项目负责人会同冯卯镇赴滕州东郭（枣庄500电站）对接电力接入问题。双方正在推进商谈投资协议，投资方进行集团内部投资决策。12月25日，投资方中核集团已完成第一轮投资决策，正在推进项目整体收益评估。 | 无 | 与中核集团新华水电公司积极对接，加快项目后续建设。 |
| ⑤全力推动中广核储能二期纳入省储能示范项目，年内实现全容量并网。 | 区发改局北庄镇 | 1.中广核山亭储能电站二期项目成功列入省能源局2023年度新型储能入库项目（第一批）名单。2.取得项目备案、用地不动产权证、环保批复、水土保持批复，以及国网山东电力公司全容量并网接入批复意见；编制完成可行性研究报告及接入系统施工设计方案，正在加快项目建设。 | 无 | 加快二期储能项目建设，2024年5月底前，实现全容量并网投产。 |
| 9 | **新材料产业** | ①力促东鹏生态科技、山立绿色装配式建筑、唯石绿色循环、亿泰新型建材科技产业园等新材料项目快签约、快落地、快建设、快达效。 | 区工信局区住建局区商投局 | 招引落地山立绿色装配式建筑、东鹏生态科技新材料等建设项目。 | 无 | 加快推进东鹏生态科技新材料、山立绿色装配式建筑等项目落地，推进亿泰新型建材产业园建设，全力打造绿色建材生产基地。 |
| ②靠上服务华沃水泥，实施水泥窑协同处置污泥、超低排放和节能降碳3个技改项目，积极争创国家级绿色工厂。 | 区工信局凫城镇 | 华沃水泥总投资3700万元的水泥行业超低排放技改项目已竣工验收并投入使用；华沃水泥成功申报国家级绿色工厂。 | 无 | 持续推进水泥窑协同处置污泥、节能降碳2个项目审批进展情况，力促项目尽快开工建设，达到升规条件。 |
| ③实施连银山生态板材深加工、北新建材新型装饰材料等一批项目，提升新材料产品附加值。 | 区工信局城头镇 | 连银山生态板材深加工已投产；北新建材新型装饰材料项目已开工建设，预计一季度纳统入库。 | 无 | 进一步推进项目进展，督促北新建材新型装饰材料项目尽快纳统入库。 |
| ④积极推进矿山开采、加工、制造、循环利用等环节绿色转型，建设绿色矿山、绿色园区。 | 开发区区工信局区自然资源局 | 山东山亭经济开发区入选国家级绿色工业园区。 | 无 | 深入挖潜，动态调度园区情况，服务好园区建设。 |
| 10 | **新业态产业** | ①加强与台儿庄古城合作，建成“百味山亭”古城形象旗舰店，持续提升“寻梦台儿庄、休闲到山亭”精品旅游线路。 | 区文旅局百味山亭公司 | 打造山亭产品“旗舰店”，目前，“百味山亭”旗舰店已完成合同签订、手续办理，7月23日在台儿庄古城举行开业典礼；串联台儿庄古城旅游资源，联合打造跨区域线路产品，培育推出山亭-台儿庄古城一日游、二日游跨区域旅游线路。 | 无 | 加强山亭宣传片在台儿庄古城重要场所和自媒体播放，做好宣传引流工作；以“百味山亭”旗舰店作为新的起点，树立起翼龙文旅“百味山亭”区域农产品品牌，推广翼龙文旅“百味山亭”区域农产品、非遗产品、文创产品、景区景点品牌。 |
| ②开工建设投资20亿元的汉诺庄园综合体。 | 区发改局区文旅局 | 枣庄公司、山立公司已与区政府签订三方合作协议。现已完成项目立项备案、既有建筑图纸资料收集及部分既有资产竞买工作。项目详规设计已于7月20日完成开标。正在进行深化设计，筹备一期竞买资产交接以及与有关运营团队接洽事宜。 | 无 | 继续跟进项目进展。 |
| 10 | **新业态产业** | ③加快实施抱犊崮·熊耳山、翼云石头部落景区品质提升工程，打造洪门葡萄谷、水泉火樱桃谷，力促苏鲁豫皖边区特委纪念馆、葫芦套景区提级进位。 | 区文旅局翼龙文旅公司西集镇水泉镇徐庄镇北庄镇 | 1.区文旅局对2022年度A级景区省市复核反馈问题整改督导检查。下发《关于开展2023年A级旅游景区复核的通知》《枣庄市4A级旅游景区提质焕新工作方案（2023年）》，督促A级景区做好年度复核和4A级景区提质焕新。2.12月26日，印发《2024年全区A级旅游景区品质提升行动工作方案》。3.区文旅局科级干部带班驻景区帮包指导，邀请注册安全师对各景区开展帮扶式重大事故隐患排查治理。 | 无 | 全区以“A级景区品质提升年”为抓手，大力实施景区提质焕新工程，突出“景区业态、内涵品质、配套设施、促进消费、景区服务、优化环境”六大重点，重点推进抱犊崮、熊耳山、月亮湾旅游区、翼云石头部落、翼龙湾柜族部落等景区提升，加快推进葫芦套风景区升级改造，争创国家4A级景区。 |
| ④打造环翼云湖、环岩马湖、环灵芝湖、青龙绿道乡村旅游新片区，大力发展徒步露营、户外拓展等微度假、轻旅游业态，扶持发展特色民宿、精品农家乐，推进全域旅游，释放富民红利，全力争创国家全域旅游示范区、省级文旅康养强县。 | 区文旅局各镇街 | 1.与山东文旅集团合作，进行山亭区徐庄镇翼云湖片区整合提升规划暨重点项目建设，我区已与山东文旅集团达成框架合作协议，正在洽谈具体合作内容。10月19日召开第二次规划设计反馈座谈会；10月27日山乡集团现场勘查翼云湖周边地形，进行建设前期地形评估；11月3日山乡集团来山对接合作协议及一期项目投资预算；目前已征求财政局、自然资源局、商投局、司法局、水务局、国资中心、徐庄镇等七部门意见，推进与山乡合作协议洽谈。2.11月9日，文旅康养强县申报材料经市局评审以枣庄市第一位的排名报送省厅，区领导和区文旅局主要负责同志先后四次到省厅处室协调，因今年竞争激烈，全省仅评选10个县区，我区最终未入选。3.丰富乡村旅游业态，引导冯卯镇独古城、温庄老家、专家小院、金蜗牛、闫慧民宿等民宿规范化发展，形成四大民宿片区为核心的冯卯镇乡里乡亲旅游民宿集聚区，成功创建山东省旅游民宿集聚区。同时，将徐庄镇纳入第二批山东省旅游民宿集聚区培育单位。4.冯卯镇、徐庄镇成功创建山东省精品文旅名镇(乡村旅游重点镇)。北庄镇洪门村被评为山东省乡村旅游重点村，徐庄镇米山顶村、冯卯镇温庄村被评为第四批山东省景区化村庄。5.推进葫芦套风景区花海精品工程建设，在景区种植波斯菊、百日草等60余亩。尖山云顶依托山坡地形打造粉黛乱子草花海景观，博得市民和游客眼球。6.经过多次修改完善，《山亭大公园建设策划及概念性规划设计》已编制完成。 | 无 | 1.积极推进翼云湖柜族部落景区及周边区域提档升级，持续跟进规划设计及项目建设进度，做好全周期服务，推动该合作项目尽快启动实施。2.以创促提质，指导徐庄镇发展并争创省级旅游民宿集聚区；支持争创省级以上乡村旅游重点村等文旅品牌，扩大乡村旅游知名度。 |
| 11 | **新模式产业** | ①加快山亭电子商务产业示范园、山东广播电视台（枣庄）电商直播基地、农产品电商服务中心、直播电商供应链优选中心等项目建设，扶持卜珂食品、千水星动漫等存量企业规模膨胀，发展特色农产品直播带货、网红经济等业态，网络零售额突破10亿元，力争达到20亿元。 | 开发区区商投局山城街道凫城镇 | 1.1-11月，全区电商网零额4.85亿元，同比增长76.2%，高于全市增幅51.9个百分点，连续11个月保持全市第一。2.建设完成山东数谷创新创业基地、山东广播电视台（枣庄）电商直播基地等7处电商园区（基地）。3.发展网零额过千万元的电商经营主体2家，分别是枣庄市山里味商贸有限公司、山亭区城头镇百德利食品店；网零额500万元以上的企业（含过千万元企业）7家。 | 无 | 1.推动山东卜珂电子商务有限公司、枣庄山里味商贸有限公司、山东诚得电子商务有限公司等特色电商企业打造山亭本土龙头电商品牌。督促各镇街电商个体店铺转为电商企业，进一步推动企业升规纳统。2.重点跟进山东数谷创新创业基地等电商园区（基地）运营情况，在电商人才培训、电商直播经济发展、电商项目招引等方面搭建发展新模式。 |
| ②加快建设冷链物流产业园、易达通智慧物流二期、豆制品综合集散中心等项目，引育平台型、领军型物流企业。 | 开发区区商投局城头镇 | 1.国金水利、京东物流多次来山亭洽谈项目用地问题，加速推动枣庄冷链智慧物流产业园项目落地，建设山亭区仓配一体智慧物流，进一步推进区、镇、村三级电子商务仓储配送体系建设。2.易达通智慧物流项目前期土地留存问题已经解决，目前正在集资，准备动工。3.城头镇豆制品综合集散中心正在进行升级改造，打造全国豆制品集散地。 | 无 | 加大项目跟踪服务，继续推动易达通智慧物流项目二期尽快开工建设，推动城头镇豆制品综合集散中心加快改造。 |
| ③大力实施“数商兴农”工程，健全完善农村现代流通网络。 | 区商投局各镇街 | 1.1-11月，全区农产品网零额2.04亿元，同比增长84%，增幅排名全市第2。2.组织开展区、镇两级直播带货培训活动1场，累计培训学员500余名，涌现出一批以徐凯丽、陈孔俞为优秀电商直播代表的新农人。 | 无 | 以山亭电子商务产业示范园、山东数谷创新创业基地、山东广播电视台（枣庄）电商直播基地为支柱，全面推进10个镇街电商分播中心建设，聚集我区电商企业，立足绿色生态、有机农产品、旅游资源等要素，为产业突破提供动力支撑。 |
| ④扶持卜珂食品打造国产巧克力网络销售第一品牌。 | 开发区区商投局 | 1.推动卜珂电商发展成为全区第一家纳统电商企业，帮助企业成功申报“2023年山东直播电商企业”。2.推动卜珂电商与东方甄选合作，单场直播销售额达193万元。三是卜珂负责人新注册成立山东亭好电商科技有限公司，专门销售我区农副产品。 | 无 | 引导卜珂食品紧跟网络发展热潮推出网红产品，鼓励企业与网红达人合作开展直播带货，打造高标准国产巧克力网销第一品牌。 |
| ⑤鼓励支持海扬服装、莺歌食品拓宽网络销售渠道，推动金达莱等跨境电商企业开辟新市场，推动外贸外资稳规模优结构。 | 区商投局 | 组织莺歌食品、黄金宝贝参加第134届秋季广交会，指导企业通过境内外重点展会找订单、拓市场；积极招引叁时叁刻跨境电商平台，指导金达莱、福莱格化工开拓跨境电商业务，预计全年实现跨境电商进出口0.47亿元。 | 无 | 充分利用已搭建跨境电商平台，指导企业通过第三方线上平台开拓跨境电商业务。鼓励支持钢锢诚焊材、鑫源新型建材赴海外了解推进“海外仓”业务，助力跨境电商发展。 |

三、项目建设招引（共19项）

| 序号 | 事项 | 年度任务目标 | 责任单位 | 完成情况 | 存在问题 | 下步打算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | **加快项目建设** | ①大力招引链主型、总部型、研发型、上下游带动型项目，深化与市财金集团战略合作，持续跟进宝狮新能源、龙投威盛锂电储能等项目，力争全年新签约亿元以上项目不少于50个，其中50亿元以上3个、10亿元以上9个。 | 开发区区商投局各镇街 | 今年以来已落地智能终端产业链项目、一然生物益生菌项目、优美墅3D打印设备生产线项目等强链补链优质项目，正在积极推进新能源电动车智能制造项目、文泰光学项目。1-11月，我区实现新签约项目67个，其中过50亿元以上项目4个、过10亿元以上项目15个。 | 无 | 盯紧全年目标，持续聚焦锂电新能源、新材料、新型建材、健康食品等优势产业招引链主型、总部型、研发型、上下游带动型项目，力争浪潮科技、PACK电池、文泰光学等重点在谈项目尽早落地。 |
| ②谋划实施年产50000吨聚乳酸生产制造、智能机器人制造与共享、酶解小肽蛋白等65个总投资776亿元的省市区三级重点项目，强化“红黄蓝”管理、“项目专员”等机制，推动项目快开工快建设快达效。对已提报省里的56个专项债项目、65个省市区三级重点项目要明确专班专人跟进，确保更多项目纳入上级盘子。 | 区发改局各镇街 | 1.根据《关于下达2023年省重大项目名单的通知》（鲁政字〔2023〕13号）、《关于印发2023年省重点项目名单的通知》（鲁发改投资〔2023〕9号）、《关于下达2023年市重点项目名单的通知》（枣政字〔2023〕4号）、《关于印发2023年省级重点项目调整名单的通知要求》（鲁发改投资〔2023〕591号）、《关于印发2023年市重点项目调整名单的通知》（枣发改〔2023〕16号），制定本区2023山亭区重点项目名单，确定2023年区重点项目85个，总投资778.13亿元年度计划投资75.9亿元。2.8月18日，编发《关于进一步深化项目建设常态化调度机制的通知》，进一步明确全区重点项目的帮包领导、推进专员，实行“重大项目专班制、重点项目专员制”的项目建设推进体系，明确了34个重大项目实行专班制，做到省市区重点项目帮包全覆盖。对项目推进专员、县级领导赴现场情况进行调度并在山亭区重大项目建设帮包推进交流群进行通报，政府政务推进中心、区重点项目推进服务中心对全区34个重大项目8-12月推进情况进行了现场督查。并编发全区重大项目建设情况通报（30、31、32、37、38期）。3.严格落实公开亮屏监督、“红黄蓝”动态预警管理等措施，每月将项目建设情况进行红黄蓝亮屏通报。 | 无 | 无 |
| 13 | **强化项目培育** | ①重点扶持10家龙头企业、20家骨干企业、100家创新成长型企业，新增营业收入过10亿元企业2家以上、过亿元企业5家以上。 | 区工信局各镇街 | 已建立新增年营业收入过10亿元、过亿元企业培育库。培育华宝牧业和融跃肉制品为年营业收入过10亿元企业。1-11月份，融跃肉制品实现营业收入9.34亿元，华宝牧业实现营业收入9.43亿元。铭航建材、山立置业、悠进电子、安泰单采血浆已完成过亿元目标。 | 企业营收增长动力不足，可挖潜培育的龙 | 1.全力实施优质企业培育行动，发挥龙头企业的支撑作用。2.加大招商引资力度，争取招引各产业链头部企业落户山亭。 |
| ②新培育“四上”企业50家以上。 | 区发改局区工信局区住建局区商投局区统计局 | 1.共培育升规服务业企业13家，净增10家，按时完成了市定净增8家的目标任务，其中枣庄云工包信息技术有限公司、山东追艺传媒有限公司和山东山亭经济开发区投资有限公司3家企业分别突破了我区软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业和水利、环境和公共设施管理业3个行业空白。2.全区本年累计新增“四上”企业147家，净增130家。其中工业新增27家，净增18家，贸易业新增98家，净增93家，服务业新增13家，净增10家，建筑业新增7家，净增7家，房地产新增2家，净增2家。 | 无 | 1.积极加强服务业培育、招引力度，力争2024年步上一个新的台阶。2.持续深挖细找优质企业，尽早纳入“种子库”“准四上”库培育，对已纳入“两库”培育的企业做好跟踪服务，尽快实现纳统，对已纳入“四上”库的企业持续帮扶，提升维持长期在库能力。 |
| ③加快推进“智改数转”，新增省市级“专精特新”“瞪羚”“单项冠军”等高成长型企业25家以上、高新技术企业5家以上、科技型中小企业90家。 | 区科技局区工信局 | 2023年新增山东省创新型中小企业（原市级专精特新）46家，省专精特新21家，省瞪羚企业2家，省级制造业“单项冠军”1家。 | 无 | 做好2024年优质中小企业梯度培育计划，指导华宝牧业、融跃肉制品、龙泰友和、誉亚大豆、顺诚磨料磨具等企业，申报2024年省级专精特新、瞪羚、制造业单项冠军企业。 |
| ④深入开展大调研大走访活动，实施投资过500万元工业技改项目50个以上。 | 区工信局 | 1-12月份，61个技改项目纳入枣庄市重点技改项目库，计划总投资41.5亿元。 | 无 | 2024年重点关注中广核山亭储能电站二期、华宝牧业肉鸡屠宰生产加工车间技术改造、北新建材新型装饰材料项目等项目进展情况，督促项目尽快开工建设达到纳统条件。 |
| 13 | **强化项目培育** | ⑤扶持核芯光电上产线、拓产能、攻市场，支持气味王国深耕家庭端、汽车端数字气味产品。 | 区工信局 | 核心光电实现提高医疗CT背照式PD面阵、能谱CT深硅探测模块、医学PET SiPM、分析仪器SDD探测模块等技术产品批量生产能力，快速占领市场；现有6寸半导体工艺线产能，完成产线工艺流程系统和配套设施建设，保障产线稳定。气味王国成功开发新一代车载端产品“气味小播”，并对产品核心部件生产线完成规划。 | 无 | 做好核芯光电、气味王国正产保障工作，重点扶持核芯光电进行数字化转型，通过项目申请，增加宣传、争取政策支持。 |
| ⑥组织好第五次全国经济普查。 | 区统计局各镇街 | 1.成立区级五经普领导小组及办公室，充实各级经普人员队伍，落实经费保障，开展清查业务培训及经普宣传，做好五经普前期准备工作。2.严格按照普查方案要求，完成清查阶段工作，共清查各类单位9125户，个体户35498户，顺利通过各级清查数据验收。做好正式登记前各项准备工作，开展登记业务培训，关注“四项构成”指标，帮助企业和镇街梳理登记财务数据，夯实登记工作基础。 | 无 | 1.指导各镇街按照登记时间节点分阶段开展登记工作，对个体户、机关事业单位、企业分月进行突破。2..建立五经普工作帮包督导责任机制，由区统计局负责同志分镇街进行工作帮包，推动登记工作顺利开展。 |
| ⑦扎实开展“个转企”工作。 | 区市场监管局各镇街 | 完成1299户，各镇街均已完成任务。 | 考核数据里“个转企”企业有注销。转企后营收总额目前无法掌握。由区“四上”办统计汇总。(依据市里考核方案市市场监管局向市“四上”办提供年度全市“个转企”企业信息，市“四上”办通过普查数据平台汇总各区(市)“个转企”企业营业收入。考核计分为企业营业收入除以年初个体工商户户数占比，合并采用功效系数法。) | 继续督导各镇(街)“个转企”企业未考核完暂时不能注销。与行政审批局对接有关“个转企”企业注销情况。 |
| ⑧构建上市企业梯次培育机制，推动5家企业完成股改并在省内四板市场挂牌，启动2家企业新三板挂牌。 | 区金融服务中心 | 恒丰科技、锦巢新材等7家企业已完成股改挂牌；持续推进诚德骨科、华宝牧业2家企业新三板挂牌工作。 |  | 紧盯汉诺佳池香港借壳上市，密切跟踪推进华宝牧业、诚德骨科等企业尽快完成股改。 |
| 14 | **搭建园区平台** | ①深化开发区体制改革，出台《关于加快山亭经济开发区高质量发展的意见》，理顺管理职能、压实闭环服务，争取进入省级开发区全省前60名，高质量提升翼云科创园运营水平，高标准建设恒海创智园、新能源汽车装备制造产业园，高水平规划建设空港产业园、豆谷融合创新示范园、高端装备智能制造产业园。 | 开发区西集镇桑村镇城头镇 | **翼云科创园：**新招引入驻隆翔精密、嘉富显示、一然生物等重点项目，提高了园区入驻率，同时，进一步配强专业人员和优化管理模式，进一步提升了运营管理水平。**恒海创智园：**目前1#厂房建设完成；2#厂房已基本完成；3-7#厂房钢结构框架完工，正在砌筑墙体。8-12#厂房主体验收完成、内外墙抹灰完成；正在进行室内回填；13#楼四层浇筑完成，五层已完成模板安装，将根据天气情况浇混凝土；14#楼一层模板施工完成正在浇筑混凝土；16、20、22、24、25#厂房已完成施工，17、18、19、21、23#厂房正在施工墙面檩条；室外管网配套及厂区主干道路基正在施工。已签约入驻企业6家，1、森洁琥环保装备公司，2、山东友恒智能科技有限公司，3、枣庄腾达木工机械有限公司，4、枣庄聚友名车有限公司，5、枣庄强东工程机械有限公司，6、山东亿隆建筑工程有限公司。**新能源汽车装备制造产业园**：前期88亩用地建成单层带航吊厂房6栋入驻了博雷顿重卡、博能传动、金丰小蚁、隆远机械、瑞沃智造5家企业。**空港产业园**：1.依托空港产业园包装的7个项目，目前已完成7个项目的用地审查、立项等手续，计划申请省级重点项目的同时申请2024年国债。2.先行建设区854亩其中的293亩土地由区自然资源局牵头，已经进入土地征收程序，待前期工作准备完成后，西集镇即可组织人员进行地面附着物的详查工作。3.项目采用EPC+F+O方式合作，与中新国睿（武汉）实业投资有限公司等四家公司组成的联合体对合作合同关键点进行了多次协商洽谈，目前前期具体融资方案及合作合同已经完成，正在洽谈项目建设合作合同；同时根据我方资金配比情况制定项目基金成立方案。对于前期土地征地及摘牌资金通过政信借款方式，联合体公司承诺土地招拍挂前资金到位。4.12月20日-23日，前往临沂、日照、青岛、济宁等地参观学习当地空港产业园项目，通过座谈交流学习其他单位在空港产业园建设经验及运营管理模式。5.按照国土部门要求，新批复的土地连片征收方案地块，未完成土规或控规其中一项的不得开展土地征收。目前联合体公司已完成空港产业园先行建设区845亩及空港小镇220亩区域的控制性详规、修建性详规初稿并报至区自然资源局，待专家评审后融入西集镇总规进行统一批复。 | **空港产业园：**1.西集镇总体规划编制资金刚刚拨付到位，西集镇总体规划成果估计在2024年4月方可完成，需待市自然资源部门批复后方可使用，目前机场建设正式开工，现急需区规委会上会研究，将会议纪要及编制成果送至机场指挥部，协调对接完善空港“七通一平”等问题。2.项目前期3个亿资金进入及后期建设资金融资贷款需要有AA+及以上公司做担保。 | **翼云科创园：**倒排工期，督促翼云房建施工单位加快施工进度，确保尽快完成厂房配套建设。**恒海创智园：**督促企业加快工程建设。**新能源汽车装备制造产业园**：完成新能源汽车装备制造园13亩土地摘牌，完成厂房设计及相关建设前期手续的办理，争取6月中旬完成主体建设。**空港产业园：**1.加快推进第三方对空港产业园合作公司的尽职调查工作，待尽调完成，上会研究后，推进与融资公司签订合作合同；同时对接好前期土地征收所需资金的进入流程，确保土地招拍挂前资金足额到位。2.依托空港产业园高端要素集聚力，发展新一代信息技术、电子商务等现代化产业，突破枣庄产业结构性矛盾问题，提升枣庄城市功能品质。 |
| 15 | **加强要素保障** | ①运作好产业发展基金，发挥政府专项债券、政策性开发性金融工具等撬动作用，放大投资乘数效应，推动市属国企同山亭区具备条件的国企合作打造AA或AA＋融资平台。 | 区发改局区财政局区金融服务中心弘道财金 | 截至目前，2023年地方政府专项债已发行项目9个，争取专债资金8.5亿元。初步谋划储备2024年专项债项目37个，总投资286.88亿元，债券需求141.65亿元。 | 无 | 根据最新申报领域，重点提报一批具备一定规模、达到较高档次、体现较强引领性的重大项目，全力做好债券申报工作。 |
| ②深化“亩产效益”评价改革，加大“僵尸企业”清理力度，完成化解批而未供土地2600亩，争取化解3000亩。 | 区工信局区自然资源局 | 处置完成2009年以来批而未供土地5777.2亩。 | 批而未供土地基数大，成因复杂。未供即用占比较大，处置难度较高，处置工作均遭遇瓶颈，尚未找到有力的突破路径。 | 加大招商推介力度,运用全区批而未供位置分布“一张图”推行“以地招商”，各镇（街）政府在谋划项目阶段引导项目优先选址批而未供土地。 |
| ③全力争取增减挂钩及工矿废弃地复垦项目，争创国家自然资源节约集约示范区。 | 区自然资源局 | 由于政策调整，增减挂钩及工矿废弃地复垦项目暂停实施 |  |  |
| ④深入实施产业突破人才支撑计划，优化人才供给政策，新引进高层次人才不少于6人。 | 区委组织部区发改局区人社局区工信局 | 中农智慧高值化果蔬关键技术研发及产业化项目成功申报2023年度省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目；山东华翼绿色生态发展有限公司成功柔性引进华中科技大学罗勇强教授；山东连银山环保建材有限公司轻质硅酸盐制品及产业化装备成功申报山东省工程研究中心。 | 无 | 持续加强人才项目和平台申报。深入研究政策文件，找准政策导向和产业发展结合点，找准结合点、把牢着力点，有针对性地引导、培育，积极落实人才扶持政策。加大各项人才支持争取力度，积极做好企业培育，争取在申报工作中取得新突破。 |
| ⑤加大优质金融机构招引力度，推动人才贷、科创贷、信易贷等产品增量扩面，新增工业贷款6亿元，争创省级普惠金融示范区。 | 区金融服务中心 | 加大科创贷、专利贷等信贷产品投放，2023年新增工业贷款8.71亿元，工业贷款余额达50亿元。 |  | 引导驻山银行持续加大对工业企业信贷支持。 |
| ⑥深入推进区属国企战略性优化重组和专业化整合，推进混合所有制改革。围绕人员“能上能下”推行任期制和契约化管理，健全完善按业绩贡献决定薪酬的分配机制。 | 区国资事务服务中心 | 7月份，将区属企业由12家优化整合为7家，并顺利完成资产划转移交并账工作。修订完善国企监管办法、绩效考核办法、中层干部管理办法、外部董事管理办法等5各指导性文件，研究制定《山亭区开展区属及权属企业亏损、区属企业层级过多问题专项整治实施方案》，将127家区属企业压缩至83家，企业管理层级控制在2级以内。积极推进混合所有制改革，促进各类所有制企业协同发展。研究制定2023年企业年度综合考核目标任务并向企业下发。按照新修订的考核办法，初步完成22年度企业负责人绩效年薪考核工作。 | 无 | 深入实施国企改革深化提升行动，以提高国有企业核心竞争力和增强核心功能为重点，锚定全区“工业倍增、产业突破”战略目标，推动国有资本和国有企业做强做优做大。 |
| 16 | **优化营商环境** | ①优化项目审批流程，一般社会投资类工程建设项目审批时间压减至40个工作日以内，推进“标准地+承诺制”改革，实现“拿地即开工”；全面推行“不见面审批”服务，促进更多事项“一网通办、一窗联办、就近即办、异地可办”；清理取消企业在资质资格获取、招投标、权益保护等方面的差别化待遇。 | 区发改局区财政局区工信局区自然资源局区住建局区行政审批局 | 严格落实开展清理招标投标领域各类隐性门槛和不合理限制工作任务，在区发改局官方公众号和区人民政府官网发布了《关于征集招投标领域各类隐性门槛和不合理限制问题线索的公告》，设置举报电话和邮箱，公开征集相关问题线索和投诉举报。截至目前，无相关投诉。通过市公共资源交易平台“优化营商环境专栏”开设的常态化意见征集和异议投诉受理模块，为企业提出意见建议、投诉举报提供便利。 | 无 | 强化服务意识，加强招投标领域的管理，努力提高招投标活动的公正性、透明度，减少不正当竞争和违法行为，促进经济健康发展。 |
| 17 | **活化对外开放** | ①适时召开山亭发展大会，充分发挥企业家、商会组织、5轮省市派第一书记、天南地北山亭人的作用，凝聚发展合力。继续办好“企业家沙龙”，建立企业家与县级领导的直通车机制。 | 区委组织部开发区区工信局 | 已召开“新技术·新未来”科创沙龙活动（新一代信息技术产业链沙龙），针对区产业链各企业发展现状、存在困难、未来规划、政策建议等集中研讨交流、解决。 | 无 | 下步，将坚定不移把服务企业作为本职本分，旗帜鲜明支持企业发展，光明正大为企业站台助力，真心实意同企业家交往，真正把企业的事当成自己的事。常态化开展“企业家沙龙”“政银企对接”“政校企合作”等活动，厚植营商沃土。 |

四、优化城市发展格局（共15项）

| 序号 | 事项 | 年度任务目标 | 责任单位 | 完成情况 | 存在问题 | 下步打算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | **城市板块布局** | ①完成区镇两级国土空间规划编制，实施城市功能性规划，推动乡村规划“应编尽编”。 | 自然资源局 | 规划“一主两副，一轴三片”城区空间结构，划定“西产、中城、东旅”的功能分区，构建“五横六纵”的主干路网结构，形成“三山、双湖、六廊、多园”的蓝绿空间网络，打造“双轴多廊”的山亭城区总体景观格局。区级国土空间规划已获省政府省批，编制了83个村庄规划，有规划需求的村庄实现了应编尽编。 | 无 | 加快推进镇级国土空间总体规划编制。 |
| ②支持西集镇借助枣庄机场、空港产业园建设机遇，实施龙河片区开发，打造城区南融的桥头堡。 | 发改局自然资源局交运局西集镇交发集团 | 省重大、市重点项目山东枣庄民用机场项目，累计纳统9.13亿，工程进度：完成石方挖运989万立方，占全部挖方总量的62.5%;回填1137万立方，占全部回填总量的62%；机场连接线道路路基基本完成。 | 无 | 尽快完成全部回填总量。 |
| ③支持桑村镇、城头镇全面加强与滕州市的对接，打造城区副中心。 | 桑村镇城头镇 | 1.不断强化沟通交流与项目招引。今年以来赴滕州市北辛街道、龙泉街道学习“四上企业”培育工作3次；积极对接承接滕州市企业转移及扩产项目。截至目前接待滕州客商15批次，完成签约项目1个（新型大豆拉丝蛋白生产项目）正在洽谈项目4个。2.已签订项目合同，同济大学规划团队正在进行规划编制。 | 无 |  |
| ④布局休闲健身驿站，打造适宜全年龄段活动的主题公园。 | 教体局体育事业发展中心 | 西部城区体育公园用地规划、立项、环评、征地等均已完成，已开工建设；在翼云阁休闲广场改扩建智慧健身驿站1处，安装智慧体育器材11件，目前已投入使用。 | 无 | 主动对接山兴集团，加快体育公园建设进度，做好相关服务工作。 |
| ⑤对桃山东西支流、丰泽湖280亩景观湖面进行综合治理，规划建设5公里蓝绿交织生态景观带。 | 城乡水务局 | 完成清淤疏浚10km、护岸长度9.235km、新建维修9座拦沙坎、新建防汛道路2.632km | 无 | 做好后续日常管理工作 |
| 19 | **城市设施建设** | ①投资3亿元实施供热管网综合改造项目，新建换热站6座，新增改造管网3.8万米。②实施双山、贵诚等4个片区、11个老旧小区改造。③加快推进东西鲁棚改三期项目，新建安置住房555套。 | 住建局山城街道山兴集团 | ①已改造完成银山小区、郭庄社区、开元路抱犊崮路终点向南、荷园、悠然南山、宝莱花苑、御景公馆等管网工程，已完成一级管网5.98千米，二级管网16.1千米。已完成银山小区、东西鲁社区、荷园3座换热站。②双山、贵诚等4个片区、11个老旧小区改造项目已经全部完工并通过了竣工验收，同时完成了后期管理移交和资料收集规整。③东西鲁三期西区434户：外墙真石漆涂刷已完成、正在进行配套施工。东西鲁三期东区544户：已完成规划设计，规委会已批复，66亩土地已开始预征收。 | ①资金短缺。②无。③东西鲁三期东区建设用地66亩土地征收程序正在进行；急需解决1750.6万元土地补偿款；544户安置房建设资金未落实。 | ①根据工程条件推进项目建设。②无。③积极对接财政部门尽快落实土地补偿款，清理地面附着物；山兴集团与区发改局对接争取专项资金；山兴集团与各大金融机构对接争取项目资金。 |
| ④创建精细管理示范街、垃圾分类示范街各5条。 | 综合行政执法局山城街道 | 全面开展垃圾分类推进工作，实施精细化管理，推进完成运河路、邾国路和汇丰路垃圾分类街建设，山亭花园、御景公馆、银山小区等小区垃圾分类示范社区建设，已完成2023年度建设任务。 | 无 | 持续对各类示范街进行管理维护。 |
| 20 | **城市功能提升** | ①实施污水处理厂改扩建提标工程，处理规模提升至5万吨/日。 | 城乡水务局 | 我局积极开展项目前期工作，目前已经完成项目立项、环评、财政评审等前期手续，与上实环境水务股份有限公司签订BOT合同，正在有序组织施工单位进程施工 | 无 | 加快推进工程建设。我们将紧盯关键问题、关键环节，不定期督查工程进度，严格把控建设工期和质量；进一步明确时间节点，倒排工期、挂图作战，全力推进工程建设，保质保量完成建设任务。 |
| ②开展建区40周年系列庆典活动。 | 区委宣传部文旅局 | 围绕山亭建区四十周年开展了系列庆祝活动，举办了文化润区·建区四周年枣庄市第八届群众文化艺术节开幕式1场，全区庄户剧团大比武暨全区群众性小戏小剧展演6场，山亭区2023年山亭区第三届群众文化艺术节、 “戏曲(电影）进乡村”、“四季村晚”启动仪式1场、第三届广场舞大赛1场、“我要上村晚”文化惠民演出镇街复赛10场等系列庆祝活动19场，已超额完成工作任务。 | 无 | 无 |
| ③建成区数字档案馆，建设城乡书房2处。 | 档案馆文旅局 | 1.区档案馆（新馆）为区文化旅游服务中心综合体项目工程之一，现已完成主体工程建设。经区政府研究，目前项目已交由区交发集团承建，近期将启动室内外后续建设及装修。2.已建成紫薇城市书房1家，徐庄翼云乡村书房、冯卯书香小院乡村书房2家共3家城乡书房，已超额完成工作任务。 | 1.因资金紧张，新档案馆内部建设装修工程进度缓慢。2.档案馆信息化建设水平不高，距数字建设及测评要求仍存在差距。 | 1.积极对接区交发集团加快推进项目建设进度。2.针对档案管理应用系统软件、机房和数据中心、智慧档案库房、档案安全一体化管理平台、档案馆中心控制室建设、档案服务及业务用房等方面，做好研究论证工作。 |
| ④新建口袋公园5处、绿化节点5处、生态街巷15条。 | 综合行政执法局各镇街 | 已完成。 | 无 | 做好后续常态化管理及养护。 |
| ⑤以文明城市创建为统领，推进智慧交通、智慧市政、智慧城管建设，新建改建一批智慧停车场、停车泊位、公共专用充电桩，实施立体清洁和全时保洁。 | 区委宣传部综合行政执法局住建局交运局 | 1.创建全国文明城市工作统筹推进，网上申报材料上报完成率达100%。2.结合2022年度创城经验，对创建机制、网格、专班进行优化调整，开发创城督导信息化系统应用程序，形成了“1+19+6”的创城体系(1是创城指挥部，19是创城网格，6是创城工作专班)。3.下发工作提醒，对创建点位责任单位、网格帮包单位责任进一步压实，网格帮包县级干部现场到所在网格现场召开任务交办会，城市基础设施、市容环境、物业管理、新时代文明实践阵地工作专班牵头领导召开相关领域常态长效机制专题工作部署会。4.市、区创城督导组督导社区小区、主次干道等创建点位50余次，下发通报40余期，前三季度我区综合成绩位居组内第一。 | 无 | 1.督促指导责任单位、帮包单位做好创建点位常态长效保持，确保达到创建标准。2.根据最新国策标准，细化点位清单，对照测评体系，逐项梳理查找薄弱环节，做好点位提升。3.做好网上申报材料上报工作，力争上报率、合格率达100%。4.依托新时代文明实践阵地广泛开展创城志愿服务活动，逐步提高市民群众的知晓率、支持率。 |
| ⑥建立健全社区党组织、居民委员会、业主委员会、物业服务公司“四方协调”机制，实现居民小区业主委员会全覆盖、物业管理服务全覆盖。 | 住建局 | 截止目前，物业企业党组织覆盖率100%，业主委员会覆盖率92.7%，专业化物业管理覆盖率87.8%，业主委员会党组织覆盖率92.1%。配合组织部门建立“红色驿站”21个，建立健全物业服务管理综合协调推进机制，定期组织各方共同协商解决问题3条。同时建立书记挂职制度，物业企业党组织书记与社区签订党建联建协议，项目负责人全部到社区报到，截止目前已认领 8个社区党建服务项目，不断增强基层党组织整合资源、服务群众的能力。 | 绝大多数业主对业委会缺乏了解，认识不到业委会的重要性，因而对参加业委会比较漠然，选举产生的业委会成员不少都是退休的老人，缺乏相应的专业知识，没有足够的精力、热情。有些成员对自己在业委会及物业管理中的地位、作用、权利和义务也不太清楚，导致业委会职能得不到充分发挥。 | 2024年底实现业主委员会党的组织100%全覆盖，业主委员会党建引领和指导监督进一步规范；不断完善物业管理体制，实现社区和物业的深度融合，“满意物业、温馨家园”区域品牌进一步擦亮。 |

五、乡村振兴建设（共9项）

| 序号 | 事项 | 年度任务目标 | 责任单位 | 完成情况 | 存在问题 | 下步打算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | **培育乡村产业** | ①重点打造豆制品、干鲜果品、薯类制品、畜禽产品四大农产品深加工产业集群，扶持春福盈、华宝牧业、特医食品等企业做大做强，新增年产值10亿元农业龙头企业1家。②落实藏粮于地、藏粮于技战略，新建高标准农田5000亩、高效节水灌溉农田1500亩。 | 区农业农村局 | 1.新增高质高效农业链企业5家、市级农业龙头企业2家、规上农产品加工企业8家，华宝牧业申报国家级农业龙头企业已报农业农村部等额评选。枣庄华宝牧业有限公司、山东融跃肉制品有限公司2家农业龙头企业年产值突破10亿元。2.新建高标准农田8900亩，1.5万亩“吨粮”、1.2万亩“吨半粮”示范片区连片实施，落实耕地地力保护补贴、农机购置补贴等强农惠农资金2462.48万元，在全市率先完成撂荒耕地调查摸底，全年播种粮食36.6万亩，预计总产14.5万吨，可实现粮食面积、产量“双增长”。成功创全省“两全两高”农业机械化示范区。 | 无 | 无 |
| ③力争长红枣古枣林纳入全球农业文化遗产名录，新认证“三品一标”、市级知名农产品品牌4个。 | 区农业农村局店子镇 | 古枣林成功入选全球重要农业文化遗产候选项目。山亭区超远猕猴桃种植家庭农场的猕恋鹿井猕猴桃、枣庄市山亭区佳香源核桃种植专业合作社的佳香源核桃成功创建市级知名企业品牌；城头豆制品、山亭火樱桃成功创建市级区域公用品牌。枣庄市沃玛农业开发有限公司的猕猴桃、枣庄市维他康健生态农业有限公司的桃和枣庄市山亭区益信花椒种植专业合作社的花椒获得绿色食品认证，山东省晨禾农业贸易有限公司的樱桃西红柿等4个产品成功续展绿色食品。 | 无 | 无 |
| ④加快衔接乡村振兴集中推进区建设，争创国家乡村振兴示范区。 | 区农业农村局 | 1.扎实推进翼云湖“云裳家园•农旅融合”“萄醉洪门”“樱桃谷”、凫城镇付庄片区4个衔接推进区建设，共投入资金2.1亿元，实施项目102个，带动4个镇街19个村7122户、3.23万人。2.城头镇月亮湾里豆香小镇、店子镇环莲青湖2个片区列入市级创新引领乡村振兴示范区创建名单，水泉镇樱桃谷片区列入市级衔接乡村振兴集中推进区创建名单，推进省市级和美乡村示范村14个、和美乡村提升村120个建设。我区在全市创新引领乡村振兴现场推进会议观摩评估中获得第1名。水泉镇、城头镇西城头村入选“我喜爱的乡村振兴齐鲁样板”。 | 无 | 无 |
| 22 | **提升乡村环境** | ①加快实施徐庄镇、凫城镇全域土地综合整治试点项目，纵深推进“山水林田大会战”，投资6.6亿元实施荒山披绿、绿道提升、河道治理等十大工程，新增造林5000亩，新建生态廊道10公里，完成破损山体修复及地质灾害治理28处。 | 区自然资源局各镇街 | “山水林田大会战”各项目全部完成。 |  |  |
| ②整合11个国家级传统村落，打造全国传统村落集中连片保护利用示范项目。 | 区住建局 | 11个国家传统村落的道路节点、重要路段、牌匾的设计工作。通过公开招标完成传统村落集中连片保护利用示范项目工程总承包（EPC），目前正在有序施工。 | 无 | 探索符合我区实际的具体工作措施，在原有基础上“修旧如旧”，施工过程中就地取材，对项目库中35个项目估算投资总额，明确投融资渠道，列出示范项目工作时间表、路线图，加快施工进度，全面进行开工建设，推动示范项目按期完成。 |
| 23 | **丰富乡村文明** | ①筹办好农民丰收节、“黄河大集·幸福山亭”等系列活动，开展好“我们的中国梦——文化进万家”“一村一年一场戏”等惠民行动。 | 区委宣传部区农业农村局区文旅局 | 9月23日，我区举行了庆祝2023年中国枣庄农民丰收节暨秋季“黄河大集·福乐枣庄”活动。会场设置六大主题展区，安排展位109个，将涛沟桥大米、刘村酥梨、滕州马铃薯等枣庄特色农品，枣庄辣子鸡、黄花牛肉面、张汪板鸭等地域知名预制菜品，以及伏里土陶、泥塑、剪纸、糖画等各类非遗文化进行展出。 | 无 | 无 |
| ②扎实开展职业农民职称评选工作，培养齐鲁乡村之星不少于6人、新型农业经营主体带头人100人以上。 | 区人社局区农业农村局 | 实施高素质农民培育行动，培训高素质农民140人、科技示范户140户，新创全国农业农村劳动模范1人、齐鲁乡村之星7人、市乡村之星10人，新增农民高级农艺师1人、中级农艺师3人、助理农艺师5人 | 无 | 无 |
| 24 | **拓展共同富裕成果** | ①深入实施集体经济发展三年强村计划，有序推进闲置资源资产盘活，稳妥推进集体经营性建设用地入市，加快实现“地流通”“人下乡”“钱进村”，千方百计增加集体收益和农民收入。 | 区委组织部区农业农村局区自然资源局各镇街 | 开展农村集体资产监管提质增效行动、“三资”管理问题专项整治行动、“未巡先改”行动，启用“和美乡村云平台”监管平台，农村集体“三资”管理规范化水平不断提升。获批承担农村集体资产权属归位、村集体经济组织与村民委员会账务分设2项国家级改革试点。新培育农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体123家，推荐2家合作社申报“2023中国农民合作社500强”，新创国家级示范社1家、市级示范社（场）15家、市级农业生产性服务示范组织4家、区级示范社（场）21家。 |  |  |

1. 惠民水平提升（共7项）

| 序号 | 事项 | 年度任务目标 | 责任单位 | 完成情况 | 存在问题 | 下步打算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | **优化教卫服务保障** | ①支持枣庄学院乡村振兴学院实体化办学，加快提升职业教育办学水平。 | 区教体局山城街道桑村镇徐庄镇 | 1.积极协调争取，新增作物生产技术、食品安全与检测技术、智慧健康养老服务、幼儿保育4个社会热门专业，进一步拓宽培训范围，促进办学实体化，配合人社局开展200余人次专项技能等级考试。 2.2月21日，山亭区职业中专与枣庄学院签订3+2合作办学协议。5月，山亭区职业中专9名计算机专业3+2专业学生全部通过考试转入枣庄学院就读。6月15日，枣庄学院“党外专家服务团”到山亭区职业中专开展“我为群众办实事创新创业”专题讲座。 3.11月，山亭区职业中专电子商务师、养老护理员、婴幼儿发展引导员3个职业技能被省人社厅列入第三批职业技能等级认定社会培训评价体系。4.与自然资源局对接府前路幼儿园土地指标，地面附着物正在清理，已完成招标工作；北京路校区已完成招标工作，正在准备勘探；桑村镇中心幼儿园扩建教学楼设计图纸已完成；徐庄镇中心幼儿园改扩建工程已竣工并于8月底投入使用。 | 1.府前路幼儿园建设资金未落实。2.地面附着物需征收。3.府前路幼儿园缺少26亩土地指标。4.桑村中心幼儿园建设位置已纳入城镇开发边界。目前全区成片开发方案市级正在审核，待审核后报省厅批复，省厅批复完成，才可以纳入征收供地。 | 1.积极对接，持续跟进，加快提升职业教育办学水平。2.配合住建局、山兴集团，积极对接区自然资源局落实土地指标及土地划拨，同时对接山城街道清理地面附着物，取得土地后尽快施工建设。 |
| 26 | **优化民生服务保障** | ①落实低保、残疾人等特殊群体救助补贴标准自然增长机制。 | 区残联区人社局区民政局 | 1.截至12月31日，全区持证残疾人18142名，其中一级1591名，二级7448名，三级4020名，四级5083名，区残联及时与人社局和民政局共享了以上数据。2.落实低保:按照上级要求，已将城市低保保障标准提高至每人每月872元，农村低保保障标准提高至每人每月750元，农村特困人员基本生活标准提高至每人每月975元，较2022 年分别提升 5.1%、7.1%、2.6%，切实保障了困难群众的基本生活。已完成。残疾人:按照枣庄市民政局、枣庄市财政局《关于提高困难群众救助保障水平的通知》枣民字(2022)7号文件要求，残疾人生活补贴一二级175 元/月，三四级140元/月;护理补贴一级160 元/月，二级135元/月的标准执行。 | 无 | 1.根据残疾人实际需求，持续开展上门评残鉴定。2.按照上级要求做好低保等特殊群体保障金提标工作,及时足额发放各类困难群众救助资金，保障困难群众的基本生活。按照省市提标通知要求统一增长，及时调整补贴标准。 |
| ②加快银光福源养老中心二期建设，新增养老床位2860张。 | 区民政局北庄镇 | 目前，银光福源养老中心二期建设已完成，即将交房。 | 无 | 无 |
| ③推出惠民生促消费系列活动，深度释放消费潜力。 | 区商投局 | 一是争取近50万元区级财政资金开展“亭想购”新春消费券等 4 场消费券发放活动，直接拉动消费近350万元。组织贵诚、亿恒汽车等13家重点商贸企业参与全市惠民消费券、全市汽车消费券等3场消费券发放活动，有效带动消费提档升级。二是借助2023年山亭区房地产博览会活动，组织亿恒汽车、贵诚家电等8家企业参与汽车专题展销会；联合市商务局举办2023山东“迎春消费季”枣庄分会场暨“春暖枣惠购”活动，全市50余家商贸企业参展，线上线下融合宣传推介枣庄老字号、非遗、美食、名特优等产品，助力企业开拓销售渠道，提振市场消费潜力。 | 无 | 继续组织重点商贸企业参加省、市、区举办的各类主题展销活动和消费券发放活动，引导传统商贸企业开拓线上业务，促进线上、线下消费有机融合。 |
| 27 | **优化社会治理体系** | ①建成便民警务站10个。 | 区公安分局 | 公安分局已建成警务室6个、交警执法站2个、交警岗亭2个、警务站2个、警保联控站1个，共建成便民警务站13个，已完成年度目标任务。 | 无 | 13个便民警务站规范化运行 |
| ②持续打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，巩固治理成果，争创省级生态文明强区。 | 区农业农村局区生态环境分局 | 1.PM2.5目标值45ug/m3,实际完成38ug/m3；重污染天数比率目标值1.1%，实际为2天，比率为0.55%；优良天数比率目标值为63.3%，实际为246天，比率为67.4%。2.1-11月，山亭区岩马水库国控断面、庄里水库省控断面水质均达到三类水质标准，水体优良比率达到100%，水环境质量（1-10月）全省县市（区）中排名第5位。3.督促辖区内2家土壤重点监管单位，严格履行《土壤污染防治法》的规定，建立环境风险隐患排查制度，定期开展土壤和地下水自行监测，落实土壤污染隐患排查制度，已完成2023年土壤和地下水自行监测工作。加强对重点建设用地的监管，联合区自然资源局做好建设用地地块调查工作，2023年共开展13个地块的专家评审工作，确保我区建设用地安全利用率100%。按照省、市局有关要求，对辖区内产废企业开展生态环境安全隐患排查，“百日攻坚”等专项行动，确保危险废物安全处置率100%。 | 无 | 持续深入打好蓝天保卫战，持续改善空气环境质量。继续加大对土壤重点监管单位监管力度，要求企业严格按照有关要求，建立环境风险隐患排查制度，定期开展土壤和地下水自行监测，落实土壤污染隐患排查制度。加强建设用地准入管理。严格按照《土壤污染防治法》和《土壤污染防治行动计划》要求，审核地块是否开展土壤污染状况调查，确保全区建设用地安全利用率达到100%。 |
| ③建成启用应急物资储备中心。 | 区应急局 | 已建成启用应急物资储备中心。 |  |  |