| 序号 | 事项 | 年度任务目标 | 责任单位 | 完成情况 | 存在问题 | 下步打算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全域旅游示范区 | 打造环翼云湖、环岩马湖、环灵芝湖、青龙绿道乡村旅游新片区，大力发展徒步露营、户外拓展等微度假、轻旅游业态，扶持发展特色民宿、精品农家乐，推进全域旅游，释放富民红利，全力争创国家全域旅游示范区、省级文旅康养强县。 | 各镇街 | 1.与山东文旅集团合作，进行山亭区徐庄镇翼云湖片区整合提升规划暨重点项目建设，我区已与山东文旅集团达成框架合作协议，正在洽谈具体合作内容。10月19日召开第二次规划设计反馈座谈会；10月27日山乡集团现场勘查翼云湖周边地形，进行建设前期地形评估；11月3日山乡集团来山对接合作协议及一期项目投资预算；目前已征求财政局、自然资源局、商投局、司法局、水务局、国资中心、徐庄镇等七部门意见，推进与山乡合作协议洽谈。  2.11月9日，文旅康养强县申报材料经市局评审以枣庄市第一位的排名报送省厅，区领导和区文旅局主要负责同志先后四次到省厅处室协调，因今年竞争激烈，全省仅评选10个县区，我区最终未入选。  3.丰富乡村旅游业态，引导冯卯镇独古城、温庄老家、专家小院、金蜗牛、闫慧民宿等民宿规范化发展，形成四大民宿片区为核心的冯卯镇乡里乡亲旅游民宿集聚区，成功创建山东省旅游民宿集聚区。同时，将徐庄镇纳入第二批山东省旅游民宿集聚区培育单位。  4.冯卯镇、徐庄镇成功创建山东省精品文旅名镇(乡村旅游重点镇)。北庄镇洪门村被评为山东省乡村旅游重点村，徐庄镇米山顶村、冯卯镇温庄村被评为第四批山东省景区化村庄。  5.推进葫芦套风景区花海精品工程建设，在景区种植波斯菊、百日草等60余亩。尖山云顶依托山坡地形打造粉黛乱子草花海景观，博得市民和游客眼球。  6.经过多次修改完善，《山亭大公园建设策划及概念性规划设计》已编制完成。 | 无 | 1.积极推进翼云湖柜族部落景区及周边区域提档升级，持续跟进规划设计及项目建设进度，做好全周期服务，推动该合作项目尽快启动实施。  2.以创促提质，指导徐庄镇发展并争创省级旅游民宿集聚区；支持争创省级以上乡村旅游重点村等文旅品牌，扩大乡村旅游知名度。 |