## 中央
中央集中彩票公益金支持社会福利事业（老年福利类、残疾人福利类及儿童福利类）专项资金项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 （老年福利类、残疾人福利类及儿童福利类）
主管部门及代码 |  | 枣庄市山亭区民政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 枣庄市山亭区民政局本级
资金投入情况（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 86 | 86 | 16 | 10 | 18.6% | 1.9
|  | 其中：中央补助 |  |  | 86 | 86 | 16 | - | 18.6% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、老年人福利类：支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造，提升特殊困难老年人生活便利性和安全性。 2、残疾人福利类：支持发展精神障碍社区康复服务，促进残疾人福利服务发展。3、 儿童福利类：支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。 |  |  |  |  | 1、老年人福利类：支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造，完成840余户特殊困难老年人家庭适老化改造。 2、残疾人福利类：开展了精神障碍社区康复服务及购买服务，全区共有24人登记康复对象接受规范精康服务。3、持续做好“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为符合条件的孤儿按照每人每学年1万元标准进行助学资助。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标（45分） | 数量指标 | 特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数(户) | ≥840户 |  | 841户 | 5 | 5
|  |  | “福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数(人) | ≥18人 |  | 18人 | 5 | 5
|  |  | 接受精神障碍社区康复专业服务人数(人) | ≥24人 |  | 24人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 适老化改造验收合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 孤儿助学工程覆盖率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 受助人员救助及时率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 居家社区养老服务便利性和专业性 | 显著提升 |  | 显著提升 | 10 | 10
|  |  | 精神障碍患者的生活自理能力和社会适应参与能力提升情况 | 持续提升 |  | 持续提升 | 10 | 10
|  |  | 孤儿基本生活水平提升情况 | 持续提升 |  | 持续提升 | 10 | 10
| 满意度指标（15分） | 服务对象满意度指标 | 接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度 | ≥90% |  | 95% | 5 | 5
|  |  | 接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度 | ≥90% |  | 95% | 5 | 5
|  |  | 接收服务的精神障碍社区康复服务对象满意度 | ≥90% |  | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 91.9