2023年三季度民生实事工作进展情况台账

| 序号 | 项目内容 |  | 牵头单位 | 具体 责任单位 | 进展情况 | 存在问题 | 下步打算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产城融合创新示范区 | 开元路北延、西安路中段拓展工程 | 区住建局 山兴集团 | 区住建局 山兴集团 | 1.开元路北延（府前路-北京路）：已完成施工图设计，准备实施。2.西安路中段拓展（府前路-北京西路）：已竣工通车。 | 开元路北延工程项目建设资金未落实，地面附着物未清理。 | 1.加快争取专项资金。 2.待土地补偿款落实后积极对接山城街道清理地面附着物。 |
|  |  | 体育公园、沿河 运动公园规划建设 |  | 区住建局 山兴集团 | 1.体育公园：已完成EPC总承包招标，正在地面附着物清理，准备进场施工。 2.新薛河上游桃山东西支沿河运动公园：规划设计方案完成。 | 无 |  |
|  |  | 新薛河上游桃山 东西支流河道治理 |  | 区城乡水务局 | 正在进行抱犊崮桥南河道治理清淤、河道护坡，北京路与泰和路石头破碎。 | 1.河道内附着物详查征收缓慢。 2.防汛道路需要新增建设用地。 | 继续与山城街道对接完成河道内附着物清理，年底施工完成。 |
|  |  | 府前路幼儿园、 北京路学校建设 |  | 区教体局 | 1.府前路幼儿园：选址、方案设计均完成。 2.北京路学校：明确山兴集团为该项目建设主体，负责工程代理及项目招标。 | 1.府前路幼儿园建设资金未落实。 2.推进征地及地面附着物清理。 | 1.对接区自然资源局落实土地指标及土地划拨。 2.对接山城街道清理地面附着物。 |
|  |  | 安置区 |  | 区自然资源局区住建局 山兴集团 | 1.东西鲁三期西区外墙真石漆施工完成，塔吊已拆除五部，完成种植土回填、污水管道施工、屋面层除斜面喷漆，窗框完成安装80%。 2.东西鲁三期东区544户，已完成规划设计，规委会已批复，已发布拟征收公告及补偿安置公告，建设用地66亩土地征收程序正在进行。 | 1.东西鲁三期东区急需解决1750.6万元土地补偿款。 2.东西鲁三期东区544户安置房建设资金未落实。 | 1.对接区自然资源局落实取得66亩建设用地。 2.对接山城街道清理地面附着物。 3.对接区发改局争取专项资金。 4.对接各大金融机构争取项目资金。 |
|  |  | 人才公寓建设 |  | 区住建局 山兴集团 | 已完成方案设计。 | 无 | 对接山城街道清理地面附着物。 |
|  |  | 区妇保院、 区中医院建设 |  | 区卫健局 | 积极谋划中医院建设，申请山亭区医养结合康复中心、山亭区中医院专项债。 | 无 | 细化中医院建设实施方案，从选址、建设模式、专项债申请、人才储备、运营管理等多个方面推进中医院建设落地工作。 |
| 2 | 实施供热管网综合改造项目，新建换热站6座，新增改造管网3.8万米 |  | 区住建局 山兴集团 | 区住建局 山兴集团 | 城区供热管网综合改造项目一期项目情况：已改造完成银山小区、郭庄社区、开元路抱犊崮路终点向南、荷园、悠然南山、宝莱花苑、御景公馆等管网工程。 换热站建设情况：已完成银山小区、东西鲁社区、荷园3座换热站。新增管网情况：已完成一级管网5.98千米，二级管网16.1千米。 | 无 | 根据工程条件推进项目建设。 |
| 3 | 实施11个老旧小区改造 |  | 区住建局 | 山城街道 | 11个小区已基本完工，正在准备资料组织竣工验收。 | 无 | 1.引导居民参与，实现共商共管共评。 2.强化跟踪对接，确保竣工验收顺利。 3.完善后期管理，巩固小区改造成果。 |
| 4 | 改造农村清洁取暖10186户 |  | 区住建局 | 区住建局 | 已完成9180户调试安装，完成年度总任务的90.1%。 | 无 | 确保在供暖季前完成全年农村清洁取暖建设任务。 |
| 5 | 全力加快枣庄翼云机场施工 |  | 区交运局 | 区交运局 | 机场快速路工程：挖方总量约116万方，已完成97.36%，约112.94万方；填方总量约126万方，已完成96.50%，约121.59万方。 机场本场工程：挖方总量为1581.9万方，已完成44.0%，约696.8万方（其中，净空区挖方总量417万方，已完成56.2%，约234.4万方），填方总量为1829万方，已完成32.6%，约595.9万方。 | 无 | 积极与市机场建设指挥部、市机场公司协调配合，快速推进机场连接线、机场本场等工程建设进度。 |
|  | 临滕高速建设工程 |  |  | 区交运局 | 1.全线1座特大桥、6座大中桥已全部开工建设，正在进行下部结构施工。7座分离式立交、桥式通道，已开工建设4座；3座匝道桥全部开工建设；箱涵、盖板涵52道，已完成36道。 2.路基挖方完成64%，约208万方；路基填方完成53%，约196万方。 3.龙山隧道左右洞平均进尺467米，完成总工程量的45%。 4.房屋征拆、光伏搬迁方案已通过评审，计划11月底清理完毕。 | 部分施工段没有达到有效交地，资本金未能及时缴纳，由业主牵头的全线高压、特高压电线路迁改进展缓慢。 | 1.10月下旬完成除房屋外的净交地工作。 2.11月底完成房屋征迁、光伏搬迁、剩余资本金的交纳工作。 3.督促配合业主尽快启动高压、特高压线路迁改工作，力争今年完成全线总工程量的50%。 |
|  | 省道103改建工程 |  |  | 区交运局 | 全线4.7公里已全部交付净地。隧道完成26.06%，左右洞平均进尺129米。工程挖填方总量约23万方，已完成71.73%，约16.5万方。桥梁桩基共62颗，已完成70.9%，为44颗，马头中桥右幅墩柱已全部完成，金山腰中桥箱梁共24片，已吊装16片。圆管涵共11道、365米，已完成9道、290米。 | 无 | 制定科学合理的施工方案、倒排工期，加大运输车辆、机械、人员投入，确保安全，压茬、加快推进。 |
|  | 抱犊崮路升级改造工程 |  |  | 区交运局 | 已完工。 |  |  |
|  | 新建美丽公路40公里 |  |  | 区交运局 | 已完成35公里。 | 无 | 确保年底前完工。 |
| 6 | 新建美丽乡村30个 |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 2023年创建省市级和美乡村示范村14个，和美乡村提升村120个，正在规划设计。 | 和美乡村建设后期管护需要进一步提升。 | 根据和美乡村建设实施方案，按照时间节点督促镇街建设；积极动员群众参与和美乡村建设，做好后期管护工作。 |
| 7 | 新建美丽庭院280个 |  | 区妇联 | 区妇联 | 新建美丽庭院280户已全部完成，其中市级130户，区级150户。 | 部分美丽庭院卫生存在反弹现象。 | 1.继续加大宣传引导、表扬激励和督导检查力度。 2.配合市妇联，继续开展以镇街为单位的美丽庭院亮屏活动。 |
| 8 | 山水林田大会战项目 | 十字河中支河道治理工程 | 区自然资源局 | 区城乡水务局徐庄镇 | 已完工。 |  |  |
|  |  | 十字河南支河道 治理工程 |  | 凫城镇 | 完成河道清淤8公里，3座生产桥主体工程已完工，新建拦河坝3座、维修拦河坝3座、河岸护坡6公里，总工程量已完成90%。 | 上级资金未能及时拨付，导致施工缓慢。 | 对接财政部门尽快拨付工程款，督促施工单位加快施工进度。 |
|  |  | 峄城大沙河河道治理美丽幸福示范河湖提升工程 |  | 北庄镇 | 已完工。 |  |  |
|  |  | 凫城镇田庄村南（田庄-涝坡片区）破损山体治理工程 |  | 凫城镇 | 已完成总工程量的40%。修设临时便道，276削坡退平台和264削坡退台，252削坡退台已完成75%，193底盘区下降已完成15%，276和264完成砌筑挡土墙，276平台完成覆土回填。 | 市自然资源局要求山体治理项目不允许出石料，需停工整改。 | 修改设计方案，修改后报市自然资源局、省自然资源厅评审后开工。 |
|  |  | 2023年荒山披绿工程 |  | 区自然资源局 | 已完成荒山造林2000亩 | 因天气干旱、交通不便苗木养护成本高。 | 督促镇街做好苗木养护。 |
|  |  | 三山前村土地整治项目 |  | 山城街道 | 已完工。 |  |  |
|  |  | 店韩路快速通道提升改造工程 |  | 区交运局 交发集团 | 已完工。 |  |  |
| 8 | 山水林田大会战项目 | 滕水中路提升工程 |  | 城头镇 | 已完工。 |  |  |
|  |  | 多彩城河提升工程 |  | 区城乡水务局 城头镇 | 已完成总工程量的90%。完成路基整平并对路基进行压实，8座管涵建设全部完成，已完成沥青铺设4000米，正对长巷段400米连接线进行施工。 | 无 | 继续推进工程进度，盯紧工程安全及质量。 |
|  |  | 辛庄和美乡村工程 |  | 桑村镇 | 已完工。 |  |  |
|  |  | 漷河支流治理工程（斗城） |  | 桑村镇 | 已完成建设内容的40%。对斗城村西南1500米的河道进行清淤、岸坡护砌提升，新修沿河道路4000米12000平方米。 | 无 | 正常推进。 |
|  |  | 岩马湖上游（城郭河段）环湖绿道提升项目 |  | 店子镇 | 已完工。 |  |  |
|  |  | 龙河湿地提升工程 |  | 西集镇 | 1.已完成1处广场提升、3处绿荫停车场改造等工程、新建节点公园1处。 2.已完成新安装路灯160盏，修剪、补植沿河绿化8公里，整理河道路基3公里，新栽植沿河花卉等6000平方米、按期养护苗木。 | 资金紧张，西延道路硬化未实施。 | 开展常态化养护管理，积极对接交发集团，争取资金完成道路硬化。 |
|  |  | 口袋公园提升工程 |  | 区综合行政 执法局 山城街道 | 1.城区5处口袋公园建设、5处绿化节点建设，已完工。 2.丰泽湖为西部产城融合项目实施，目前已开工建设。 | 建设资金投入不足。 | 加快工程建设进度，按时高标准完成工程建设。 |
|  |  | 李山头小流域水土保持项目 |  | 区城乡水务局西集镇 | 已完工。 |  |  |
|  |  | 森林村创建工程 |  | 区自然资源局 | 20个森林村居已初步达标，村正组织上报材料。 | 资金短缺 | 正常推进 |
|  |  | 山亭区重大林业有害生物防控工程 |  | 区自然资源局 | 已完工。 |  |  |
|  |  | 零碳·智慧农业谷项目 |  | 区乡村振兴局徐庄镇 | 已完工。 |  |  |
|  |  | 现代高效火樱桃育苗基地项目 |  | 水泉镇 | 已完工。 |  | 下一步计划进行火樱桃育苗基地拓展50亩。 |
|  |  | 龙庄现代农业示范园 |  | 水泉镇 | 已完工。 |  |  |
|  |  | 百里画廊项目 |  | 区农业农村局 徐庄镇 | 已完工。 |  |  |
|  |  | 山亭区0.5万亩高标准农田建设项目 |  | 区农业农村局桑村镇 徐庄镇 北庄镇 | 完成项目建设方案设计、财政投资评审、项目招标公告发布工作，已成功招标并开工建设。 | 无 | 加快项目建设进度，积极用好市农业农村局扶持政策，结合山亭区实际，全面完成2023年度高标准农田项目建设任务。 |
|  |  | 山东生态产品交易中心项目 |  | 华邦集团 | 已完工。 |  |  |
| 9 | 实施桑村镇、徐庄镇中心幼儿园改扩建工程，新增学位3000个以上，持续打造“优教山亭”品牌 |  | 区教体局 | 桑村镇 | 已完成桑村镇中心幼儿园改扩建教学楼设计图纸。 | 桑村中心幼儿园建设位置已纳入城镇开发边界。目前全区成片开发方案市级正在审核，待审核后报省厅批复，省厅批复完成，才可以纳入征收供地。 | 与桑村镇积极对接，及时调整推进。 |
|  |  |  |  | 徐庄镇 | 已完工。 |  |  |
| 10 | 基本医疗保险参保率保持在99%以上。 |  | 区医保局 | 区医保局 | 截至9月30日，我区参保人员达443186人，参保率99.17%，其中，职工医疗保险参保32516人，城乡居民医疗保险参保410670人，参保率全市第一位。 | 无 | 1.充分利用“一条短信工作法”“医保政策微课堂”加大宣传力度。 2.定期举办“医保明白人”，“医保大讲堂”培训活动，启动全区医保经办系统练兵比武。 3.加大信用医保建设力度。将医保基金缴纳、参保扩面、机关工作人员管理、医保医师管理、定点医药机构管理纳入全区信用建设体系。 |
| 11 | 实施城乡供水保障和农村饮水提标工程，新建西部水厂和冯卯镇供水中心，实现186个自然村集中供水，加快推进城乡供水一体化建设。 |  | 区城乡水务局 | 区城乡水务局 | 完成西部水厂清水池建设，完成二级泵房及管理房、净水车间主体工程建设，正在进行室内装饰及机电设备安装，新打配套水源井5眼，改造2眼，铺设供水主管网20km，预计10月底前通水运行。完成店子、冯卯2处供水调节站清水池建设。 | 通过不断调整优化方案，西部水厂厂区建设速度较快，但受秋收影响，主管网铺设仅完成30公里，距离实现西部水厂管网基本覆盖还有较大差距。 | 积极对接镇街，加大协调力度，力争尽快完成管网建设任务。 |
| 12 | 全力做好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作，新增城镇就业3000人以上、城乡公益岗位3400个。 |  | 区人社局 | 区人社局 | 1.累计为94家企业发布3458个岗位信息，全区实现城镇新增就业2538人。 2.2023年山亭区已开发岗位3640个（包括乡村公益性岗位3400个，城镇公益性岗位240个）。 | 山亭区企业少，能提供的就业岗位少，适龄劳动力少。 | 1.推进城乡公益岗位上岗安置工作，11月前完成上岗任务。 2.积极对接企业，根据企业需求提供用工服务。 3.加强部门协作，搜集灵活就业信息和新注册个体工商信息，及时做好就业信息登记。 |