2024年三季度民生实事工作进展情况台账

| 序号 | 目标任务 | 项目内容 | 责任单位 | 进展情况 | 存在问题 | 下步打算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **全面完成城乡**  **供水一体化工程** | 完成润泽水厂二期、兆泉水厂建设，实现24小时安全优质供水。 | 区城乡水务局 | **润泽水厂二期：**正在设计土建工程图；机电设备正在备料生产。  **兆泉水厂：**净水设备间、二级泵房、清水池建设完成；机电设备安装完成；正在调试水处理设备。  **翼云山水厂：**清水池建设完成；二级泵房设备间已回填；一层钢筋绑扎完成、顶板模板正在支设。  **主管网铺设：**已铺设完成686.44km，剩余56.03km。  **村内管网施工情况：**累计完成452个村内改造，其中整村改造完成286个，局部改造完成72个，94个村更换智能水表。 | 无 | **1.加快建设进度。**根据剩余工程量，加大机械、人员投入，充实工程建设队伍。  **2.理顺移交工作。**按照“具备条件一批，移交一批”的原则，已完成建设任务的镇，尽快做好收尾、交接验收工作。  **3.强化服务保障。**明确专人负责质量保修工作，建立服务标准，实行接诉即办，在接到反映的入户问题后，安排维修人员限时完成维修工作，确保群众正常用水。 |
| 2 | **实施电网升级**  **改造工程** | 完成72个村、6个小区电网升级改造。 | 区供电中心 | 已完成。 |  |  |
| 3 | **实施城市品质**  **提升工程** | 改造2个老旧小区。 | 区住建局 | **农贸市场东西区：**基本完工。  **山城街道机关宿舍：**正在进行外墙刷漆。 | 无 | 1.组织协调供热、供水、燃气、供电、通信等行业经营单位进行投资改造。  2.定期督导检查工程进度、工程质量，确保10月底竣工验收。 |
| 新建提升6处口袋公园、15条生态街巷、5公里城市绿道。 | 区综合行政  执法局 | **口袋公园：**已完成2处，剩余4处正在建设。  **生态街巷：**已完成13条，剩余2条正在建设。  **城市绿道：**已完成。 | 无 | 加大资金投入，按时间节点高标准完成工程建设任务。 |
| 建成启用体育公园。 | 区体育事业  发展中心  山兴集团 | 北侧停车场正在土方整平；艺术中心二次结构正在施工；地下雨污管网完成80%；如意湖驳岸挡墙浇筑完成360米；泄洪渠挡墙完成560米；新铁塔塔身安装完成。 | 1.旧铁塔暂未迁移。  2.建设用地未划拨。 | 1.协调铁塔公司加快铁塔迁移工程建设。  2.土地划拨后，完善建设手续，加快施工建设进度。 |
| 完成污水处理厂提标扩建。 | 区城乡水务局 | 生化反应池基础开挖70%；细格栅完成筏板混凝土浇筑；应急沉淀池完成主体施工。 | 无 | 1.生化反应池基础开挖完成100%，东半侧垫层及筏板基础浇筑完成，西半侧垫层浇筑完成。  2.细格栅完成主体施工。  3.污泥处理车间、污泥浓缩池、粗格栅设备进场安装。 |
| 4 | **实施便民服务**  **提升工程** | 完成东城区公交换乘中心项目建设，完善新能源汽车充电服务网络。 | 交发集团 | 已完成。 |  |  |
| 新增停车泊位110个。 | 区综合行政  执法局 | 已完成。 |  |  |
| 5 | **实施和美乡村**  **建设工程** | 新建和美乡村示范村14个、提升村120个。 | 区农业农村局 | 14个和美乡村示范村和120个提升村建设任务正在加快推进，指导省级和美乡村做好市级初验工作。 | 无 | 加大督导力度，加快推进和美乡村示范村项目建设，准备年底验收事宜。 |
| 推进2个创新引领乡村振兴示范区、1个衔接推进区建设。 | **城头镇示范区：**9月份，新增投资130万元，累计投资2510万元。13个项目中，10个项目已完工，番茄小镇试验示范项目、良种育繁推广示范基地、和美乡村环境整治工程3个项目正在建设；新建96座羊肚菌标准化种植大棚，实现收入550余万元；片区内6个村均已启动城乡供水一体化工程施工。  **店子镇示范区：**9月份，新增投资350万元，累计投资1500万元。硬化提升环莲青湖道路1100平方米；整理王河村河道南岸路基3000平方米，清理河道300米；苑庄村、龙虎村、店子村和美乡村招投标已完成，正在组织进场施工。  **水泉镇樱桃谷乡村产业融合发展衔接推进区：**2024年项目已全面开工，第二批市级衔接推进区下达预算600万元，正在编制项目预算。 | 无 | 1.通过召开推进会、现场办公会等，解决“两区”建设存在的问题，同时整合各类资源，加快推进乡村振兴“两区”建设。  2.督促项目镇按照项目时间节点，加快项目施工，确保顺利通过验收。  3.尽快编制新申报的衔接推进区项目预算，进行招标。 |
| 新建高标准农田5500亩。 | 根据市农业农村局工作安排，我区2024年无新建高标准农田任务。 |  |  |
| 6 | **实施道路交通**  **提升工程** | 推进翼云机场、临滕高速、省道103山亭段等重大交通项目建设。 | 区交运局 | **枣庄翼云机场项目：**土石方工程基本完工，已进入沉降观测期；机场快速路路基工程完成验收，路面工程完成招标，近期开始施工；航站楼、综合楼、塔台、消防站、货运站等航站区主体工程正在建设。  **临滕高速项目：**路基工程完成83.81%，路面工程完成41.64%，桥涵工程完成86.5%，龙山隧道正在推进附属设施配套。  **省道103改建工程：**已正式通车。 | 无 | 全面做好工程服务保障工作，协调推进枣庄翼云机场、临滕高速项目建设。 |
| 实施“四好农村路”46公里、“户户通”103公里。 | **“四好农村路”：**9月份，新建2.6公里，累计完成33.1公里。  **“户户通”：**9月份，新建10公里，累计完成83.25公里。 | 无 | 积极向上争取奖补资金，加快推进“四好农村路”“户户通”施工进度。 |
| 新建升级道路交通安全设施65处。 | 区公安分局 | 9月27日，已公示“升级49处交通信号机项目”招标结果。 | 无 | 1.全力推进中标单位对49处交通信号机逐一安装。  2.将剩余11处新建交安设施，分批次制定安装计划，持续跟进实施。 |
| 7 | **实施教育质量**  **提升工程** | 建设府前路幼儿园、北京路学校。 | 区教体局  山兴集团 | **府前路幼儿园：**因土地未供给，已暂停施工。  **北京路学校：**围挡设施已安装；教学楼B栋已完成图纸设计；文物勘查已完成，正在考古发掘。 | **北京路学校：**地上附着物未清理；建设用地未划拨。 | **府前路幼儿园：**取得土地后，完善建设手续，尽快组织施工。  **北京路学校：**完成土地划拨及地上附着物清理；取得土地后，完善建设手续，尽快组织施工。 |
| 实现学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率、省级规范化达标率两个100%。 | 区教体局 | 已完成。 |  |  |
| 新增校车线路36条。 | 区教体局 | 已完成。 |  |  |
| 8 | **实施健康关爱**  **双提工程** | 深入推进镇街卫生院规范化管理，启动村卫生室三年提升工程。 | 区卫健局 | **镇街卫生院规范化管理：**已完成“优质服务基层行‘回头看’机构”“推荐标准拟创建机构”区级初评工作。  **村卫生室三年提升工程：**9月1日，印发《山亭区村卫生室一体化管理办法》；9月24日，召开全区村卫生室一体化管理工作推进会议，计划建设221家公有化产权卫生室，已完成74家。 | **镇街卫生院规范化管理工作：**镇街卫生院技术力量薄弱，临床科室诊疗业务少，人员结构不合理。  **村卫生室三年提升工程：**我区村卫生室数量多，产权公有率低，分类分布不均。 | **镇街卫生院规范化管理：**迎接“优质服务基层行‘回头看’机构”“推荐标准拟创建机构”市级复审。  **村卫生室三年提升工程：**推进村卫生室一体化管理，各镇街卫生院（社区卫生服务中心）于10月份全面完成提升工程。 |
| 新建爱心食堂10家。 | 区民政局 | 1.已累计建成7家。  2.制定下发《申请爱心食堂、爱心助餐点市级补助的通知》，通知符合条件的爱心食堂（助餐点）积极申请市级财政一次性建设补助和运营补助资金。 | 无 | 加强对爱心食堂食品安全、消防安全等领域的日常监督管理，继续对拟建设爱心食堂（助餐点）的村居加强督导推进。 |
| 新建“如康家园”2处。 | 区残联 | 已完成。 |  |  |
| 新建留守儿童活动站1处。 | 区妇联 | 已完成。 |  |  |
| 9 | **实施就业服务**  **提升工程** | 新改建人才公寓100套。 | 区委组织部  区住建局  山兴集团 | **科创园人才公寓：**新增投资450余万元，累计投资1950余万元。已完成室内外装修；正在安装家具家电、健身器材、会议室桌椅；正在制作人才公寓文化氛围提升物料。  **翼云人才公寓：**已完成。 | 无 | 10月初，完成翼云科创园人才公寓文化氛围提升施工和整体保洁，确保10月上旬完成验收并投入使用。 |
| 力争发放创业担保贷款1亿元，新增城镇就业3000人以上。 | 区人社局 | 1.9月份，发放创业担保贷款20万元，累计发放7782万元。  2.9月份，新增城镇就业207人，累计新增2745人。 | 无 | 1.深入推进“榴枣归乡”工程，与驻枣院校沟通对接，针对尚未明确就业的毕业生，动员企业提供一批优质岗位，提升留枣率。  2.以“枣工快递”小程序为基础，常态化开展“政策入企、问需于企”大调研和“人社服务进村居”活动。  3.综合实施“1131”就业服务、三支一扶、成功公益岗扩容等举措，拓宽就业渠道。 |
| 10 | **实施文体惠民**  **提升工程** | 举办休闲体育赛事20场。 | 区体育事业  发展中心 | 9月份，举办休闲体育赛事3场，累计举办19场。 | 无 | 筹备“好运山东”2024年山东省自行车联赛（枣庄站）暨第十一届中国·枣庄梅花山自行车公开赛。 |
| 文化惠民演出3880场，新建智慧城乡书房4个。 | 区文旅局 | **文化惠民演出：**9月份，已完成戏曲进乡村、公益电影放映、我们的节日·中秋节系列传统文化活动、非遗展演、声乐培训、书法培训、青少年读书故事会大赛等系列文化惠民活动734场，累计完成4176场。  **智慧城乡书房：**葫芦套村东进乡村书房持续对外免费开放，其余3处书房正在定制自助借阅设备。 | 无 | **文化惠民演出：**持续做好戏曲进乡村、夏季村晚、公益电影放映、全民阅读、非遗展演、研学体验、公益培训等各类文化惠民活动。  **智慧城乡书房：**加快推进剩余3处智慧城乡书房建设，力争10月底前建成。 |