| 责任单位 | 年度任务目标 | 完成情况 | 下步打算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区文旅局 | 支持石嘴子村、米山顶村争创全国和省级乡村旅游重点村，北庄镇争创省级精品文旅名镇。 | 已完成冯卯镇独古城村、徐庄镇米山顶村省级乡村旅游重点村，北庄镇省级精品文旅名镇申报工作，但由于政策调整，国家和省级文旅品牌创建不再进行，前期申报结果不再公布。 | 近日，区文旅局已对接省文旅厅资源开发处，国家乡村旅游重点镇、省级精品文旅名镇不再创建。 |
| 推进葫芦套风景区和徐庄镇旅游民宿集聚区争创国家4A级旅游景区。 | 1、推进葫芦套4A级争创。区文旅局成立葫芦套风景区创建国家4A级旅游景区工作专班，组织葫芦套风景区负责人参加2024年全省文化和旅游精英人才培训班。新建东进广场，打造伴山露营、慢时营地等户外场景，提升葫芦套人家、葫芦套研学基地、非遗特色街区，打造福禄广场、乡村书房等景观节点40余处，提升景区标识系统、观光车等设施7处。1月2日已组织葫芦套风景区参加省级景区景观质量评审会议，结果近日公布。2、经对接省文旅厅得知，由于省厅今年未启动省级旅游民宿集聚区验收工作，且该项工作是否继续推进暂不明确，徐庄镇旅游民宿集聚区建设暂无进展。 | 1、跟进葫芦套省级景评结果，待通过后，全力推进各项现场验收准备工作。2、需及时对接省文旅厅获知最新民宿集聚区政策，以便及时督促徐庄镇作出反应。 |