|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **责任单位** | **年度任务目标** | **进展情况、取得成效** | **后续举措** |
| 区农业农村局 | 粮食综合生产能力稳定在14.3万吨以上，粮食播种面积稳定在36.5 万亩以上。 | 落细落实耕地保护和粮食安全责任制，推广良种、良法、良制配套技术措施，促进粮油生产高质量发展。全区粮食作物播种面积36.55万亩，产量14.83万吨，均超额完成年度任务。 | 贯彻落实“藏粮于地 藏粮于技”战略，从“稳面积，增单产”两方面入手。一是实施各项惠农补贴政策，提高种粮农民的积极性；二是开展农业生产技术培训班、现场技术指导等活动，促进主要粮油作物单产提升。 |
| 区农业农村局 | 大力实施土壤污染防治行动，确保耕地安全利用率100%。 | 制定《山亭区受污染耕地安全利用实施方案》，实施受污染耕地安全利用措施，2024年山亭区受污染耕地安全利用率达到100%。 |  |
| 区农业农村局 | 做强现代畜牧渔业，新建“美丽鱼塘”35处，推动宏达通、盛邦等4个养殖项目竣工投产，华宝牧业争创国家级农业龙头企业。 | 新建“美丽鱼塘”35处，项目已经全面竣工并完 成验收。 |  |