2024年度民生实事工作进展情况台账

注：表格标蓝项为已完成事项。

| 序号 | 目标任务 | 项目内容 | 责任单位 | 进展情况 | 未完成原因 | 计划完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **全面完成城乡**  **供水一体化工程** | **完成润泽水厂二期、兆泉水厂建设，实现24小时安全优质供水。** | **区城乡水务局** | **已完成。** |  |  |
| 2 | **实施电网升级**  **改造工程** | **完成72个村、6个小区电网升级改造。** | **区供电中心** | **已完成。** |  |  |
| 3 | **实施城市品质**  **提升工程** | **改造2个老旧小区。** | **区住建局** | **已完成。** |  |  |
| **新建提升6处口袋公园、15条生态街巷、5公里城市绿道。** | **区综合行政**  **执法局** | **已完成。** |  |  |
| 建成启用体育公园。 | 区体育事业  发展中心  山兴集团 | 运动场地已建设完成，正在整理绿化种植土。 | 因气温较低，现种植绿化苗木成活率较低，计划2025年春节后进行绿化和铺装。 | 2025年5月1日前竣工开园。 |
| **完成污水处理厂提标扩建。** | **区城乡水务局** | **已完成。** |  |  |
| 4 | **实施便民服务**  **提升工程** | **完成东城区公交换乘中心项目建设，完善新能源汽车充电服务网络。** | **交发集团** | **已完成。** |  |  |
| **新增停车泊位110个。** | **区综合行政**  **执法局** | **已完成。** |  |  |
| 5 | **实施和美乡村**  **建设工程** | **新建和美乡村示范村14个、提升村120个。** | **区农业农村局** | **已完成。** |  |  |
| **推进2个创新引领乡村振兴示范区、1个衔接推进区建设。** | **已完成。** |  |  |
| **新建高标准农田5500亩。** | **根据市农业农村局工作安排，我区2024年无新建高标准农田任务。** |  |  |
| 6 | **实施道路交通**  **提升工程** | **推进翼云机场、临滕高速、省道103山亭段等重大交通项目建设。** | **区交运局** | **已完成。** |  |  |
| **实施“四好农村路”46公里、“户户通”103公里。** | **已完成。** |  |  |
| 新建升级道路交通安全设施65处。 | 区公安分局 | 1.12月20日，49处交通信号机升级项目已完工。  2.16处交通信号灯新建项目，第一批5处正在建设。 |  | 剩余11处交通信号灯，分批次制定安装计划，持续跟进实施。 |
| 7 | **实施教育质量**  **提升工程** | **建设府前路幼儿园、北京路学校。** | **区教体局**  **山兴集团** | **已完成。** |  |  |
| **实现学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率、省级规范化达标率两个100%。** | **区教体局** | **已完成。** |  |  |
| **新增校车线路36条。** | **区教体局** | **已完成。** |  |  |
| 8 | **实施健康关爱**  **双提工程** | **深入推进镇街卫生院规范化管理，启动村卫生室三年提升工程。** | **区卫健局** | **已完成。** |  |  |
| **新建爱心食堂10家。** | **区民政局** | **已完成。** |  |  |
| **新建“如康家园”2处。** | **区残联** | **已完成。** |  |  |
| **新建留守儿童活动站1处。** | **区妇联** | **已完成。** |  |  |
| 9 | **实施就业服务**  **提升工程** | **新改建人才公寓100套。** | **区委组织部**  **区住建局**  **山兴集团** | **已完成。** |  |  |
| **力争发放创业担保贷款1亿元，新增城镇就业3000人以上。** | **区人社局** | **已完成。** |  |  |
| 10 | **实施文体惠民**  **提升工程** | **举办休闲体育赛事20场。** | **区体育事业**  **发展中心** | **已完成。** |  |  |
| **文化惠民演出3880场，新建智慧城乡书房4个。** | **区文旅局** | **已完成。** |  |  |