## Sheet1
2021年山亭区重点项目进展情况（一季度）
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 县级帮扶 领导 | 责任 单位 | 2021年 计划投资 (万元) | 是否 开工 | 1-3月累计完成投资 （万元） | 投资完成率 | 本年度累计形象进度
合计 |  |  |  |  | 792600 |  | 112329.77 | 14.17%
省级重点项目（12个） |  |  |  |  | 224500 |  | 15100 | 6.726%
1 | 省重大 | 年产200台套固体废弃物处理设备建设项目 | 齐 健 | 开发区 桑村镇 山兴集团 | 25000 | 否 |  |  | 已完成手续办理，但未实际开工
2 | 省重大 | 西集百合谷建设项目 | 齐 健 | 西集镇 | 30000 | 是 | 3000 | 10% | 土地流转及地面附着物赔付工作已完成3/4，已流转土地全部翻整完毕
3 | 省重大 | 智能工业机器人制造建设项目 | 李 军 | 开发区 桑村镇 山兴集团 | 30000 | 否 |  |  | 已完成手续办理，但未实际开工
4 | 省优选 | 枣庄市山亭区中国嗅谷项目 | 李 峰 | 区商投局 弘道财金 | 20000 | 是 | 1500 | 7.5% | 正在进行数字嗅觉体验中心装修，搭建整体结构，完成厂房内管网铺设、消防设施安装
5 | 省优选 | 博雷顿新能源电动装载机项目 | 齐 健 | 西集镇 弘道财金 | 20000 | 否
6 | 省优选 | 易矩双电机混合动力系统项目 | 赵海涛 | 西集镇 弘道财金 | 12000 | 否
7 | 省优选 | 新型轻质混凝土板材生产及增强纤维板深加工生产线建设项目 | 王家云 | 城头镇 | 10000 | 是 | 4450 | 44.5% | 1、整体厂房已建成，轨道装置、蒸养釜、除尘设备均已安装； 2、室内正在浇筑其他相关设备所在的混凝土平台； 3、设备陆续购进，正在准备安装切割设备、打磨设备、传输设备等
8 | 省优选 | 阿纳建筑装配新材料 | 李 军 | 店子镇 | 15000 | 否
9 | 省优选 | 中能化山东农业科技城项目 | 廖 华 | 水泉镇 | 30000 | 是 | 1200 | 4% | 1、土地详查已完成，进行用地补偿款发放 2、少部分地面已整平,准备围栏及大门安装
10 | 省优选 | 年屠宰6000万只肉鸡加工项目 | 廖 华 | 区工信局 桑村镇 冯卯镇 | 16000 | 否
11 | 省补短板 | 新能源汽车装备制造园 | 赵海涛 | 开发区 | 12000 | 是 | 4500 | 37.5% | 已完成：一期工程8座厂房地基基础，6座厂房主体已建成，正在外墙板、门、窗、消防及其他基础设施建设中；厂区厂房地下管涵铺设完毕线管正在架设中；厂房内部地面除C厂房等待入驻企业地坪设计图外其他厂房已完成地面平整铺设；供电设施设建设中，园区内道路铺设中
12 | 省补短板 | 山亭区紫薇社区外配套基础设施建设项目 | 李 军 | 区住建局 山兴集团 | 4500 | 是 | 450 | 10% | 原道路沥青路面清除完毕，强电下地400米，污水管网铺设200米
市级重点项目（9个） |  |  |  |  | 139600 |  | 39202 | 28.08%
13 | 市重点 | 山亭产城融合示范区项目 | 李 军 | 开发区 区财政局 山兴集团 | 50000 | 是 | 6000 | 12% | 1、管廊主体完成78米，底板浇筑完成78米，山旺路西侧管沟新增开挖完成40米，正在开挖的40米土方完成70%； 2、艾湖村路面铣刨完成，正在开挖； 3、艾湖村西侧至红绿灯段土石方正在开挖，完成约50%，支护完成30%； 4、西罗山段240米土石方正在开挖，完成15%； 5、临时污水改线工程，管沟开挖完成80%，管道安装完成70%
14 | 市重点 | 翼云科创园项目 | 赵海涛 | 开发区 | 12100 | 是 | 16102 | 133.1% | 1、A、B、C、D厂房基槽、基坑、基础建设，主体建设（D厂房等待用地摘牌后建设），厂房一二三层地面工程,内部电梯井、电梯、步道、卫生间及设施用房已经安装完成，外墙（铝单板、彩板）、窗、玻璃、厂房内管线、外主线路、照明、消防设施安装完成；厂区厂房外主次沥青道路、主要绿化节点建设完毕； 2、研发服务楼（北楼）主体建设完毕并完成封顶； 3、南北两座研发楼地下车库连接处地面道路铺设完毕； 4、东大门临时大门建设完毕； 5、研发服务楼（南楼）地下车库基础开挖完毕等待用地摘牌后开工建； 6、C厂房进驻了玖润电子项目（玖润电子是一家产品智能化、服务广泛化、创新制度化生产微型智能传感器及汽车、电子产品线束的企业）并已开工生产； 7、A厂房即将进驻中国嗅谷（气味王国）项目，同时按照项目需求进行厂房装饰
15 | 市重点 | 山东银光福源康养中心项目 | 毕志伟 | 民政局 | 15000 | 是 | 5300 | 35.33% | 1、2、3、4、号楼地槽已清
16 | 市重点 | 山亭全民健身中心项目 | 廖 华 | 区教体局 | 10000 | 是 | 150 | 1.5% | 完成勘察工作，完成项目概念性规划设计，地表清障工作还未完成
17 | 市重点 | 山亭区委党校项目 | 张铁译 | 山兴集团 | 10000 | 是 | 3100 | 31% | 完成地面整平，主体工程基础正在施工
18 | 市重点 | 中科院高性能硅基辐射探测器芯片及核心部件产业化基地项目 | 赵海涛 | 桑村镇 | 10000 | 是 | 1500 | 15% | 外墙正在装饰装修
19 | 市重点 | 龙泰友和一体化板项目 | 张 奇 | 桑村镇 | 12000 | 是 | 1000 | 8.333% | 厂房主体工程基础开挖，并进行加固准备
20 | 市重点 | 银湖绿色生态健康产业园项目 | 刘宗国 | 北庄镇 | 10000 | 是 | 400 | 4% | 规划设计，整理场地
21 | 市重点 | 中岩重科新型装饰板材项目 | 张 奇 | 凫城镇 | 10500 | 是 | 5650 | 53.81% | 1、建设南、北原料棚的两道梁正在建设； 2、普通粉体生产线的联动系统、配件及供料系统的基础设施施工
区级重点项目（54个） |  |  |  |  | 428500 |  | 58027.77 | 13.54%
22 | 区重点 | 高端精密机械智造项目 | 赵海涛 | 开发区 | 5200 | 是 | 200 | 3.846% | 正按投资方设计要求对厂房进行装修施工，设备已订购
23 | 区重点 | 年产20万台（套）新能源汽车设备智造生产项目 | 赵海涛 | 开发区 | 10400 | 是 | 300 | 2.885% | 设计规划已完成，正在对车间进行装修施工，设备已订购
24 | 区重点 | 汇融肉制品 | 赵海涛 | 开发区 | 6000 | 是 | 3000 | 50% | 1、车间地面硬化已完成，正在进行消防设施施工； 2、办公楼门窗已安装完毕，瓷砖铺设完成； 3、污水处理设施正在进行水泥浇筑；订购设备已到厂区
25 | 区重点 | 区第五实验小学及附属幼儿园建设项目 | 廖 华 | 区教体局 | 8500 | 是 | 3700 | 43.53% | 一号楼二三层填充墙正施工，二号楼三层填充墙正施工，三号楼已封顶，餐厅报告厅等网架施工，风雨操场砌筑外保温切块。幼儿园已封顶，准备填充外墙
26 | 区重点 | 尚贤府项目 | 李 军 | 区财政局 山亿集团 | 20000 | 是 | 238.32 | 1.192% | 1、已完成立项和环评备案及设计方案； 2、已完成场地围挡、建设场地地质勘探、项目奠基 3、已办理建设用地规划许可证，推进项目建设
27 | 区重点 | 山亭区特色步行街文旅综合提升项目 | 李 军 | 区住建局 区财政局 山兴集团 | 18000 | 是 | 500 | 2.778% | 1、原沥青路面铣刨已完成，强电下地已完成380米，污水管网完成260米，弱电下地完成180米，原人行道铺装清理2400平方米； 2、太清湖改造工程正在进行苗木移植及围挡敷设
28 | 区重点 | 翼云荷园项目 | 李 霞 | 区住建局 翼云集团 | 21000 | 是 | 1680 | 8% | 1、10-15号楼地下车库基础土石方施工； 2、16-19#楼6-8层砌体结构施工； 3、20-23#楼主体工程验收
29 | 区重点 | 山亭区文化旅游服务中心二期项目 | 李明智 | 区文旅局 区自然资源局 区国资中心 翼龙文旅公司 | 3200 | 否 |  |  | 二期停车场地面附着物清理完毕，土地已初步完成平整，正在办理土地手续。
30 | 区重点 | 岩马水库增容项目 | 廖 华 | 区城乡水务局 | 2000 | 是 | 800 | 40% | 施工进入招标阶段
31 | 区重点 | 山亭区十字河综合治理开发项目 | 廖 华 | 区城乡水务局 区财政局 山兴集团 | 90700 | 否 |  |  | 现在正在详查青苗
32 | 区重点 | S103济枣线山亭区凫城至市中区曾店段改建工程项目 | 李 军 | 区交运局 | 12000 | 否 |  |  | 1、已完成工程建设招投标工作； 2、完成地物祥查评估，基本农田勘测定界
33 | 区重点 | 农村公路提升工程项目 | 李 军 | 区交运局 | 5000 | 是 | 770 | 15.4% | 完成工程招投标工作，完成水泥稳定碎石基层8.5公里
34 | 区重点 | 山亭区智慧城市运营中心项目 | 刘 品 | 区公安分局 区财政局 山兴集团 | 10000 | 是 | 1620 | 16.2% | 主楼西段筏板基础已完成，东段车库垫层浇筑完成80%，防水完成40%
35 | 区重点 | 山亭宾馆1号楼建设工程项目 | 李 军 | 区国资中心 华邦集团 | 12000 | 是 | 107.45 | 0.8954% | 主体工程土建施工
36 | 区重点 | 枣庄市消防应急物资储备中心综合体项目 | 李 军 | 区国资中心 山发公司 | 20000 | 否
37 | 区重点 | 山亭区东城公交客运枢纽项目 | 李 霞 | 区国资中心 交发集团 | 2000 | 否 |  |  | 建设用地即将经市政府公告
38 | 区重点 | 新型建材项目 | 张 奇 | 区国资中心 亿泰集团 | 4500 | 是 | 1800 | 40% | 商混站主机楼区基础筏板浇注完成，成品库区挡墙基础筏板浇注完成70%，地下廊道开挖至持力层筛分区场平开挖完成40%
39 | 区重点 | 山亭区芦山口矿区建筑石料用灰岩矿项目 | 张 奇 | 区国资中心 亿泰集团 | 10000 | 是 | 2150 | 21.5% | 1、骨料生产线工业广场160平台、170平台场地平整基本完成； 2、完成办公楼、餐厅基础土方开挖及基槽验收； 3、准备支设模板，主破碎机及筛分系统基础土石方开挖正在进行，145平台已进行石方钻眼，准备爆破
40 | 区重点 | 赋能生物科技保健品项目 | 柴正民 | 山城街道 | 8000 | 是 | 1600 | 20% | 已完成图纸设计，正在整平场地
41 | 区重点 | 智能家居综合体项目 | 张 奇 | 山城街道 | 7000 | 否 |  |  | 等待项目选址
42 | 区重点 | 东上雅郡项目 | 赵传筠 | 山城街道 | 10000 | 是 | 3100 | 31% | 3栋楼完成基础清槽，1栋楼正在验槽，完成临时道路、排水沟、水电等基础设施配套
43 | 区重点 | 智慧物流建设项目 | 李 军 | 山城街道 | 5000 | 是 | 800 | 16% | 已完成2号车间清理，正在设计改造方案。正在设计厂区规划图纸
44 | 区重点 | 后官庄社区青屏路新农村建设项目 | 李洪波 | 山城街道 | 5000 | 否 |  |  | 等待土地规划调整
45 | 区重点 | 御膳园综合体项目二期 | 李明智 | 山城街道 | 14000 | 是 | 3200 | 22.86% | 整体框架完成，5-14层主楼内外墙正在填砖，辅楼进行外墙抹灰施工
46 | 区重点 | 西集镇龙河湿地水质净化工程项目 | 刘 品 | 西集镇 | 3000 | 是 | 3000 | 100% | 东入口至西入口湿地北岸浇筑混凝土挡强，深水方清淤泥挖土方，外运。湿地南岸摆奇石造型绿化；中间段拱桥完工；观赏栈道完工
47 | 区重点 | 山亭区西集生态保护区破损山体修复项目 | 齐 健 | 西集镇 | 3000 | 是 | 520 | 17.33% | 路基整平、安装板房、架电、冲洗平台基础、蓄水池、1500米爆破钻孔
48 | 区重点 | 周村南山矿区建筑石料用灰岩矿项目 | 张 奇 | 桑村镇 亿泰集团 | 10000 | 否 |  |  | 正在进行骨料生产线工业广场地面附着物清理
49 | 区重点 | 新一代节能降耗滤清器干式检漏机项目 | 齐 健 | 桑村镇 | 5000 | 是 | 5900 | 118% | 研发中心办公楼外墙正在装修，钢结构厂房主体框架安装完毕，正在粉刷防火材料
50 | 区重点 | 福尔德汽车配件二期项目 | 齐 健 | 桑村镇 | 2000 | 是 | 300 | 15% | 厂房主体已完工
51 | 区重点 | 山亭区依山口矿区建筑石料加工项目 | 李 军 | 桑村镇 | 15000 | 是 | 1000 | 6.667% | 完成作业区防火通道和加工区三通一平
52 | 区重点 | 山亭区玉子山矿区建筑石料加工项目 | 李 军 | 桑村镇 | 11000 | 是 | 100 | 0.9091% | 启动三通一平
53 | 区重点 | 年产4万吨新型阻燃热稳定材料生产项目 | 李 勇 | 城头镇 | 10000 | 是 | 3000 | 30% | 厂房已建成，设备正在安装
54 | 区重点 | 山亭区城头镇龙潭田园综合体项目 | 廖 华 | 城头镇 | 4000 | 是 | 960 | 24% | 办公区建设完成，整理土方，大棚正在建设中
55 | 区重点 | 月亮湾锦绣湾里夜游经济项目 | 李明智 | 城头镇 | 5000 | 是 | 1250 | 25% | 水幕电影、喊泉、音乐喷泉安装完成，进入调试阶段，研学基地等正在建设
56 | 区重点 | 偶遇·桃花源鹿鸣小镇项目 | 李洪波 | 冯卯镇 | 5000 | 否 |  |  | 已经完成项目立项、项目可行性研究报告和设施农用地备案，正在办理规划、土地、环评手续
57 | 区重点 | 年出栏2400万只肉鸡养殖和深加工项目 | 廖 华 | 冯卯镇 | 10000 | 否 |  |  | 已经完成项目立项和设施农用地备案，养殖区计划近期开工，正在办理规划、土地、环评手续
58 | 区重点 | 百家兴保健食品项目 | 廖 华 | 店子镇 | 10000 | 是 | 2000 | 20% | 防尘车间正装修、设备预定
59 | 区重点 | 年产20000吨营养代餐食品项目 | 李 峰 | 店子镇 | 3000 | 否 | 50 | 1.6% | 正在设计建设图纸
60 | 区重点 | 年产50万方商品混凝土搅拌站及综合利用200万吨废弃石灰岩建设项目 | 张铁译 | 徐庄镇 | 4000 | 是 | 500 | 12.5% | 订购提升设备，总控室设计及施工
61 | 区重点 | 星球光伏电站项目 | 刘 品 | 徐庄镇 | 8000 | 是 | 7182 | 89.78% | 安装340W光伏组件约5.3万块
62 | 区重点 | 新农创（山亭区）现代高效农业科技产业园项目 | 廖 华 | 北庄镇 | 3000 | 否
63 | 区重点 | 山东山好跨境电商产业园（欧科食品检测中心） | 廖 华 | 凫城镇 | 8000 | 是 | 4700 | 58.75% | 筏板基础已全部完工，正负零以下钢筋已全部绑扎完毕；垫层以下全部施工完成
64 | 储备类 | 汉诺佳池葡萄酒、白兰地建设项目 | 刘宗国 | 开发区 | 待定 | 否 |  |  | 正在走进行招拍挂程序，《可行性研究报告》已编写
65 | 储备类 | 八度阳光新型智慧能源项目 | 赵海涛 | 开发区 | 待定 | 否 |  |  | 正在洽谈合作内容
66 | 储备类 | 省级现代农业产业园 | 廖 华 | 区农业农村局 徐庄镇 | 待定 | 否 |  |  | 完成项目创建方案和资金实验方案的上报，并通过省农业农村厅、财政厅审核备案
67 | 储备类 | 灵芝湖水利风景区移民村基础设施建设项目 | 李明智 | 山城街道 | 待定 | 否
68 | 储备类 | 绿色环保建材产业化建设项目 | 王家云 | 城头镇 | 待定 | 否
69 | 储备类 | 山亭区豆制品产业融合示范园核心区项目 | 王家云 | 城头镇 | 待定 | 否
70 | 储备类 | 山鑫电子科技项目 | 李 峰 | 店子镇 | 待定 | 是 | 2000 |  | 厂房基础完成，钢结构柱、梁完成、顶棚正在施工
71 | 储备类 | 机动车检车设备智能制造建设项目 | 张铁译 | 徐庄镇 | 待定 | 否
72 | 储备类 | 低聚麦芽糖生产项目 | 张铁译 | 徐庄镇 | 待定 | 否
73 | 储备类 | 新台高速山亭现代物流产业园项目 | 张铁译 | 徐庄镇 | 待定 | 否
74 | 储备类 | 北庄镇红色小镇项目 | 李明智 | 北庄镇 | 待定 | 否
75 | 储备类 | 益生菌、食品及保健食品的研发、生产和销售项目 | 刘宗国 | 凫城镇 | 待定 | 否

## Sheet2
项目名称 | 县级帮扶 领导 | 责任 单位 | 1-3月累计完成投资 （万元） | 本年度累计形象进度
欧科食品检测中心 | 廖 华 | 凫城镇 | 4700 | 筏板基础已全部完工，正负零以下钢筋已全部绑扎完毕；垫层以下全部施工完成