## Sheet1
2021年重点项目建设情况（6月）
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 县级帮扶领导（区级项目专员） | 责任 单位 | 总投资(亿元) | 2021年计划投资(亿元) | 是否开工 | 6月份完成投资额（万元） | 1-6月累计完成投资额（万元） | 投资完成率 | 6月份形象进度 | 1-6月累计形象进度 | 手续办理情况
[13 empty] | 立项 | 规划 | 用地 | 环评
合计：75个 |  |  |  |  | 353.51 | 76.26 |  |  | 370882.44 | 48.63%
省级重点项目（12个） |  |  |  |  | 104.16 | 19.45 |  |  | 86500 | 44.47%
1 | 年产200台套固体废弃物处理设备建设项目 | 省重大项目 | 齐 健 | 开发区 桑村镇 山兴集团 | 5.54 | 2.5 | ● | 1000 | 1000 | 4% | 正在征求意见起草合同 | 正在征求意见起草合同，土地已整平 | 2020-370406-35-03-110827 | 山自资规字[2020]34号 | 山自资规字[2020]34号 | 枣环山审字[2020]64号
2 | 西集百合谷建设项目 | 省重大项目 | 齐 健 | 西集镇 | 6 | 3 | 是 | 1800 | 16800 | 56% | 1、水肥一体化系统调试完成并投入使用。2、种植的百合已有部分开花，目前每日进行维护打药、除草等相关工作。 | 1、项目特色木屋已建设完成，内部装修和设施已安置。2、对已赔付的土地进行土壤改良，并购置有机肥施料，开始沟渠挖掘和石堰施工，为下一步种植百合提供有利环境。3、核心园区已完成防护围栏安装。4、300亩百合已种植完成，开始进行除草工作。5、管道铺设完成，水肥一体化系统已安装，进入调试试用阶段。6、准备修建核心园区大门。 | 2020-370406-01-03-111822 | 山自资规字﹝2020﹞32号 | 山自资规字﹝2020﹞32号 | 枣环山审[2020]63号
3 | 智能工业机器人制造建设 项目 | 省重大项目（储备类） | 李 军 | 开发区 桑村镇 山兴集团 | 6.45 | 3 | ● | 0 | 0 | 0% | 正在征求意见起草合同 | 正在征求意见起草合同，土地已整平，展厅正在进行装修 | 2020-370406-35-03-113145 | 山自资规字（2020）33号 | 山自资规字（2020）33号 | 枣环山审（2020）65号
4 | 枣庄市山亭区中国嗅谷项目 | 省优选项目（市级重点项目） | 李 峰 | 区商投局 弘道财金 | 30 | 2 | 是 | 2300 | 10800 | 54% | 装饰装修已完成，气味胶囊生产线设备已订购，变压器已安装，正在采购电缆 |  | 2020-370406-65-03-133278 | 该项目因租用翼云科创园厂房，故不涉及规划用地 | 该项目因租用翼云科创园厂房，故不涉及规划用地 | ●
5 | 博雷顿新能源电动装载机 项目 | 省优选项目 | 齐 健 | 西集镇 弘道财金 | 5.6 | 2 | 是 | 0 | 9200 | 46% |  |  | 2020-370406-35-03-066128 | ● | ● | ●
6 | 易矩双电机混合动力系统项目 | 省优选项目 | 赵海涛 | 西集镇 弘道财金 | 3.5 | 1.2 | 是 | 0 | 6200 | 51.67% |  |  | 2020-370406-36-03-134867 | ● | ● | ●
7 | 新型轻质混凝土板材生产及增强纤维板深加工生产线建设项目 | 省优选项目（市级重点项目） | 王家云 | 城头镇 | 2.16 | 1 | 是 | 2000 | 12200 | 122% | 锅炉房新锅炉试压通气完成，单机调试完成，正在进行联动试机，为投料试车做准备。 | 厂房已建成，设备正在安装 | 2020-370406-30-03-035843 | 地字第370406202000026,建字第370406202000022号 | 鲁（2019）枣庄市不动产权第3000547号 | 枣环山审[2020]36号
8 | 阿纳建筑装配新材料项目 | 省优选项目（市级重点项目） | 李 军 | 店子镇 | 5 | 1.5 | ● | 0 | 0 | 0% |  |  | 2020-370406-29-03-121305 | ● | ● | ●
9 | 中能化山东农业科技城项目 | 省优选项目（市级重点项目） | 陈友华 | 水泉镇 | 30 | 3 | 是 | 3000 | 15600 | 52% | 正在进行土地整平测量，正在准备招标手续，进行招标程序。场地内电线杆等已清理完线路。 | 土地详查已完成，土地补偿款已发放，围栏及大门已安装,现正在土地整平 | 2020-370406-01-03-122567 | 山自资规字【2020】35号 | 山自资规字【2020】35号 | ●
10 | 年屠宰6000万只肉鸡加工项目 | 省优选项目 | 廖 华 | 区工信局 桑村镇 | 3.1 | 1.6 | 是 | 200 | 3200 | 20% | 墙体建筑 | 、已立项、完成可研报告、地基建筑完成，墙体建筑 | 2020-370406-05-03-046634 | ● | ● | ●
11 | 新能源汽车装备制造园 | 省补短板扩内需项目（市级重点项目） | 赵海涛 | 开发区 | 6 | 1.2 | 是 | 500 | 8300 | 69.17% | 部分厂房环氧地坪已完成，正进行厂区内地面硬化和园区绿化等收尾工程 | 目前已建成6栋，水电、道路和管网基本完成，部分厂房环氧地坪已完成，正进行厂区内地面硬化和园区绿化等收尾工程。目前园区厂房全部落实入驻企业，共有博雷顿、易矩汽车、金丰机电、博能传动4个项目，厂房内部正在设备安装前的地槽及线路布控。 | 20203704065001127140 | 自然资源局2020-15宗用地方案审查意见 | 枣庄市不动产权第3000693号 | 202037040600000145
12 | 山亭区紫薇社区外配套基础设施建设项目 | 省补短板扩内需项目 | 李 军 | 区住建局 山兴集团 | 0.81 | 0.45 | 是 | 1200 | 3200 | 71.11% | 完成香港街路面工程，太清湖环湖路及叠水施工完成 | 地下管网工程、路面铺设、强电下地、太清湖环湖路及叠水施工完成 | 2020-370406-78-01-012139 | 山自资规字〔2020〕23号 | 无需占地 | 202037040600000025
市级重点项目（9个） |  |  |  |  | 62.45 | 13.96 |  |  | 80600 | 57.74%
13 | 山亭产城融合示范区项目 | 市重点项目 | 李 军 | 开发区 区财政局 山兴集团 | 30.33 | 5 | 是 | 1000 | 28000 | 56% | 整个项目管廊主体完成约299米，开挖施工工作面约2.4km。 其中： 1、项目部西侧完成管廊主体约：55米。 2、项目部东侧1.8km土石方完成20%，管廊主体完成243米。 | 目前工程完成情况整个项目管廊主体完成约1015米，开挖施工工作面约2.4km。其中： 1、项目部西侧完成管廊主体约：605米。 2、艾湖村500米钢管桩支护完成80%。 3、艾湖村西侧至红绿灯段土石方完成约50%，支护完成50%；完成管廊25米。 4、西罗山段240米土石方正在开挖，完成40%，支护完成10%。 5、项目部东侧1.8km土石方完成80%，管廊主体完成384米 | 山行审字（2020）24号 | 山自资规字（2020）1号 | 山自资规字（2020）1号 | 2020-37040600000018
14 | 翼云科创园项目 | 市重点项目 | 赵海涛 | 开发区 | 5 | 1.21 | 是 | 200 | 16500 | 136.4% | 研发服务楼正在内外装饰装修 | 园区研发服务楼正在内外装饰装修，厂房已经达到企业入驻条件，已入园核芯光电、玖润电子、中国嗅谷三个项目。 | 2020-370406-72-01-030696 | 山自资规字（2020）24号 | 枣庄市不动产权第3000445号 | 202037040600000027
15 | 山东银光福源康养中心项目 | 市重点项目 | 毕志伟 | 民政局 | 2.8 | 1.5 | 是 | 1100 | 8000 | 53.33% | 1号楼标二层现浇面砼浇筑完成，标三层剪力墙柱钢筋绑扎。2号楼标三现浇面砼浇筑完成。3号楼标三层现浇面钢筋绑扎完成。4号楼标二层砼浇筑完成。5号楼基槽开挖完成，人工清槽。6号楼基槽开挖完成，人工清槽。7号楼基础筏板钢筋绑扎完成。8号楼基础负二层筏板砼浇筑。9号地下防水层铺贴完成。10号楼地下防水层铺贴完成。 | 1号楼标二层现浇面砼浇筑完成，标三层剪力墙柱钢筋绑扎。2号楼标三现浇面砼浇筑完成。3号楼标三层现浇面钢筋绑扎完成。4号楼标二层砼浇筑完成。5号楼基槽开挖完成，人工清槽。6号楼基槽开挖完成，人工清槽。7号楼基础筏板钢筋绑扎完成。8号楼基础负二层筏板砼浇筑。9号地下防水层铺贴完成。10号楼地下防水层铺贴完成。 | 2020-370406-85-03-069313 | 2020-370406202000024 | 鲁（2020）枣庄市不动产权第3000478号 | 2020-37040600000058
16 | 山亭全民健身中心项目 | 市重点项目 | 廖 华 | 区教体局 | 1.5 | 1 | 是 | 150 | 800 | 8% | 详规规划方案继续调整，临水临电已完成 | 详规规划方案继续调整，临水临电已完成 | 2020-370406-89-01-141560 | 用字第370406202000005号 | 用字第370406202000005号 | 无需办理
17 | 山亭区委党校项目 | 市重点项目 | 张铁译 | 水泉镇 山兴集团 | 2.5 | 1 | 是 | 60 | 4300 | 43% | 场地平整 | 场地平整 | 2101-370406-04-01-736646 | 枣自资规行（山）字〔2021〕001号 | ● | 无需办理
18 | 中科院高性能硅基辐射探测器芯片及核心部件产业化基地项目 | 市重点项目 | 赵海涛 | 桑村镇 | 6.5 | 1 | 是 | 1000 | 6000 | 60% | 办公楼装饰装修 | 办公楼装饰装修 | 2019-370406-39-03-070337 | 枣山规函字[2019]56号 | 关于项目拟选位置用地情况的说明 | 枣环山审[2019]08号
19 | 龙泰友和一体化板项目 | 市重点项目 |  | 桑村镇 | 2.3 | 1.2 | 是 | 1200 | 3000 | 25% | 开始基础开挖、设备采购 | 基础开挖 | 2017-370406-30-03-053254 | 建字第3704-201911号 | 鲁2019枣庄市不动产权第300859号 | 山环审字【2018】7号
20 | 银湖绿色生态健康产业园项目 | 市重点项目 | 王德海 | 北庄镇 | 10 | 1 | 是 | 2800 | 3900 | 39% | 厂房规划设计，院墙、大门建设 | 整理场地，规划设计，院墙、大门建设，选购设备 | 2102-370406-04-01-861043 | ● | ● | 枣环山审[2021]04号
21 | 中岩重科新型装饰板材项目 | 市重点项目 |  | 凫城镇 | 1.52 | 1.05 | 是 | 1150 | 10100 | 96.19% | 1、南原料棚1至9号的产品蒸养护房建设装饰已完毕，PC构建装配式建筑流水生产线已安装完毕，正在试生产PC板材产品；航吊正在等待第三方验收。2、北原料棚的钢构框架已建设完彩钢瓦封闭达到90%，部分地面硬化完；产品回收工艺流水线主体工程正在安装。 | 1、办公楼升级改造加盖二层，粉刷装饰已完成。厂区主干道路拓宽铺垫硬化完成；围挡墙已完成了；高低压配电室、电网接轨都已完成。2、南原料棚的两道梁建设完成；3、普通粉体生产线的联动系统、配件及供料系统的基础设施施工完。 南原料棚的两道梁已建设完，南原料棚1至9号的产品蒸养护房建设装饰已完毕，PC构建装配式建筑流水生产线已安装完毕，正在试生产PC板材产品；北原料棚的钢构框架建设完；生产车间3个门安装完，卫生间的建设已完毕。 | 2020-370406-30-03-036515 | 原有用地 | 原有用地 | 枣环山审[2020]52号
区级建设类重点项目（42个） |  |  |  |  | 132.51 | 42.85 |  |  | 203782.44 | 47.56%
22 | 高端精密机械智造项目 | 区重点项目 | 赵海涛 | 开发区 | 0.52 | 0.52 | 是 | 200 | 1200 | 23.08% | 内部装修基本完成，正在布置设备电缆 | 厂房主体建设已完成，消防设施已完工，内部装修基本完成，正在布置设备电缆，准备安装设备 | ● | 租用厂房 无需办理 | 租用厂房 无需办理 | ●
23 | 年产20万台（套）新能源汽车设备智造生产项目 | 区重点项目 | 赵海涛 | 开发区 | 1.04 | 1.04 | 是 | 200 | 4200 | 40.38% | 内部装修基本完成，正在布置设备电缆 | 厂房主体建设已完成，消防设施已完工，内部装修基本完成，正在布置设备电缆，准备安装设备 | 20203704063603134866 | 租用厂房 无需办理 | 租用厂房 无需办理 | ●
24 | 汇融肉制品项目 | 区重点项目 | 赵海涛 | 开发区 | 3.12 | 0.6 | 是 | 500 | 5000 | 83.33% | 污水处理设施正在施工，分割线设备正在安装 | 车间地面硬化已完成，门窗已安装；办公楼已正式使用；污水处理设施、消防设施、排水设施正在施工；部门分割生产线设备正在安装 | 20163704061604030025 | 枣规地字（2017）071号 | 枣庄-01-2017-山亭004 | 国环评证乙字第2466号
25 | 区第五实验小学及附属幼儿园建设项目 | 区重点项目 | 廖 华 | 区教体局 | 1.2 | 0.85 | 是 | 945 | 5245 | 61.71% | 1号楼2号楼水磨石地面，综合楼幼儿园音乐教室餐厅墙体抹灰，综合楼餐厅墙体抹灰。 | 一号楼二三层填充墙正施工，二号楼三层填充墙正施工，三号楼已封顶，餐厅报告厅等网架施工，风雨操场砌筑外保温切块。幼儿园已封顶，准备填充外墙。 1号楼2号楼水磨石地面，综合楼幼儿园音乐教室餐厅墙体抹灰，综合楼餐厅墙体抹灰. | 山行审字[2020]22号 | 地字第37040620200005 | ● | 202037040600000009
26 | 尚贤府项目 | 区重点项目 | 李 军 | 区财政局 山亿集团 | 10 | 2 | 是 | 122.64 | 41144.85 | 205.7% | 剩余地面附着物清理、施工临时道路硬化；塔吊安装、土方开挖和桩基础施工。 | 该项目已完成立项和环评备案、设计方案、用地规划许可、建设场地地质勘探、地面附着物清理、围挡安装、明渠改造、临水临电安装和施工临时道路硬化；指挥部、营销中心装修已完成；现正在进行塔吊安装、土方开挖和桩基础施工。 | 2020-370406-70-03-109437 | 枣自资规行字〔2019〕168号 | 鲁（2020）枣庄市不动产权第3000286号 | 202037040600000123
27 | 山亭区特色步行街文旅综合提升项目 | 区重点项目 | 李 军 | 区住建局 区财政局 山兴集团 | 3.58 | 1.8 | 是 | 1200 | 3200 | 17.78% | 完成香港街路面工程，太清湖环湖路及叠水施工完成 | 地下管网工程、路面铺设、强电下地、太清湖环湖路及叠水施工完成 | 2020-370406-78-01-141369 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理
28 | 翼云荷园项目 | 区重点项目 | 李 霞 | 区住建局 翼云集团 | 6.8 | 2.1 | 是 | 1400 | 6110 | 29.1% | 1、10-15#楼负一层施工； 2、16-23#楼外墙保温 | 1.10-15号楼及地下车库基础土石方完成，负一层施工中； 2.16-19#楼1、3-5层砌体结构施工，内墙抹灰完成； 3.20-23#楼2、8层砌体结构施工及主体验收，内墙抹灰完成 | 2019-370406-70-03-042-422 | 地字第3704-2019117号 | 鲁(2019)枣庄市不动产权第3000793号 | 201937040600000663
29 | 山亭区文化旅游服务中心二期项目 | 区重点项目 | 李明智 | 区文旅局 区自然资源局 国资中心 翼龙文旅 | 0.32 | 0.32 | ● | 0 | 0 | 0% |  |  | 山行审字[2020]21号 | ● | ● | 项目建设环境登记表，备案号：202037040600000019
30 | 岩马水库增容项目 | 区重点项目 | 廖 华 | 区城乡水务局 | 2.2 | 0.2 | 是 | 70 | 1000 | 50% | 完成环评编制和 签订水下测量协议 | 现场施工准备 | 省水利厅、省发改委《关于枣庄市岩马水库增容工程初步设计及概算的批复》鲁水许可字〔2021〕29 号 | 国土部门已出具不占用土地证明 | 国土部门已出具不占用土地证明 | 完成
31 | 山亭区十字河综合治理开发项目 | 区重点项目 | 廖 华 | 区城乡水务局 区财政局 山兴集团 | 40 | 9.07 | 是 | 800 | 3910 | 4.311% | 护坡挡墙完成130米，河道清淤300米，种植各类绿化树种2235棵，公厕完成基础垫层，拦水坝、消力池基础开挖， | 完成河道清淤1100米，护坡挡墙580米，种植各类绿化树种3294棵，拦水坝、消力池基础开挖，公厕垫层完成 | 2020-370406-76-01-089055 | 枣庄市山亭区自然资源局《关于山亭区十字河综合治理开发项目的规划意见》山自资规字[2020]31号 | 枣庄市山亭区自然资源局《关于山亭区十字河综合治理开发项目的规划意见》山自资规字[2020]31号 | 枣庄市生态环境局山亭分局《关于山亭区十字河开发综合治理项目的审查意见》山环意字[2020]69号
32 | S103济枣线山亭区凫城至市中区曾店段改建工程项目 | 区重点项目 | 李 军 | 区交运局 | 2.6 | 1.2 | ● | 0 | 0 | 0% | 。完成与村四方协议签订 | 1、完成地物补偿费用编制，完成占地群众社保资金筹纳金额计算。完成与村四方协议签订2、完成招工程标工作 | 鲁发改交通〔2017〕563号 | 选字第37 0000201700006号 | 鲁国土资函〔2016〕419号 | 枣环行审字〔2016〕8号
33 | 农村公路提升工程项目 | 区重点项目 | 李 军 | 区交运局 | 0.5 | 0.5 | 是 | 1030 | 2600 | 52% | 完成道路25公里 | 累计完成道路17公里 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理
34 | 山亭区智慧城市运营中心项目 | 区重点项目 | 刘 品 | 公安分局 区财政局 山兴集团 | 3.3 | 1 | 是 | 500 | 4120 | 41.2% | 主楼西段施工四、五、六三层，东侧基坑完成20%，主楼东段施工一、二、三层 | 主楼西段主体已完成，东侧基坑已完成90%，主楼东段主体施工至三层 | 2020-370406-72-03-092674 | 枣自资规行（山）字〔2020〕011号 | 山自资预字(2019)9号 | 无需办理
35 | 山亭宾馆1号楼建设工程项目 | 区重点项目 | 李 军 | 国资中心 华邦集团 | 1.5 | 1.2 | 是 | 4063 | 5463 | 45.52% | 标一层结构施工中，框架构造柱钢筋绑扎，木工支满堂架管及会议室大厅高支模板。 | 土方施工基坑支护负一层结构施工 标一层板梁柱结构施工 | 2020-370406-61-03-014520 | ● | ● | 202037040600000099
36 | 枣庄市消防应急物资储备中心综合体项目 | 区重点项目 | 李 军 | 国资中心 山发公司 | 3.5 | 2 | ● | 362.59 | 1362.59 | 6.813% | 完成一期地质勘探。山城办正在地面附着物清理，山发公司同时铺设进场道路。 | 完成一期地质勘探。征收土地进行中，山城办正在地面附着物清理，山发公司同时铺设进场道路。 | ● | ● | ● | 无需办理
37 | 山亭区东城公交客运枢纽项目 | 区重点项目 | 李 霞 | 国资中心 交发集团 | 0.8 | 0.2 | ● | 5 | 17 | 0.85% | 已完成第一套项目初步设计，正在优化设计方案；开始第二套方案设计 | 已完成土地选址、测量和土地预审，已经在枣庄市人民政府网站进行征收前公示，正在进行项目立项，已完成项目初步设计，正在优化设计方案。 | ● | ● | ● | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该项目如涉及环境敏感区，须办理环境影响报告表，否则无需办理环评
38 | 新型建材项目 | 区重点项目 |  | 国资中心 亿泰集团 | 2.6 | 0.45 | 是 | 860 | 5226 | 116.1% | 一、土建基础：1、筛分区二筛、制砂楼、粉罐、机口及挡墙施工完毕；2、蓄水池浇注完毕、搅拌楼及联合车间西侧主要道路混凝土施工完成；3、南、北道路正在施工 二、钢构及设备安装：1、商混站主机楼设备安装完成，斜皮带安装完成；2、成品库设备安装完成100%；3、筛分区设备安装完成70%；4、成品库钢结构安装完立面墙体，主机楼钢结构安装完成25%。 | 一、土建基础：主要设备基础全部交安，厂区配套设施如蓄水池浇注完成，水泵房、污水处理、道路等正在施工； 二、钢构及设备安装：1、商混站主机楼设备安装完成100% ；2、成品库设备安装完成100%；3、筛分区设备安装完成70%;4、成品库钢结构安装完成75%，主机楼钢结构安装完成25%。 | 2020-370406-30-03-038565 | 枣自资规行（山）字〔2020〕014号 | 枣政土字〔2020〕110号 | 枣环山审〔2019〕10号
39 | 山亭区芦山口矿区建筑石料用灰岩矿项目 | 区重点项目 |  | 国资中心 亿泰集团 | 2.2 | 1 | 是 | 1400 | 14500 | 145% | 1.筛土间工程完成50%。2.办公楼、餐厅一层施工完成。3.主破碎间工程完成70%。4.筛分系统工程完成90%。5.成品料仓工程完成70%。6.破碎电气室、输送电气室工程完成70%。7，机修车间基础工程完成60%。 | 1、完成了筛分系统主体。 2、完成了破碎间±0以下。3、完成了食堂一层顶板浇筑。4、完成了办公楼一层顶板浇筑。5、完成了破碎中控室主体。6、完成了筛土间基础。7、完成了输送电气室主体。8、完成了废土堆棚基础。9、完成了机修车间基础柱。 | 2020-370406-10-03-006385 | 地字第370406202100002 | 枣政土字〔2020〕110号 鲁（2021）枣庄市不动产权第3000422号 | 枣行审投[2020]A5号
40 | 赋能生物科技保健食品项目 | 区重点项目 | 柴正民 | 山城街道 | 2 | 0.8 | 是 | 300 | 2050 | 25.62% | 地勘、重新设计规划图纸 | 项目完成立项、图纸设计、地勘、场地平整、路基整理 | ● | ● | ● | ●
41 | 智能家居综合体项目 | 区重点项目 |  | 山城街道 | 2.07 | 0.7 | ● | 0 | 0 | 0% | 已完成项目尽调 | 多次到江西考察，洽谈合同细节，选址和尽调 | ● | ● | ● | ●
42 | 东上雅郡项目 | 区重点项目 | 赵传筠 | 山城街道 | 1.2 | 1 | 是 | 1500 | 5900 | 59% | 1#、9#负一层地库完成；2#、3＃、6#基础完成；7#毛石砼垫层完成；4#支地库模板；11#基础开挖2分之一；12#地梁完成2分之一；5#、8#、10＃钻孔爆破石方。 | 平整场地完成，临舍搭建，临时施工道路及辅助设施完成，地槽开挖 | ● | ● | ● | ●
43 | 智慧物流建设项目 | 区重点项目 | 李 军 | 山城街道 | 1.15 | 0.5 | 是 | 1250 | 2550 | 51% | 2号厂房喷漆已完成，正在顶棚搭建 | 场地平整完成，围墙和传达室施工完成，正在对2号厂房升级改造 | 2020-370406-14-03-031980 | 待正式合同签订后办理 | 鲁（2020）枣庄市不动产第3001070 | 山环审字（2018）42号
44 | 后官庄社区青屏路新农村建设项目 | 区重点项目 | 李洪波 | 山城街道 | 1 | 0.5 | ● | 300 | 450 | 9% | 完成地勘 | 完成地勘和图纸设计、场地整平 | ● | ● | ● | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该项目如涉及环境敏感区，须办理环境影响报告表，否则无需办理环评
45 | 御膳园综合体二期项目 | 区重点项目 | 李明智 | 山城街道 | 1.4 | 1.4 | 是 | 2500 | 7100 | 50.71% | 附楼外墙施工，内墙砌垒，主楼安全通道施工 | 整体框架完成，辅助楼外墙抹灰施工完成。与维也纳酒店签订合同，正在做内部 | 2019-370406-61-03-079572 | 枣自资规行字（2019）151号 | 电子监管号3704062020B001148 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该项目如涉及环境敏感区，须办理环境影响报告表，否则无需办理环评
46 | 西集镇龙河湿地水质净化工程项目 | 区重点项目 | 刘 品 | 西集镇 | 0.6 | 0.3 | 是 | 300 | 3000 | 100% | 清淤完工、河南岸木栈道完工、荷花种植完工。 | 1、湿地清淤工程已完成。 2、荷花池扩大范围，正在施工中。 3、湿地南岸防护栏施工中。 4、北岸挡墙施工中。 5、沿河芝樱花种植正在施工。 6、木栈道正在施工。 7、观景平台正在施工。 8、景观桥正在施工。 | 2019-370406-77-03-003979 | 枣山规函字[2019]06号 | 不新增建设用地 | 山环审字[2019]31号
47 | 山亭区西集生态保护区破损山体修复项目 | 区重点项目 | 齐 健 | 西集镇 | 1.5 | 0.3 | 是 | 200 | 3000 | 100% | 分批爆破，清运碎石，整理场地 | 路基整平、安装板房、架电、冲洗平台基础、蓄水池、1500米爆破钻孔、分批爆破，清理碎石 | 山行审字（2020）68号 | 山自资规字〔2020〕25号 | 山自资规字〔2020〕25号 | 枣环山审[2020]27号
48 | 周村南山矿区建筑石料用灰岩矿项目 | 区重点项目 |  | 桑村镇 亿泰集团 | 1.5 | 1 | 是 | 1000 | 1600 | 16% | 厂区地磅土建立工程施工完成，157、159平台场地平整正在施工。 临时用地土地复垦方案已通过区自然资源局评审，近期完成用地手续办理。矿山初步设计、安全预评价及安全设施设计已编制完毕，安全设施设计审查申请已报送到区行政审批局，近期组织专家评审。骨料生产线建设工程设计已基本完成，目前正在着手办理项目规划许可及施工许可相关手续。 | 完成了骨料生产线65亩土地的地面附着物清理，完成了厂区周边围挡设立，搭建了办公、生活用房，完成了164及170平台场地平整，厂区地磅土建立工程施工完成，157、159平台场地平整正在施工。 临时用地土地复垦方案已通过区自然资源局评审，近期完成用地手续办理。矿山初步设计、安全预评价及安全设施设计已编制完毕，安全设施设计审查申请已报送到区行政审批局，近期组织专家评审。骨料生产线建设工程设计已基本完成，目前正在着手办理项目规划许可及施工许可相关手续。 | 2020-370406-10-03-006387 | ● | ● | (枣行审投[2020]A4号
49 | 新一代节能降耗滤清器干式检漏机项目 | 区重点项目 | 齐 健 | 桑村镇 | 1.8 | 0.5 | 是 | 500 | 6500 | 130% | 研发楼、车间正在施工 | 研发楼、车间正在装修 | 2020-370406-38-03-054305 | 建设用地规划许可证建字第37040620200013号 | 山国用2015第039号 | 枣环山审[2020]70号
50 | 福尔德汽车配件二期项目 | 区重点项目 | 齐 健 | 桑村镇 | 0.2 | 0.2 | 是 | 70 | 1400 | 70% | 部分完成 | 基本完成 | 2018-370000-36-03-003696 | 枣自资规行（山）字〔2020〕009号 | 370406103219GB0008 | 山环审字（2018）31号
51 | 山亭区依山口矿区建筑石料加工项目 | 区重点项目 | 李 军 | 桑村镇 | 3.3 | 1.5 | 是 | 750 | 4116 | 27.44% | 现场进行场平工作，183平台清理完毕；175平台局部破碎清理；空压机房和机械料仓基础完成；183平台的二筛基础正在开挖 | 围挡安装完成，场平完成90%，矿区内部分基础开始施工 | 2020-370406-10-03-101879 | ● | ● | 枣环许可字[2021]20号
52 | 山亭区玉子山矿区建筑石料加工项目 | 区重点项目 | 李 军 | 桑村镇 | 2.2 | 1.1 | 是 | 500 | 3725 | 33.86% | 已完成矿区EPC总承包招标工作，正在进行场平工作 | 已完成矿区EPC总承包招标工作，正在进行场平工作 | 2020-370406-10-03-101882 | ● | ● | 枣环许可字[2021]19号
53 | 年产4万吨新型阻燃热稳定材料生产项目 | 区重点项目 | 李 勇 | 城头镇 | 1.4 | 1 | 是 | 1500 | 7600 | 76% | 购置设备，正在安装调试，完善消防、电力、环保安全等设施设备 | 厂房已建成，设备安装完成，准备调试 | 2020-370406-30-03-003219 | 属于僵尸企业清理盘活，按历史遗留问题协调化解中 | 属于僵尸企业清理盘活，按历史遗留问题协调化解中 | 枣环山审[2020]17号
54 | 山亭区城头镇龙潭田园综合体项目 | 区重点项目 | 廖 华 | 城头镇 | 1.12 | 0.4 | 是 | 640 | 2600 | 65% | 六栋大棚主体已建好，设备正在安装，场地主路完成硬化 | 大棚已建成，内部设备安装中 | 2020-370406-01-03-144783 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理
55 | 月亮湾锦绣湾里夜游经济 项目 | 区重点项目 | 李明智 | 城头镇 | 0.58 | 0.5 | 是 | 600 | 2850 | 57% | 研学基地正在建设，内部开始装修，停车场正在整理场地 | 水幕电影、喊泉、音乐喷泉安装完成，调试完成，研学基地等正在建设 | 2020-370406-78-03-127597 | ● | ● | ●
56 | 偶遇·桃花源鹿鸣小镇项目 | 区重点项目 | 李洪波 | 冯卯镇 | 3.5 | 0.5 | ● | 300 | 600 | 12% | 入场道路已完成路基建设，正在推进场内地面整平。 | 已经完成项目备案、项目可行性研究报告、设施农用地备案、环评备案。入场道路已完成路基建设，正在推进场内地面整平。 | 2020-370406-72-03-144020 | ● | ● | ●
57 | 年出栏2400万只肉鸡养殖和深加工项目 | 区重点项目 | 廖 华 | 冯卯镇 | 10 | 1 | ● | 0 | 200 | 2% | 会同自然资源局、畜牧局等部门规划设计进厂道路，优化设计方案，等待批复。 | 已经完成项目立项和设施农用地备案、环评手续，会同自然资源局、畜牧局等部门规划设计进厂道路，优化设计方案。计划近期开工。 | 2020-370406-03-03-146620 | 已完成项目养殖用地设施农用地备案手续 | 已办理设施用地备案手续 | 202137040600000016
58 | 百家兴保健食品项目 | 区重点项目 | 廖 华 | 店子镇 | 1 | 1 | 是 | 2000 | 8000 | 80% | 已开始试生产，调试设备，新装两条机械手 | 防尘车间装修完成，设备安装完毕，已开始试生产，调试设备，新装两条机械手 | 2020-370406-14-03-138770 | 原有厂房升级改造 | 原有厂房升级改造 | ●
59 | 年产20000吨营养代餐食品项目 | 区重点项目 | 李 峰 | 店子镇 | 1.5 | 0.3 | 是 | 500 | 2250 | 75% | 1#和3#厂房地面施工施工完成，开始装修，2#厂房开工建设 | 1#和3#厂房地面施工施工完成，开始装修，3#厂房开工建设 | 2106-370406-04-01-447462 | ● | ● | 一期分装项目不需办理环评
60 | 汇鑫建材项目 | 区重点项目 | 张铁译 | 徐庄镇 | 2.705 | 0.4 | 是 | 510 | 3293 | 82.33% | 安装传输设备及总控室设备 | 订购提升设备，总控室设计及施工 | 2020-370406-30-03-005371 | 山东省临时建设用地规划许可证LS370406202000001 | 枣庄市山亭区自然资源局山自资[2020]1号 | 山环意字[2020]20号
61 | 星球光伏电站项目 | 区重点项目 | 刘 品 | 徐庄镇 | 1.2 | 0.8 | 是 | 0 | 14020 | 175.2% |  | 安装340W光伏组件约5.88万块及储能设施 | 2020-370406-44-03-054309 | 山自资规字[2020]29号 | 关于光伏电站项目三期占地情况说明 | 山环审字[2016]B-33号
62 | 新农创（山亭区）现代高效农业科技产业园项目 | 区重点项目 | 廖 华 | 北庄镇 | 1.8 | 0.3 | ● | 0 | 200 | 6.667% | 完成了项目立项备案，可研报告 | 成立了新农创城乡融合发展（枣庄）有限公司，并办理了营业执照。产业规划设计进展完成60%， 完成了能源板块公司新农创京能发展有限公司注册。 完成了项目立项备案，可研报告。 | 2020-370406-01-03-105489 | ● | 无需征地 | ●
63 | 山东山好跨境电商产业园（欧科食品检测中心） | 区重点项目 | 廖 华 | 凫城镇 | 2 | 0.8 | 是 | 1250 | 7650 | 95.62% | 1号和3号楼正在施工浇筑第11层，2号主体楼正在施工浇筑第10层。 。 | 地下车库完工，土方回填完成，地上两层裙楼全部完工。1号和3号楼施工浇筑完第10层，2号主体楼施工浇筑完第9层。立项、用地、环评手续已办理完毕。 | 2020-370406-74-03-112511 | ● | 鲁（2020）枣庄市不动产第3001890号 | 202037040600000126
区级储备类重点项目（12个） |  |  |  |  | 54.4
64 | 汉诺佳池葡萄酒、白兰地建设项目 | 储备类项目 | 王德海 | 开发区 | 3 | 1 | 否 | 830 | 830 | 8.3% | 签订土地出让协议，已完成地勘、规划设计图 | 已完成招拍挂手续，签订土地出让协议，已完成地勘、规划设计图 | 20203704061503049812（地点有变动，后期会进行立项变更） | 山自资规字[2021]3号 | ● | ●
65 | 八度阳光新型智慧能源项目 | 储备类项目 | 赵海涛 | 开发区 | 1 | 待定 | 否 | 0 | 0 | 0 | 正在洽谈 | 正在洽谈 | 未办理（项目正在前期洽谈阶段） | 租用厂房 无需办理 | 租用厂房 无需办理 | ●
66 | 省级现代农业产业园 | 储备类项目 | 廖 华 | 区农业 农村局 徐庄镇 | 0.998 | 待定 | 否 | [5 empty] | 省农业厅、省财政厅关于公布2020年省级现代农业产业园创建的名单（鲁农发规字[2020]27号） | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理
67 | 灵芝湖水利风景区移民村基础设施建设项目 | 储备类项目 | 李明智 | 山城街道 | 1.5 | 待定 | 否 | [5 empty] | ● | ● | ● | ●
68 | 绿色环保建材产业化建设项目 | 储备类项目 | 王家云 | 城头镇 | 1.2 | 待定 | 否 | [5 empty] | 2020-370406-30-03-028420 | 地字370406202000026 | ● | 枣环山审[2020]35号
69 | 山亭区豆制品产业融合示范园核心区项目 | 储备类项目 | 王家云 | 城头镇 | 2 | 待定 | 否 | [5 empty] | ● | ● | ● | ●
70 | 山鑫电子科技项目 | 储备类项目 | 李 峰 | 店子镇 | 1 | 1 | 是 | 2000 | 8000 | 80% | 进行水电施工及室内清理，准备室内装修 | 钢结构柱、梁完成、顶棚施工、外墙板施工，二楼地面施工完成，正在进行 水电施工进行水电施工及室内清理，准备室内装修 | 2103-370406-04-01-19445 | 盘活原村委会建设用的无需办理 | 盘活原村委会建设用的无需办理 | ●
71 | 机动车检车设备智能制造建设项目 | 储备类项目 | 张铁译 | 徐庄镇 | 1.2 | 待定 | 否 | [5 empty] | 2020-370406-40-03-104135 | ● | 山国用2007第049号 | ●
72 | 低聚麦芽糖生产项目 | 储备类项目 | 张铁译 | 徐庄镇 | 1.5 | 待定 | 否 | [5 empty] | 2020-370406-14-03-140728 | 山规字[2013]21号 | 山国土资字[2013]52号 | 山环审字【2015】B-27号
73 | 新台高速山亭现代物流产业园项目 | 储备类项目 | 张铁译 | 徐庄镇 | 15 | 待定 | 否 | [5 empty] | ● | ● | ● | ●
74 | 北庄镇红色小镇项目 | 储备类项目 | 李明智 | 北庄镇 | 16 | 待定 | 否 | [5 empty] | 2020-370406-88-01-008036 | ● | 无需征地 | ●
75 | 益生菌、食品及保健食品的研发、生产和销售项目 | 储备类项目 | 王德海 | 凫城镇 | 10 | 待定 | 否 | [5 empty] | 2020-370406-14-03-128467 | ● | ● | ●
备注：■标注为进度缓慢项目；■标注为需要进一步加快推进的项目；■标注为进展较快（年度计划投资完成率超过时间进度）的项目。 ●标注为未开工、未办理相关手续、未纳统的项目，待项目开工、手续办理后变成●。

## Sheet2
2021年6月份全区优质重点项目进度表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 总投资(亿元) | 2021年计划投资(亿元) | 6月份完成投资额（万元） | 1-6月累计完成投资额（万元） | 6月份形象进度 | 1-6月累计形象进度
15 | 山东银光福源康养中心项目 | 市重点项目 | 2.8 | 1.5 | 1100 | 8000 | 1号楼标二层现浇面砼浇筑完成，标三层剪力墙柱钢筋绑扎。2号楼标三现浇面砼浇筑完成。3号楼标三层现浇面钢筋绑扎完成。4号楼标二层砼浇筑完成。5号楼基槽开挖完成，人工清槽。6号楼基槽开挖完成，人工清槽。7号楼基础筏板钢筋绑扎完成。8号楼基础负二层筏板砼浇筑。9号地下防水层铺贴完成。10号楼地下防水层铺贴完成。 | 1号楼标二层现浇面砼浇筑完成，标三层剪力墙柱钢筋绑扎。2号楼标三现浇面砼浇筑完成。3号楼标三层现浇面钢筋绑扎完成。4号楼标二层砼浇筑完成。5号楼基槽开挖完成，人工清槽。6号楼基槽开挖完成，人工清槽。7号楼基础筏板钢筋绑扎完成。8号楼基础负二层筏板砼浇筑。9号地下防水层铺贴完成。10号楼地下防水层铺贴完成。

## Sheet4
项目名称 | 县级帮扶领导（区级项目专员） | 责任 单位 | 总投资(亿元) | 6月份完成投资额（万元） | 1-6月累计完成投资额（万元） | 1-6月累计形象进度
翼云科创园项目 | 赵海涛 | 开发区 | 5 | 200 | 16500 | 园区研发服务楼正在内外装饰装修，厂房已经达到企业入驻条件，已入园核芯光电、玖润电子、中国嗅谷三个项目。
山东银光福源康养中心项目 | 毕志伟 | 民政局 | 2.8 | 1100 | 8000 | 1号楼标二层现浇面砼浇筑完成，标三层剪力墙柱钢筋绑扎。2号楼标三现浇面砼浇筑完成。3号楼标三层现浇面钢筋绑扎完成。4号楼标二层砼浇筑完成。5号楼基槽开挖完成，人工清槽。6号楼基槽开挖完成，人工清槽。7号楼基础筏板钢筋绑扎完成。8号楼基础负二层筏板砼浇筑。9号地下防水层铺贴完成。10号楼地下防水层铺贴完成。
中科院高性能硅基辐射探测器芯片及核心部件产业化基地项目 | 赵海涛 | 桑村镇 | 6.5 | 1000 | 6000 | 办公楼装饰装修
（欧科食品检测中心） | 廖 华 | 凫城镇 | 2 | 1250 | 7650 | 地下车库完工，土方回填完成，地上两层裙楼全部完工。1号和3号楼施工浇筑完第10层，2号主体楼施工浇筑完第9层。立项、用地、环评手续已办理完毕。