## 附件1
项目名称 | 责任单位 | 总投资（亿元） |  | 1-9月投资 | 进展情况
|  |  | 9月份投资（万元） | 1-9月累计完成投资（万元） | 1-9月份形象进度
70.97
24.44
西集百合谷建设项目 | 西集镇 | 6 | 8000 | 36000 | 1、对核心园区部分区域进行土地改良整治。2、核心园区开始修建基础道路设施。3、二次清理已赔付的土地附着物。4、对百合进行打药、除草等日常护理工作。
年产200台套固体废弃物处理设备建设项目 | 开发区 桑村镇 山兴集团 | 5.54 | 600 | 1600 | 已交纳土地款1600万元，规划经过几次调整基本定稿，部分厂房地勘已完成，土地已整平，围挡已建设，临时水电已接入，厂区主干道已硬化。
智能工业机器人制造 建设项目 | 开发区 桑村镇 山兴集团 | 6.45 | 200 | 200 | 租用新能源汽车产业园4700㎡厂房作为临时厂房，环氧地坪已完成，办公区域已装修，航吊已安装完毕，高强度组装工具、液压助力臂、组装输送线等设备已订购，10月初进行设备安装调试。
枣庄市山亭区 中国嗅谷项目 | 商投局 弘道财金 | 30 | 1670 | 17510 | 本项目正在推进建设，数字嗅觉体验中心装修完成正式揭牌，VR设备已安装使用，购置陈列展品，编制气味胶囊生产线规划设计方案，设备已采购，正在准备进行生产线施工。
博雷顿新能源 电动装载机项目 | 西集镇 弘道财金 | 5.6 | 4000 | 24000 | 高标准厂房两座，厂房装修，内部设备安装。
新型轻质混凝土板材生产及增强纤维板深加工生产线建设项目 | 城头镇 | 2.16 | 1800 | 17300 | 厂房建成、设备生产线安装完毕、ALC自动生产线完成调试，继续试生产。
中能化山东 农业科技城项目 | 水泉镇 | 30 | 4500 | 34500 | 本项目目前处于建设施工阶段，项目场地围栏大门已安装，地面附着物已清理，附着物补偿款已发放到位，温室大棚已选址，规划已经完成，正在进行土地整平施工，指挥部已建设完成，正在进行河道治理
新一代节能降耗滤清器干式检漏机项目 | 桑村镇 | 1.8 | 2200 | 18200 | 研发楼外正在进行内部装修，车间装修基本完工
百家兴保健食品项目 | 店子镇 | 1 | 3000 | 19000 | 防尘车间装修完成，设备安装完毕，新装两条机械手，已正常生产
年产46万平方新型装饰板材、35万吨特材项目（中研重科） | 凫城镇 | 1.52 | 1100 | 17000 | 1、办公楼升级改造加盖二层，粉刷装饰已完成。厂区主干道路拓宽铺垫硬化完成；围挡墙已完成；高低压配电室、电网接轨都已完成。2、普通粉体生产线的联动系统、配件及供料系统的基础设施施工完成。南原料棚的两道梁已建设完成，南原料棚1至9号的产品蒸养护房建设装饰已完成，PC构建装配式建筑流水生产线已安装完成，正在生产PC板材产品；北原料棚的钢构框架建设完成；粉料仓建设安装完成；产品回收工艺流水线主体安装完成。3、生产车间3个门、卫生间的建设已完成。4、研发中心及专家楼开始动工建设。5、车间东部路面硬化一半，车间东排水沟正在施工，车间棚东正在封闭施工，食堂门窗外墙涂料已完成。6、车间东排水沟建设基本完成、车间东厂棚已封闭一半、通往办公楼路、食堂的路面已完成硬化，新建技术研发中心、地基建设回填已完成。
年屠宰6000万只肉鸡 加工项目 | 工信局 桑村镇 | 3.1 | 1000 | 18000 | 恒低温冷库正在进行装修。其余地面附着物正在清理
新能源汽车装备制造园 | 开发区 | 6 | 1100 | 14300 | 目前已建成6栋，水电、道路和管网基本完成，部分厂房环氧地坪已完成，正进行厂区内地面硬化和园区绿化等收尾工程。目前园区已入驻企业有博雷顿、金丰机电、博能传动3个项目，入驻企业正在进行设备安装前的地槽及线路布控。
山亭区紫薇社区外 配套基础设施建设项目 | 住建局 山兴集团 | 0.81 | 2050 | 6775 | 香港街地下管网工程、强弱电下地、路面铺设；太清湖改造全部完成；立面改造银光尚城段开工建设
山亭全民健身中心项目 | 教体局 | 1.5 | 600 | 3900 | 基础开挖，施工总包进场，手续正在办理，东大门进入装饰装修阶段（做为售楼处使用）
山亭区第二实验学校 北校区建设项目 | 教体局 | 0.8 | 300 | 8000 | 南楼内墙板标二，标三完成，标一正在施工，标四内墙板变更为后砌，北楼二三楼，二次结构完成除后浇带位置，标四正在砌墙。二小北校区综合楼除讲台，室内总电源，操场塑胶跑道外已全部完成。
枣庄市第十八中学校内改扩建工程项目 | 教体局 | 0.8 | 200 | 8100 | 1-5层主体封顶 装修投入使用
19.07
山亭产城融合 示范区项目 | 开发区 财政局 山兴集团 | 30.33 | 10700 | 44700 | 管廊主体完成约2750米，开挖施工工作面约7.5km。
翼云科创园项目 | 开发区 | 5 | 0 | 17400 | 园区北研发服务楼正在内外部装饰装修，A、B、C三座厂房已经达到企业入驻条件，已入驻玖润电子、中国嗅谷、核心光电三个项目。
山东银光福源康养中心项目 | 民政局 北庄镇 | 2.8 | 4500 | 16000 | 整理场地，规划设计，楼房主体建设
山亭区教育设施 提升工程 | 教体局 | 3 | 1300 | 23000 | 二小北校区：南楼内墙板标二，标三完成，标一正在施工，标四内墙板变更为后砌，北楼二三楼，二次结构完成除后浇带位置，标四正在砌墙。二小北校区综合楼除讲台，室内总电源，操场塑胶跑道外已全部完成。 五小及附设园：一号楼二三层填充墙正施工，二号楼三层填充墙正施工，三号楼已封顶，餐厅报告厅等网架施工，风雨操场砌筑外保温切块。幼儿园已封顶，准备填充外墙。五小二号楼综合楼餐厅风雨操场内部找补，幼儿园内墙装饰 十八中：1-5层主体封顶 装修投入使用
山亭区智慧城市 运营中心 | 山兴集团 | 3.5 | 11300 | 22000 | 主楼西段主体已完成，内外墙完成80%。东侧基坑已完成，主楼东段主体已完成，内墙完成40%，餐厅施工至二层
中科院高性能硅基辐射探测器芯片及核心部件产业化基地项目 | 桑村镇 | 6.5 | 1400 | 10000 | 办公楼正在装饰装修，门窗正在安装
悠进电子年产1000万米电线电缆、200万套传感器生产项目 | 店子镇 | 1.1 | 3000 | 12000 | 项目厂房主体已完工，正在进行高标准传感器生产车间室内装修和设备订购安装。
银湖绿色生态 健康产业园项目 | 北庄镇 | 10 | 1400 | 8100 | 整理场地，规划设计，院墙、大门建设，厂房基础建设、选购设备
山东欧科食品 检测中心项目 | 凫城镇 | 3.1 | 3550 | 21500 | 2号主体楼施工浇筑完成第18层。1号和3号楼施工浇筑完成第14层，结构封顶。地下车库完工，土方回填完成，地上两层裙楼全部完工。甘薯保鲜冷藏厂房两层钢结构主体完成，装修已完成，设备已入场。
星球光伏电站项目 | 徐庄镇 | 1 | 2000 | 16000 | 已全部安装完成，并并网发电
|  | 70.61 |  | 27.46
高端精密机械智造项目 | 开发区 | 0.52 | 3000 | 5500 | 办公区域装修已完成，环氧地坪已完成，部分设备已安装完毕，正在进行调试
年产20万台（套） 新能源汽车设备智造 生产项目 | 开发区 | 1.04 | 700 | 5500 | 8台冲压机、3台数控机床、2台自动切割机械臂、航吊已安装，南车间已试生产
汇融肉制品项目 | 开发区 | 3.12 | 1300 | 7000 | 屠宰车间、冷库、污水处理设施已建成，排污证、屠宰证已办理，已经进行试生产
尚贤府项目 | 财政局 山亿集团 | 10 | 10 | 42200 | 该项目已完成立项和环评备案、设计方案、用地规划许可、建设场地地质勘探、地面附着物清理、围挡安装、明渠改造、临水临电安装和施工临时道路硬化；指挥部、营销中心装修已完成；8台塔吊安装完成；现正在进行8-15#楼桩基础施工。
翼云荷园项目 | 住建局 翼云集团 | 6.8 | 851 | 10379 | 1.10-15号楼及地下车库基础土石方完成，地下车库主体完成； 2.16-19#楼1、3-5层砌体结构施工，内墙抹灰完成；外墙保温完成 3.20-23#楼2、8层砌体结构施工及主体验收，内墙抹灰完成，室内给排水完成
岩马水库增容项目 | 城乡水务局 | 2.2 | 825 | 2905 | 完成工程设计、安全培训、防汛演练、基准点交桩、码头及道路占地，地面附着物清理及赔偿等
山亭区十字河综合治理开发项目 | 城乡水务局 财政局 山兴集团 | 9.07 | 400 | 14000 | 土方平衡及地面塑形：168951平方， 石方破碎：14638.378立方，水域河道清理：25244.91平方，拦水坝：1处 消力池：2处，挡土墙：1410米， 装饰装修桥梁：116平方，石材铺装：880米。沥青道路水稳层：800米，沥青道路混凝土：800米，绿化工程52912平方，公厕：1处
农村公路提升工程项目 | 交运局 | 0.5 | 1000 | 5000 | 累计完成道路35公里
山亭宾馆1号楼建设 工程项目 | 国资中心 华邦集团 | 1.5 | 179 | 7342 | 完成土方开挖、基坑支护；完成负一层至标七层结构施工；主体封顶，局部八层进行施工；负一层至标三层正在施工。
枣庄市消防应急物资储备中心综合体项目 | 国资中心 山发公司 | 3.5 | 0 | 1400 | 完成一期地质勘探，已基本完成果树清理，正在对鸡棚、迁坟户进行协商清理，山发公司待进场条件基本达到，即可实施工地围挡。已将整套的征地手续报市自然资源局。已交纳完新增土地使用费，上报市政府审批。
亿泰新型建材项目 | 国资中心 亿泰集团 | 2.6 | 79 | 5567 | 一、土建基础：主要设备基础全部交安，厂区配套设施如蓄水池、水泵房、污水处理、道路等已完成75%； 二、钢构及设备安装：1、商混站主机楼设备安装完成100%，钢结构完成100%；2、成品库设备安装完成100%，钢结构完成100%；3、筛分区设备安装完成100%，钢结构完成100%。
山亭区芦山口新型建材项目 | 国资中心 亿泰集团 | 2.2 | 650 | 16541 | 1.筛土间主体工程完成85%。2.办公楼进入装修阶段。3.食堂进入装修阶段。4.筛分系统钢结构工程完成60%。5.成品料仓主体工程完成90%。6.破碎电气室、输送电气室主体工程完成95%。7，机修车间钢结构工程完成70%。8.主破碎间钢结构开始安装。9.空压机站主体工程完成90%。10.筛土间钢结构工程开始安装。11.完成了筛分系统至成品库井字架安装。
东上雅郡项目 | 山城街道 | 1.2 | 5300 | 12200 | 场地平整完成，临舍搭建，临时施工道路及辅助设施完成，楼梯正在进行施工
智慧物流建设项目 | 山城街道 | 1.15 | 2600 | 6050 | 2号车间改造完成，地面硬化完成，消防设施及排水沟施工完成，设备购置完成正在安装调试
维也纳酒店综合体项目 | 山城街道 | 1.1 | 3350 | 11800 | 主楼、副楼施工完成，配套设施安全通道完成，外墙保温粉刷完成，正在做内部装修
枣庄悠然南山建设项目 | 山城街道 | 2.57 | 4000 | 11600 | 主体施工完成，配套及辅助完工，正在做内墙保温施工及绿化
周村南山新型建材项目 | 桑村镇 亿泰集团 | 1.5 | 3625 | 13650 | 完成了骨料生产线65亩土地的地面附着物清理，完成了厂区周边围挡建设，搭建了办公、生活用房，完成了164及170平台场地平整，厂区地磅土建立工程施工完成。完成了厂区西部挡土墙施工。爆破手续已经办理完成，157平台成品仓区域土石方清理已施工完毕，159平台东侧场地平整已进行爆破施工，等待土石方清运。 临时用地手续已办理完毕。矿山安全设施设计已通过区行政审批局审批。 成品仓土建工程开始施工，完成了成品仓基础垫层混凝土浇注，东侧成品仓基础筏板浇注完毕，正在进行其他三个成品仓基础筏板、地磅基础、基础柱等钢筋施工。
山亭区依山口新型建材项目 | 桑村镇 | 3.3 | 3390 | 16460 | 已完成生产加工区175、183、184标高平台的场地平整工作。其中183标高平台的中间库、检查筛完成开挖，正进行支模；空压机站、机修仓库完成基础施工；成品库4号库完成基础开挖；183标高平台挡墙完成约50%；临时施工路完成铺设。
山亭区玉子山新型建材项目 | 桑村镇 | 2.2 | 4253 | 16520 | 现场临时办公区、围墙已施工完成。机修车间基础柱砼浇筑完成,电控室基础、主体结构完成；二筛设备基础筏板砼完成。
年产4万吨新型阻燃热稳定材料生产项目 | 城头镇 | 1.4 | 2600 | 11800 | 厂房建成、设备安装完毕、生产线进行空车联机调试。
山亭区城头镇龙潭田园综合体项目 | 城头镇 | 1.12 | 800 | 4800 | 完成6座大棚的建设和内部设备的安装
月亮湾锦绣湾里 夜游经济项目 | 城头镇 | 0.58 | 2400 | 6100 | 水幕电影、喊泉、音乐喷泉安装完成，调试完成，研学基地等正在建设
偶遇·桃花源鹿鸣小镇项目 | 冯卯镇 | 3.5 | 1800 | 6100 | 已经完成项目备案、项目可行性研究报告、设施农用地备案、环评备案；已完成入场道路工程及硬化，正在推进北山道路硬化；已完成厂区内地面整平、北侧墙体护坡工程；已完成厂房建设图纸设计，厂房主体建筑地基已整平；对加工区域进行山体修整，推进厂房主体建筑建设；已完成产品冷链仓储库区建设。冷链仓储设施设备已完成。
年产20000吨营养代餐食品项目 | 店子镇 | 1.5 | 1750 | 4500 | 1#车间地面施工完成，二层升级改造；3#车间地面升级和外墙更换墙板完成，进行装修。
枣庄佰润信息科技发展有限公司佰润国际科学中心建设项目 | 水泉镇 | 1.015 | 2050 | 3050 | 科研楼基础施工，地基已浇筑完成，已完成地基回填
喜乐多8000吨果蔬罐头生产线建设项目 | 水泉镇 | 0.52 | 1750 | 4900 | 办公楼及仓储区主体已完工，内部装饰正在进行中
10000吨果冻、水果奶杯加工包装生产线项目 | 水泉镇 | 0.6 | 1290 | 4120 | 已购置果杯生产设备
汇鑫建材项目 | 徐庄镇 | 2.705 | 1500 | 7200 | 骨料生产线已全部竣工；商混生产线正在安装辅助设施
晨玺生猪良种培育基地建设项目 | 徐庄镇 | 0.5 | 2000 | 5100 | 沼液池已建设完成，正在建设养殖栏舍、宿舍、办公区、清洗消毒中心、消毒池、沼液池、干湿分离池
四知堂农牧山羊良种繁育基地建设项目 | 徐庄镇 | 1.1 | 1000 | 5300 | 已建设完成管理区，正在建设殖栏舍、饲料生产区、有机肥料生产区
汉诺佳池葡萄酒、白兰地建设项目 | 开发区 | 3 | 100 | 1100 | 不动产证、地勘、规划设计图已完成，地面附着物已清理，正在开挖地基
S103济枣线山亭区凫城至市中区曾店段改建工程项目 | 交运局 | 2.6 | 0 | 0 | 1、完成地物补偿费用编制，完成占地群众社保资金筹纳金额计算；完成与村四方协议签订；完成耕地占补平衡指标；完成生态红线占用不可避让报告编制2、完成招工程标工作
山亭区文化旅游服务中心二期项目 | 文旅局 自然资源局 国资中心 翼龙文旅公司 | 0.32 | 0 | 0 | 项目因土地及施工等手续未办理齐全，暂不能施工。目前由区文旅局牵头区国有资产事务服务中心、山城街道、区自然资源局及翼龙文旅公司成立了项目推进专班，共同推进项目土地及施工等手续办理。
省级现代农业产业园 | 农业农村局 徐庄镇 | 0.998 |  | 0
山亭区东城公交 客运枢纽项目 | 国资中心 交发集团 | 0.8 | 5 | 30 | 已完成土地选址、测量和土地预审，已经在枣庄市人民政府网站进行征收前公示，项目规划和立项备案已完成，正在优化第一套设计方案，第二套设计方案初稿已完成。此项目已列入省重点基础设施项目名单
赋能生物科技 保健食品项目 | 山城街道 | 2 |  |  | 项目完成立项、图纸设计、地勘、场地平整、路基整理
年出栏2400万只肉鸡 养殖和深加工项目 | 冯卯镇 | 10 | 0 | 1100 | 已经完成项目备案、项目可行性研究报告、设施农用地备案、环评备案；已完成入场道路修建工作；正在推进场内地面整平，项目厂房正在施工。
山鑫电子科技项目 | 店子镇 | 1 | 1500 | 10500 | 钢结构柱、梁完成、顶棚施工、外墙板施工，地面施工完成，水电施工和室内清理完成，进行室内装修
山亭区委党校项目 | 水泉镇 山兴集团 | 2.5 |  | 4600 | 场地整平、前期地质勘探、图纸设计等
山亭区水泉镇50MW “农光互补+特色智慧农业”项目 | 水泉镇 | 2.5
机动车检车设备 智能制造建设项目 | 徐庄镇 | 1.2
低聚麦芽糖生产项目 | 徐庄镇 | 1.5
嘉泽新型建材 钢结构制品二期项目 | 徐庄镇 | 1.1
新农创（山亭区） 现代高效农业科技 产业园项目 | 北庄镇 | 10.8 | 0 | 2600 | 成立了新农创城乡融合发展（枣庄）有限公司，并办理了营业执照。产业规划设计进展完成60%， 完成了能源板块公司新农创京能发展有限公司注册。 完成了项目立项备案，可研报告。土壤改良水肥一体化灌溉设施建设。
益生菌、食品及保健 食品的研发、生产 和销售项目 | 凫城镇 | 10

## Sheet1
项目名称 | 责任单位 | 总投资（亿元） | 1-9月投资 | 进展情况
|  |  | 1-9月累计完成投资（万元） | 1-9月份形象进度
欧科食品 检测中心项目 | 凫城镇 | 3.1 | 21500 | 2号主体楼施工浇筑完成第18层。1号和3号楼施工浇筑完成第14层，结构封顶。地下车库完工，土方回填完成，地上两层裙楼全部完工。甘薯保鲜冷藏厂房两层钢结构主体完成，装修已完成，设备已入场。

## 附件6 (hidden)
附件6：
2021年重点项目领导帮包情况汇总表
序号 | 帮包领导 | 项目名称 | 3-6月份现场帮包次数 | 帮包日期 | 具体帮包措施
底阁镇
1 | 宋俊峰 | ▲峄之光渔光互补光伏发电项目 | 听取汇报3次，现场督导3次 | 3月4日、3月29日、4月6日、4月29日、5月19日、6月18日 | 通过调度部门和底阁镇，召开会议、现场督导调研等方式，推进协助项目手续办理、推进项目开工等工作。
2 | 周 琪 | ★汉远科技电子元器件生产项目 | 4 | 3月29日、4月15日、5月14日、5月19日 | 加强沟通对接，明确投资主体。
3 | 仲维光 | 俊壕新型环保建材项目 | 2 | 3月16日、6月28日 | 到项目建设现场调研，了解项目进展情况及企业需求
4 | 袁 伟 | 捷利尔复合微生物专用肥技改项目 | 2 | 4月15日、6月11日 | 对于企业技改环评尚未批复，现场联系区环保局协调指标，环保局有关科室已回复尽快给予办理。
峨山镇
5 | 仲维光 | ★氨基模新材料产业园项目（一期） | 5 | 3月4日、3月22日、5月29日、6月16日、6月23日 | 协调市场监管、应急等部门为项目方开展证照办理培训；深入项目现场调研，协调帮助企业解决项目推进过程中问题；组织有关部门为企业开展安全、环保、消防“体检”。
6 | 周 琪 | ▲芯恒基电子信息产业园 | 5 | 3月29日、4月15日、5月14日、5月21日、6月4日 | 督促属地镇街加快清理地面附着物，做好开工前准备工作。
7 | 魏作明 | 美丽宜居乡村建设项目 | 4 | 3月30日、4月29日、5月31日、6月29日 | 向峄投集团调度项目进展情况，到峨山镇现场办公，就项目建设中存在的问题进行研判交流，督促加快项目及配套设施建设进度，力争9月份和美嘉苑社区交房。同时，加快推进高庄社区、仙桥社区建设进度，确保2022年6月交房。
8 | 吕济禹 | 峄城区石榴文创产业园 | 2 | 3月18日、4月25日 | 实地督导石榴文创产业园、文创街区、文创产品开发和自媒体孵化中心等项目内容建设情况，并结合石榴产业发展对下步石榴文旅产业提出具体要求。
9 | 刘晓璐 | 甲醛及延伸下游产品项目 | 1 | 44305 | 调研美辰技改项目情况。
吴林街道
10 | 仲维光 | ★高端原料药及中间体生产项目 | 5 | 3月4日、3月22日、5月29日、6月16日、6月23日 | 协调市场监管、应急等部门为项目方开展证照办理培训；深入项目现场调研，协调帮助企业解决项目推进过程中问题；组织有关部门为企业开展安全、环保、消防“体检”。
11 | 刘 永 | 墙体节能新材料项目 | 6 | 3月17日、3月29日、4月9日、4月16日、5月17日、 6月28日 | 1、前期通过实地督导，积极推动项目建设，目前立项、可研、排污许可已完成土地已平整，机器设备已采购。 2、前期积极协调区环保分局到市环保局汇报争取指标审批工作，目前环评手续己批复。 3、近期通过加强督导调度，预计项目将于7月中旬开工建设。
12 | 周 琪 | 峄城区污水处理厂扩建工程 | 4 | 3月29日、4月15日、5月14日、6月4日 | 加快完善开工前各项手续，督促项目建设单位，进行临时设施和施工道路建设。
13 | 吴 闯 | 吴林现代农业高新技术示范基地 | 2 | 4月7日、4月29日 | 帮助园区解决规划布局，协调镇街加强服务，下步积极帮助园区引进新技术。
14 | 吕济禹 | ★枣庄（峄城）大学科技园 | 2 | 3月18日、4月8日 | 实地督导项目建设情况，协调吴林街道解决项目建设用地、用电，各项手续办理等问题，加快推进产业园建设。
坛山街道
15 | 宋俊峰 | ▲宏学南路片区（通盛世纪城）棚改1#地块 | 听取汇报7次，现场督导4次 | 3月4日、3月8日、3月15日、4月6日、4月9日、4月19日、5月9日、5月17日、5月31日、6月9日、6月29日 | 通过调度部门、召开会议、现场督导调研等方式，推进项目区房屋征收、拆迁；论证项目规划；协调手续办理和项目建设等工作。
16 | 宋俊峰 | 坛鑫片区棚户区改造项目 | 听取汇报4次，现场督导2次 | 3月4日、3月15日、3月29日、4月26日、5月19日、6月29日 | 通过调度部门、召开会议、现场督导调研等方式，推进项目区房屋建设等工作。
17 | 宋俊峰 | ▲皮革厂片区（美景东方）棚改项目 | 听取汇报4次，现场督导2次 | 3月4日、3月8日、3月15日、4月26日、5月17日、6月29日 | 通过调度部门、召开会议、现场督导调研等方式，推进项目区房屋建设等工作。
18 | 宋俊峰 | 栅门巷片区棚改项目 | 听取汇报5次，现场督导3次 | 3月4日、3月8日、3月15日、4月6日、4月9日、5月17日、5月31日、6月29日 | 通过调度部门、召开会议、现场督导调研等方式，推进项目区土地征收、房屋建设等工作。
19 | 宋俊峰 | 鸿鑫文景棚改项目 | 听取汇报4次，现场督导3次 | 3月4日、3月15日、3月23日、4月9日、4月26日、5月31日、6月29日 | 通过调度部门、召开会议、现场督导调研等方式，推进项目区房屋建设等工作。
20 | 孟凡平 | ★智能生物识别应用集成项目 | 2 | 4月6日、4月8日 | 调研项目进展情况，推进项目建设。
21 | 仲维光 | ▲博科装配式移动实验室制造基地项目 | 5 | 3月4日、3月22日、5月29日、6月16日、6月23日 | 协调市场监管、应急等部门为项目方开展证照办理培训；深入项目现场调研，协调帮助企业解决项目推进过程中问题；组织有关部门为企业开展安全、环保、消防“体检”。
榴园镇
22 | 周 琪 | ▲华沃智慧农业项目 | 4 | 3月17日、4月8日、5月14日、6月4日 | 研究解决农业政策扶持、金融服务等工作，促进项目高效经营。
23 | 仲维光 | 年产500万吨精品骨料生产线建设及蛟山矿区新型建材产业园项目 | 2 | 3月17日、6月8日 | 深入项目现场调研，了解企业生产经营情况。
24 | 吕济禹 | 大理峪榴宝庄园研学基地建设项目 | 2 | 3月18日、4月25日 | 实地督导石榴标准化种植观光采摘基地、优质繁育展示区等基础设施建设，并结合石榴产业发展对下步石榴农文旅产业提出具体要求。
25 | 褚洪涛 | 高档包装纸袋生产项目 | 2 | 3月19日、5月13日 | 深入企业现场调研，目前企业新建生产线已接订单开始生产，督促项目企业做好北部厂房清理，加快设备安装。
26 | 赵俊平 | 亚太石榴红酒生产项目 | 4 | 3月24日、4月16日、5月10日、6月11日 | 现场查看项目进展，协调、帮助企业解决实际困难。
27 | 袁 伟 | 美果来石榴浓缩汁项目 | 4 | 4月15日、6月1日、6月23日、6月30日 | 协助企业办理技改和施工相关手续，推进企业与广药集团的合作
阴平镇
28 | 张熙滨 | ★呼吸用API及制剂生产项目 | 6 | 3月5日、3月20日、4月14日、4月21日、5月21日，6月14日 | 1.协调解决临时用电增容问题。 2.协调解决生产用蒸汽问题。
29 | 孟凡平 | ▲智能科技孵化基地项目 | 2 | 4月6日、4月8日 | 现场查看工程项目施工情况进展。
30 | 褚洪涛 | 微粮智能化食品产业园项目 | 2 | 4月24日、5月13日 | 通过实地调研了解项目进展，督促项目企业尽快实现纳统。
31 | 褚洪涛 | 云霄综合体项目 | 2 | 4月24日、5月13日 | 督促项目企业按时间节点，加快新建厂房建设，尽快实现纳统。
32 | 袁 伟 | ▲高档运动鞋成鞋制造项目 | 2 | 4月15日、5月13日 | 协调榴园镇等相关单位，完成项目二期大门挪移工作；协调联通、移动、中广有线等运营商，完成项目二期院内线路改道，加快项目施工进度。
古邵镇
33 | 褚洪涛 | ▲雪地高性能工业铝材研发与制备项目 | 2 | 3月19日、5月13日 | 深入企业现场调研，了解企业生产、建设情况，督促企业做好二期工程建设各项准备。
34 | 侯 军 | ★维宏高精度温度传感器及热敏电阻研发设计与制造项目 | 4 | 3月23日、4月7日、4月26日、5月17日 | 与企业座谈解决招引员工问题
35 | 侯 军 | ★盈富升PCS及BMS加工生产项目 | 4 | 3月23日、4月7日、4月26日、6月27日 | 了解企业生产中遇到的困难，尽力帮助解决
36 | 孙中军 | ▲巨浦服饰生产项目 | 6 | 3月2日、4月8日、4月30日、5月13日、6月1日、6月9日 | 1、现场了解项目建设情况，督促加快厂区路面铺设，确保按计划完工并尽快投入生产。 2、针对用工困难，安排古邵镇制定招工方案，协调解决招工问题。
37 | 孙中军 | 兴安达新型保温材料生产项目 | 6 | 3月2日、4月8日、4月30日、5月13日、6月9日、6月30日 | 1、现场了解项目情况，详细询问企业产能和试生产情况。 2、督促古邵镇和项目负责人尽快做好固投纳统工作，并按程序办理环评、安评和质量合格证等手续。
38 | 侯 军 | 裕耀新型半导体材料生产制造项目 | 4 | 3月23日、4月7日、4月26日、6月27日 | 督促尽快上第二条生产
39 | 李建峰 | 新型消防设备器材研发生产与服务建设项目 | 2 | 4月22日、7月1日 | 到企业现场调研，项目推进顺利。
区住建局
40 | 宋俊峰 | 仙坛山公园工程 | 听取汇报3次，现场督导4次 | 3月1日、3月2日、3月29日、4月9日、5月6日、5月18日、6月16日 | 通过调度部门、召开会议、现场督导调研等方式，推进项目规划办理、土地征收、建设等工作。
41 | 宋俊峰 | 市政道路工程 | 听取汇报3次，现场督导3次 | 3月15日、3月31日、4月5日、4月14日、5月6日、6月30日 | 通过调度部门、召开会议、现场督导调研等方式，推进协助项目建设等工作。
区卫健局
42 | 陈 倩 | 峄城区智慧医疗项目 | 4 | 3月16日、4月19日、5月16日、6月21日 | 督促微医集团尽快注册实体；加快“三高”管理中心改扩建进度。
43 | 陈 倩 | 峄城区卫生健康综合服务中心建设项目 | 2 | 3月10日、5月16日 | 督促加快项目建设进度，主楼基槽土石方基本完成。
区教体局
44 | 陈 倩 | ▲山师大峄城实验高级中学建设项目 | 4 | 3月18日、3月22日、4月27日、5月16日 | 积极协调院内信号塔迁出、门市房拆迁及东侧宏学路道路贯通事宜。
45 | 陈 倩 | 枣庄市第二十八中学改扩建工程 | 4 | 3月10日、3月18日、5月10日、5月21日 | 该项目目前正顺利推进，已进入内外墙装修阶段。
区交通局
46 | 李建峰 | S318郯兰线峄城区仙人洞至薛城区店韩路段改建工程 | 2 | 4月22日、7月1日 | 到项目现场调研，了解项目推进过程中存在的困难和问题，提出针对性意见建议。
47 | 李建峰 | 峄金公路改建工程 | 2 | 4月22日、7月1日 | 到项目现场调研，了解项目推进过程中存在的困难和问题，提出针对性意见建议。
区住建局区人民医院
48 | 陈 倩 | ▲峄城区人民医院改扩建项目 | 5 | 3月1日、3月22日、5月25日、5月26、6月21日 | 先后三次到项目现场了解情况，督促加快推进项目建设，已进入施工招标阶段。
丰源集团
49 | 宋俊峰 | ▲燃气-蒸汽联合循环热电联产项目 | 听取汇报4次，现场督导2次 | 3月23日、3月31日、4月8日、5月19日、5月21日、6月17日 | 通过调度部门、召开会议、现场督导调研等方式，推进协助项目手续办理等工作。
50 | 刘 波 | ★▲丰源年产35万吨涂布白纸板建设项目 | 2 | 4月19日、5月6日 | 协调办理项目手续，规划、环评等。
51 | 刘晓璐 | 峄城化工产业园基础配套设施建设项目 | 1 | 44305 | 调研了解基础配套设施建设情况。
宏达公司
52 | 周 琪 | 峄城区城乡供水一体化工程 | 4 | 3月29日、4月15日、5月14日、6月4日 | 对净水厂及扬水站设计进行细部优化，加快推进管道工程招标。
53 | 孟凡平 | 峄城电子工业园 | 3 | 4月6日、4月8日、4月22日 | 跟踪办理土地手续、设计合同签订等事项。
区供电部
54 | 张伟昌 | 110千伏变电站整体改造工程 | 4 | 3月15日、4月25日、5月16日、6月21日 | 督促加快建设进度，目前，1、配电装置工程完成。2.主体钢构工程完成。3.室内外电缆沟、配套安装工程完成。4.围墙挡土墙工程完成。5.目前已完成总工程量的85%。

## Sheet6 (hidden)
序号 |  | 项目领域 | 项目类别 | 项目名称 | 建设单位 | 建设起止时间 | 建设 地点 | 2021年建设内容 | 总投资 | 2021年计划投资 | 1-3月投资 |  |  |  | 手续办理情况 |  |  |  | 进展情况 |  |  |  |  | 县级帮包领导 |  | 推进专员
[11 empty] | 完成投资 | 完成年度计划占比 | 是否纳统 | 纳统额（1-2月） | 立项 | 环评 | 土地 | 施工许可证 | 1-3月份形象进度 | 当月显著增量变化 | 分析评价 | 三级预警
|  |  |  | 合计 | 87.198 | 30.61 | 7.453 |  | 304.32 | 77.19 | 18.19 | 23.6% |  | 1.4967 | 18.062 | 297.51 | 75.71
|  |  |  | 底阁镇 |  |  |  |  | 6.82 | 2.5 | 0.57 | 22.8% |  | 0.0385
1 | 1 | 新能源 | 新建 | ▲峄之光渔光互补光伏发电项目 | 枣庄峄之光新能源有限公司 | 2021.04-2022.12 | 底阁镇康庄村 | 建设100兆瓦光伏区和110千伏升压站及配套设施。 | 3 | 1 | 0.22 | 22% | 否 | 0 | √ | √ | 〇 | 〇 | 注册、立项、环评、土地前期手续已完成，正在办理地灾、压覆矿评估；已获得电力接入批复；完成土地流转1700亩（前王600亩，陶敦700亩，康庄400亩）。 | 完成土地流转100亩（康庄60亩，张庄40亩）。 | 未到开工时间，剩余800亩土地（20户）未完成征迁，预期开工困难。 |  | 宋俊峰 |  | 杨 斌
2 |  | 新一代信息技术 | 新建 | ★汉远科技电子元器件生产项目 | 枣庄汉远电子科技有限公司 | 2021.01-2023.12 | 峄城经济开发区科达中路 | 建设标准化厂房1万平方米，建设研发楼、综合办公楼5000平方米。 | 2 | 0.7 | 0.3 | 42.9% | 是 | 0.0385 | √ | √ | √ | 〇 | 6000平方米生产车间基本完工，正在设计装修方案。 | 6000平方米生产车间基本完工。 | 受资金短缺影响，后期推进慢，目前，厂房未装修，设备未购置。 | 二级 | 周 琪 |  | 魏广魁
3 | 2 | 新材料 | 新建 | 泰正易和新型环保建材项目 | 枣庄泰正易和建材有限公司 | 2021.07-2022.12 | 底阁镇西南晁村 | 建设年产30万立方米新型环保墙体材料生产线2条及配套设施。 | 1.56 | 0.6 | 0 | 0% | 否 | 0 | × | × | × | × | 已完成选址（原底阁铁厂），正在进行前期土地污染治理工作。 | 无 | 未到开工时间 |  | 仲维光 |  | 岳 松
4 | 2 | 生物肥料 | 新建 | 捷利尔复合微生物专用肥技改项目 | 山东捷利尔肥业有限公司 | 2021.01-2022.12 | 峄城经济开发区解放南路与科达中路交叉口西北 | 建设1条生产线，购置设备35台(套)。 | 0.26 | 0.2 | 0.05 | 25% | 否 | 0 | √ | √ | - | - | 购置4台（套）复合微生物专用菌剂生产设备。 | 购置4台（套）复合微生物专用菌剂生产设备。 | 正常推进 | 一级 | 袁 伟 |  | 李 飞
|  |  |  | 峨山镇 |  |  |  |  | 33.978 | 7.95 | 1.73 | 21.8% |  | 0
5 |  | 新材料 | 新建 | ★氨基模新材料产业园项目（一期） | 山东省润泰新材料有限公司 | 2021.02-2024.11 | 峄城化工产业园 | 建设8万吨/年氨基模复合材料车间、2万吨/年罩光粉车间、1.1万吨/年冰树脂车间；建设消防水池及泵房等；建设储罐及装卸区、丙类仓库。 | 20.6 | 3.45 | 0.65 | 18.8% | 否 | 0 | √ | √ | 〇 | 〇 | 955米院墙已经建设完毕，166亩场地平整完毕，5条厂区道路正在修建，共计8700平方米；甲醛罐、甲醇罐基础已浇筑2个。 | 场地平整，5条厂区道路正在修建。 | 现4支施工队已进场，施工进度后期逐步跟上。 | 一级 | 仲维光 |  | 张永政
6 | 1 | 新一代信息技术 | 新建 | ▲芯恒基电子信息产业园 | 山东芯恒基实业有限公司 | 2021.05-2023.05 | 峄城经济开发区科达西路 | 建设装修一期SMT贴片车间1万平方米，建设研发中心、光芯片封测车间2万平方米。 | 7 | 2 | 0.5 | 25% | 否 | 0 | √ | 〇 | √ | 〇 | 混凝土浇筑完成，消防工程三层楼4500平方米基本完工；一楼、三楼装修工程正在施工，厂房钢结构加层4500平方米、消防水池340立方米已完成挖土工程。 | 厂房钢结构加层4500平方米，装修工程一楼三楼正在施工，已经在吊顶。消防水池340立方米已完成挖土工程。 | 正常推进 | 一级 | 周 琪 |  | 孙 波
7 | 2 | 基础设施 | 新建 | 美丽宜居乡村建设项目 | 峄洲土地开发整理有限公司 | 2021.04-2022.12 | 峨山镇左庄新型智慧社区 | 建设环社区主副道路15公里，地下综合管廊5000米，强弱电工程；建设雨污分流管网6500米，供气管网1万米，供水管网8000米；建设社区消防站1处，水厂1座，燃气增压站1座，便民综合服务中心1000平方米。 | 3.5 | 0.9 | 0.4 | 44.4% | 否 | 0 | √ | 〇 | 〇 | 〇 | 左庄和美家园4-8号楼主体完工，完成装修；高庄5、8、14号楼，6、7、9、10、11号楼主体完工，仙桥1号楼、2号楼主体已完工。 | 左庄和美家园4-8号楼主体完工，完成装修，高庄5、8、14号楼，6、7、9、10、11号楼主体完工，仙桥1号楼、2号楼主体已完工。 | 正常推进 | 一级 | 魏作明 |  | 刘 梅
8 | 2 | 文化创意 | 续建 | 峄城区石榴文创产业园 | 榴城（山东）文旅有限公司 | 2020.05-2022.05 | 峄城区坛山中路 | 建设石榴文创产业园、文创街区、文创产品开发和自媒体孵化中心。 | 1.298 | 0.7 | 0.1 | 14.3% | 否 | 0 | √ | √ | √ | √ | 项目占地3层，共计6000平方米。1层展厅2000平方米已完成装修，2、3层主体装修设计正在进行。 | 1层展厅2000平方米已完成装修， | 正常推进 | 一级 | 吕济禹 |  | 孙 波
9 | 2 | 高端化工 | 新建 | 甲醛及延伸下游产品项目 | 枣庄市美辰化工有限公司 | 2021.04-2022.12 | 峄城化工产业园 | 建设甲醛装置、树脂车间、循环水系统等，购置设备70余台(套)，建设生产线3条。 | 1.58 | 0.9 | 0.08 | 8.9% | 否 | 0 | √ | √ | 〇 | 〇 | 立项、环评手续已完成，正在进行规划图纸设计工作。 | 无 | 未到开工时间 |  | 刘晓璐 |  | 孙 波
|  |  |  | 吴林街道 |  |  |  |  | 26.2 | 5.7 | 0.88 | 15.4% |  | 0
10 |  | 高端化工 | 新建 | ★高端原料药及中间体生产项目 | 山东康震生物技术有限公司 | 2021.02-2023.12 | 峄城化工 产业园 | 一期占地120亩，建设办公楼、研发分析楼、GMP生产车间等。 | 10.6 | 3 | 0.55 | 18.3% | 否 | 0 | √ | 〇 | √ | √ | 立项已完成，建筑规划已完成，土地已取得不动产权证，环评手续正在办理中，电力已通；围挡已完成100米，地基已完成，水泥路面铺设50米，正在进行定点放线。 | 围挡已完成100米，铺设水泥路面50米。 | 因处理原旧厂房遗留问题，进度稍慢。目前，电力已通，塔吊已进场，准备架设。 | 一级 | 仲维光 |  | 马 腾
11 | 2 | 新材料 | 新建 | 墙体节能新材料项目 | 枣庄双信新型材料有限公司 | 2021.03-2023.03 | 吴林街道小型微型企业创业创新示范园 | 项目占地40亩，建设生产车间1万平方米，新上节能生产线1条。 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 11.1% | 否 | 0 | √ | 〇 | √ | 〇 | 立项手续已办理完成，环评正在办理中，已取得不动产权证；目前完成厂区土地平整40亩，生产线机器设备已订购。 | 生产线机器设备已订购完毕 | 因污染物排放总量市环保局未下放到区（市），环评手续办理存在困难，项目进展缓慢。 | 一级 | 刘 永 |  | 姜 徐
12 | 2 | 基础设施 | 新建 | 峄城区污水处理厂扩建工程 | 上实联合（枣庄）污水处理有限公司 | 2021.04-2023.04 | 峄城经济开发区跃进中路 | 建设粗格栅及进水泵房、加药间、加氯加药间及粉末活性炭制备投加间、污泥处理车间、鼓风机房、变配电间、综合楼等。 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 33.3% | 否 | 0 | √ | 〇 | √ | 〇 | 可行性研究报告已完成，立项、环评手续已办理完成；清理土地60亩，地面附着物补偿工作已完成，补偿款2400万已发放到位。 | 地上附着物已基本清理完成，尚有部分厂房未拆迁 | 因旧厂房未拆迁完毕，影响地质勘探及后期施工设计，预计可能影响正常开工。 |  | 周 琪 |  | 魏成斌
13 | 2 | 现代农业 | 新建 | 吴林现代农业高新技术示范基地 | 枣庄市峄城区鼎盛果蔬种植专业合作社 | 2021.04-2023.04 | 吴林街道涝滩、王庄、苏埠居 | 建设全自动智能温室4个，全自动日光温室40个。完善排水及水利等基础设施，硬化路面。 | 0.5 | 0.2 | 0.03 | 15% | 否 | 0 | √ | - | √ | - | 建成日光温室14座，占地40亩，2400平方米的沥青路面修建完成，铺设排水管道800米。 | 已建成日光温室14座。 | 正常推进 | 一级 | 吴 闯 |  | 李甲银
14 |  | 创新平台 | 新建 | ★枣庄（峄城）大学科技园 | 枣庄市峄城区吴林经济发展中心 | 2021.08-2024.08 | 吴林街道小型微型企业创业创新示范园 | 一期拟建设高科技项目孵化区、办公楼、研发中心等。 | 12 | 1 | 0 | 0% | 否 | 0 | √ | 〇 | √ | 〇 | 立项手续办理完成，完成土地平整97亩。 | 无 | 未到开工时间 |  | 吕济禹 |  | 马 腾
|  |  |  | 坛山街道 |  |  |  |  | 72 | 21 | 7.56 | 36% |  | 0.68
15 | 1 | 棚改项目 | 新建 | ▲宏学南路片区（通盛世纪城）棚改1#地块 | 枣庄通盛建设有限公司 | 2021.03-2025.12 | 宏学南路和承水路交汇处以南 | 安置户数500户，建设18层以上住宅楼20栋，18层以下含商业部分住宅楼20栋。 | 40 | 5 | 1.33 | 26.6% | 否 | 0 | √ | √ | √ | √ | 1-4号4栋回迁楼地基已完成基础回填，5-8号4栋回迁楼主体正在进行9-11层施工。 | 5-8号4栋回迁楼9-11层施工 | 正常推进 | 一级 | 李 义 |  | 于 淼
16 | 2 | 棚改项目 | 续建 | 坛鑫片区棚户区改造项目 | 枣庄志成房地产开发公司 | 2020.04-2023.04 | 峄城区丁桥路西侧 | 建筑面积约16万平方米，建设南区4栋高层、北区1栋高层、幼儿园一处及配套基础设施。 | 12 | 3 | 1.42 | 47.3% | 是 | 0 | √ | √ | √ | √ | 5栋回迁楼主体已经完成，开始进入内部二次建设施工，外墙及配套设施正在施工中。 | 5栋回迁楼外墙及配套设施正在施工中。 | 正常推进 | 一级 | 宋俊峰 |  | 郝健
17 | 1 | 棚改项目 | 新建 | ▲皮革厂片区（美景东方）棚改项目 | 枣庄市恒庆房地产开发有限公司 | 2021.01-2021.12 | 峄城区凤凰东路北侧 | 规划总建设面积12.7万平方米，建设住宅楼18栋，商业、物业配套及其他楼房4栋，安置回迁110户。 | 5 | 5 | 1.75 | 35% | 是 | 0.1934 | √ | √ | √ | √ | 11栋回迁楼，地基已经完成回填，主体正在施工中。2号、3号、3A号楼主体施工完毕，进入内部二次建设施工。 | 11栋回迁楼主体正在施工中。 | 正常推进 | 一级 | 李 义 |  | 吴敬雷
18 | 2 | 棚改项目 | 续建 | 栅门巷片区棚改项目 | 枣庄市峄都房地产开发有限公司 | 2020.03-2021.12 | 坛山街道峄山南路 | 建设住宅楼62栋，商业、幼儿园、物业配套设施及其他设施16栋。 | 5 | 2 | 0.95 | 47.5% | 是 | 0 | √ | √ | √ | √ | 1期24栋回迁楼共26万平方米主体全部建设完成，2期4栋回迁楼正在施工中。 | 2期4栋回迁楼正在施工。 | 正常推进 | 一级 | 宋俊峰 |  | 李守军
19 | 2 | 棚改项目 | 新建 | 鸿鑫文景棚改项目 | 枣庄市鸿鑫房地产开发有限公司 | 2021.01-2021.12 | 丰源家园东区北侧 | 规划建设13栋高层，其中9栋17层，4栋11层，2栋多层（1栋6层，1栋3层）。 | 4 | 4 | 1.6 | 40% | 是 | 0.4849 | √ | √ | √ | √ | 地基完成浇筑回填，13栋楼房主体1-5层施工中。 | 13栋楼房主体1-5层施工中。 | 正常推进 | 一级 | 宋俊峰 |  | 李守军
20 |  | 新一代信息技术 | 新建 | ★智能生物识别应用集成项目 | 枣庄市峄都房地产开发有限公司 | 2021.01-2022.12 | 峄城经济开发区科达西路 | 规划建设标准化厂房、办公楼、研发中心及配套设施，包括相关场地和配套的给排水、供电、网络通讯、接线等设施。 | 3 | 1 | 0.25 | 25% | 否 | 0 | √ | √ | √ | √ | 地基完成浇筑回填，1、3号三层厂房、4层办公楼正在建设施工中，建设面积约2万平方米。 | 1、3号厂房、办公楼正在施工。 | 正常推进 | 一级 | 孟凡平 |  | 金大林
21 | 1 | 装备制造 | 新建 | ▲博科装配式移动实验室制造基地项目 | 山东博净生物科技有限公司 | 2021.03-2022.12 | 峄城化工产业园 | 建设3.4万平方米高标准生产车间，新上4条生产线。 | 3 | 1 | 0.26 | 26% | 否 | 0 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 东部1万平方车间厂房，已完成内部路面、水、电的安装装修，第一批50套方舱壳体到货，开始试生产。 | 第一批设备调试完毕，试生产。 | 正常推进 | 一级 | 仲维光 |  | 孙中用
|  |  |  | 榴园镇 |  |  |  |  | 27.58 | 3.3 | 1.6 | 48.5% |  | 0.67
22 | 1 | 现代农业 | 续建 | ▲华沃智慧农业项目 | 山东峄榴农业科技有限公司 | 2020.08-2022.12 | 榴园镇韩楼、卜村、后光庄 | 新增温室6万平方米，完成华沃水泥至园区余热输送管道建设，建成农业技术推广应用配套设施。 | 20 | 1.5 | 0.9 | 60% | 是 | 0.5791 | √ | √ | - | - | 参观通道北侧温室已投入使用，南侧温室主体工程完工，配套设施建设完成。正在进行棚内种植设施安装和调试。 | 参观通道南侧温室内部配套设施基本安装，部分区域具备种植条件。 | 正常推进 | 一级 | 周 琪 |  | 李金清
23 | 2 | 新型建材 | 续建 | 年产500万吨精品骨料生产线建设及蛟山矿区新型建材产业园项目 | 山东兴运源建材科技有限公司 | 2020.10-2022.12 | 原榴园水泥厂院内 | 新增建筑面积5000平方米，购置配料机、破碎机、振动筛、除尘器等设备74台（套）。 | 5 | 0.5 | 0.3 | 60% | 是 | 0.0842 | √ | √ | √ | √ | 1条骨料生产线已投产，正在进行生产辅助设施施工。道路、绿化等工程基本结束，给排水管线正在建设。 | 厂区外配套道路1公里，厂区内绿化1万平方米，修建排水设施500米。 | 正常推进 | 一级 | 仲维光 |  | 丁 一
24 | 2 | 文化创意 | 新建 | 大理峪榴宝庄园研学基地建设项目 | 枣庄榴兴农业发展有限公司 | 2021.01-2022.12 | 榴园镇北孙庄村北 | 建设石榴标准化种植观光采摘基地200亩，优质繁育展示区10亩，连栋温室10亩，配套基础设施等。 | 1.28 | 0.3 | 0.2 | 66.7% | 否 | 0 | √ |  | - | - | 完成温室10亩，内部装饰和种植完成，育苗温室投入使用。购置AI设备5台，安装调试完成并试运行，对园区景观河道治理及温室东景观打造。 | 完成景观河道整理100米，整理无动力游乐设备区土地3000平方米。 | 正常推进 | 一级 | 吕济禹 |  | 冯 岩
25 | 2 | 文化创意 | 新建 | 高档包装纸袋生产项目 | 枣庄东极包装有限公司 | 2021.01-2021.12 | 峄城经济开发区福兴中路5号 | 完成现有17亩厂房的改扩建，完成设备安装，建成投产。 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 20% | 否 | 0 | × | × | - | - | 已装潢车间2000平方米，安装彩印设备3台，建设手工流水线4条。装潢办公楼1000平方米。 | 3台彩印设备投入使用，4条手工线均已投产。拆除旧房屋200平方，整理地面1300平方。 | 正常推进 | 一级 | 褚洪涛 |  | 侯 亮
26 | 2 | 食品加工 | 新建 | 亚太石榴红酒生产项目 | 枣庄市亚太石榴酒有限公司 | 2021.01-2022.06 | 峄城经济开发区科达中路21号 | 完成原有厂房装潢，建设网络营销中心，研发中心等，购置石榴红酒生产线1条。 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 50% | 是 | 0.0027 | √ | √ | - | - | 四层综合楼门窗安装完成70%。铺设瓷砖2000平方米，外墙保温防水材料安装工程启动。 | 铺设瓷砖2000平方米，启动峄城土特产展厅、化验室、电商中心、工业旅游接待展厅定制装修工程。 | 正常推进 | 一级 | 赵俊平 |  | 赵启亮
27 | 2 | 食品加工 | 新建 | 美果来石榴浓缩汁项目 | 山东美果来食品有限公司 | 2021.01-2021.12 | 峄城经济开发区福兴中路3号 | 项目利用现有厂区内空地新建钢结构厂房3700平方米，新建研发中心、实验室、专家公寓、办公楼等。 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0% | 否 | 0 | × | × | - | - | 完成效果图设计。 | 完成效果图设计。 | 效果方案还未完全确定，预计5月份开工建设。 | 二级 | 袁 伟 |  | 侯 亮
|  |  |  | 阴平镇 |  |  |  |  | 51.8 | 11.5 | 3.9 | 33.9% |  | 0.0637
28 |  | 高端化工 | 新建 | ★呼吸用API及制剂生产项目 | 博诺康源（北京)药业科技有限公司 | 2021.01-2023.08 | 峄城化工产业园 | 主要建设国内稀有的无菌原料生产车间、甲类库、动力站及其它配套辅助工程，新上高端原料药及制剂生产线约20条 | 20 | 4 | 1.4 | 35% | 是 | 0 | √ | √ | √ | √ | 1号厂房、2号厂房、3号厂房、丙类车间均已封顶，建筑面积共计1200平方米，丙类车间一二层分析实验室隔断、通电完成，价值1300万的实验设备已到场，准备进行安装调试。 | 四座厂房全部封顶。 | 正常推进 | 一级 | 张熙滨 |  | 付晓娟
29 | 1 | 新一代信息技术 | 续建 | ▲智能科技孵化基地项目 | 枣庄智博智能科技有限公司 | 2020.01-2022.12 | 峄城经济开发区科达中路 | 建设手机铝壳、手机塑料壳、手机钢化膜及手机电池生产车间。 | 22 | 3 | 1 | 33.3% | 是 | 0.0637 | √ | √ | √ | √ | 一、二、三号厂房建筑面积共计4万平方米建成，所有外墙进行第二轮罩面漆施工，传达室30平方米及大门主体正在进行装修，厂区内300平方米停车场、150米道路硬化、路沿石铺设正在施工。 | 厂区内停车场、道路硬化、路沿石铺设正在施工。 | 正常推进 | 一级 | 孟凡平 |  | 马登峰
30 | 2 | 食品加工及机械制造 | 新建 | 微粮智能化食品产业园项目 | 山东微粮智能科技有限公司 | 2021.01-2022.12 | 峄城区阴平镇台湾工业园 | 主要建设各类方便粥、茶饮料、智能自动化早餐机、注塑产品等生产线5条。 | 3.6 | 1 | 0.5 | 50% | 否 | 0 | √ | √ | - | - | 标准化厂房2500平方米装修完成，灌装机、杀菌仓、自动码垛机等设备安装调试正在进行。 | 标准化厂房2500平方米装修完成。 | 正常推进 | 一级 | 褚洪涛 |  | 肖中利
31 | 2 | 食品加工 | 新建 | 云霄综合体项目 | 山东顿嵩特生物科技有限公司 | 2021.02-2023.08 | 峄城区阴平镇台湾工业园 | 一期建设生产车间、电商+直播中心、配货中心等配套设施，购置全自动烤房、混合搅拌罐、分装机、罐装机等设备193台（套）。 | 3.2 | 1.5 | 0.4 | 26.7% | 否 | 0 | √ | √ | 〇 | - | 无尘净化车间1000平方米已建成投入使用，两个配货中心6000平方米建成投入使用，办公楼主体已建设3层1200平方米。 | 办公楼主体建设3层共计1200平方米。 | 正常推进 | 一级 | 褚洪涛 |  | 李茂杰
32 | 1 | 纺织服装 | 新建 | ▲高档运动鞋成鞋制造项目 | 爱德士制鞋（枣庄）有限责任公司 | 2021.02-2022.12 | 峄城经济开发区福兴东路 | 利用原有闲置土地25亩，厂房约1万平方米，建设2条制鞋生产线。 | 3 | 2 | 0.6 | 30% | 否 | 0 | √ | √ | - | - | 一期项目两层1万平方米厂房装修完成，两条生产线已完工投产，新风系统等配套设施正在施工完善，厂区餐厅200平方米投入使用。二期项目正在对3000平方米旧厂房进行清理，协调运营商进行线路改造。 | 两条生产线已完工投产，餐厅200平方米投入使用。 | 项目二期因联通、中广有线需对线路进行迁移改造，预计4月中旬对旧厂房进行拆除。 | 一级 | 李 义 |  | 肖中利
|  |  |  | 古邵镇 |  |  |  |  | 17.8 | 5.6 | 1.33 | 23.8% |  | 0.0445
33 | 1 | 新型建材 | 新建 | ▲雪地高性能工业铝材研发与制备项目 | 山东雪地铝业科技有限公司 | 2021.01-2022.12 | 峄城经济开发区跃进中路8号 | 对原有厂房进行改造修建，新建厂房3处、研发中心1处。 | 5 | 1.2 | 0.32 | 26.7% | 是 | 0.0445 | √ | √ | 〇 |  | 改建完成东侧厂房6000平方米，购置挤压机、冷床、磨具炉等设备。 | 安装铝材加工生产线3条、喷涂线1条、包装线1条及木纹压膜线1条。 | 正常推进 | 一级 | 褚洪涛 |  | 杨尚军
34 |  | 装备制造 | 新建 | ★维宏高精度温度传感器及热敏电阻研发设计与制造项目 | 维宏感应（山东）科技有限公司 | 2021.01-2022.12 | 峄城经济开发区科达西路 | 新建温度传感器及热敏电阻生产线22条。 | 3.6 | 1 | 0.25 | 25% | 否 | 0 | √ | 〇 | 〇 |  | 完成厂房隔断、地坪漆等整改3500平方米，租用办公室、宿舍楼1000平方米。购购置三裁线机、贴附机、焊接机等设备建设温度传感器机热敏电阻生产线2条。 | 安装生产线1条。 | 设备进场后工人需进行培训，培训周期较长。 | 一级 | 侯 军 |  | 孙晋柱
35 |  | 新能源 | 续建 | ★盈富升PCS及BMS加工生产项目 | 山东盈富升新能源科技有限公司 | 2020.10-2022.10 | 峄城经济开发区科达西路 | 购置锡膏印刷机、锡膏检测仪（SPI）、 贴片机、回流焊、点胶机、分板机、焊接机、测试机等设备，建设PCS及锂电池BMS生产线10条。 | 3.2 | 0.7 | 0.05 | 7.1% | 否 | 0 | √ | 〇 | 〇 |  | 正在进行4000平方米的厂房隔断改建工程。购置锡膏印刷机、锡膏检测仪等设备6台套。 | 厂房隔断改建工程整体效果明显。 | 因厂房装修进度慢，设备只交付使用1套，其他5套设备将于4月陆续交付使用，导致工程进度较慢。 | 二级 | 侯军 |  | 张 竣
36 | 1 | 纺织服装 | 续建 | ▲巨浦服饰生产项目 | 山东巨浦服饰有限公司 | 2020.08-2021.12 | 古邵镇马庄村 | 建设办公楼、生产车间、职工宿舍食堂等，购置设备，建设服装生产线6条。 | 3 | 1 | 0.36 | 36% | 是 | 0 | √ | √ | 〇 |  | 完成办公楼、厂房、食堂主体工程16000平方米，建设，正在进行装修。 | 完成办公楼、厂房、食堂主体工程。 | 正常推进 | 一级 | 孙中军 |  | 徐 旭
37 | 2 | 新材料 | 新建 | 兴安达新型保温材料生产项目 | 山东兴安信达科技有限公司 | 2021.01-2022.12 | 古邵镇福兴庄村 | 购置设备，建设1条年产2.5万立方米保温砌块生产线、1条年产30万平方米复合保温板生产线、1条年产30万平方米钢丝网架保温板生产线。 | 1.2 | 0.6 | 0.15 | 25% | 否 | 0 | √ | √ | 〇 |  | 完成5000平方米主体厂房建设工程，购置保温砌块机等设备，安装保温砌块生产线2条。 | 主厂房竣工，安装设备2台。 | 正常推进 | 一级 | 孙中军 |  | 徐 旭
38 | 2 | 新一代信息技术 | 新建 | 裕耀新型半导体材料生产制造项目 | 山东裕耀半导体材料有限公司 | 2021.01-2022.12 | 峄城经济开发区科达西路 | 租赁厂房，办公楼，宿舍4500平方米，建设半导体材料生产线2条。 | 1.2 | 0.5 | 0.05 | 10% | 否 | 0 | √ |  | 〇 |  | 正在进行2000平方米的厂房隔断及装修。 | 无 | 因项目方于3月才正式进场，厂房装修进度较慢，影响了工程进度。预计4月份开始对设备进行采购。 | 二级 | 侯 军 |  | 张竣
39 | 2 | 消防器材 | 新建 | 新型消防设备器材研发生产与服务建设项目 | 枣庄市天诚安防工程有限公司 | 2021.01-2021.12 | 古邵镇福兴庄村 | 建设厂房、研发楼、宿舍楼、食堂6000平方米，购置生产设备20万个。 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 25% | 是 | 0 | √ | √ | 〇 |  | 完成厂房、办公楼、研发楼等6000平方米主体工程建设。购置折弯机、切割机、冲孔机等设备，实现年生产消防栓箱5万套，自救卷盘3万个。 | 厂房、办公楼全部完工，设备已购置。 | 正常推进 | 一级 | 李建峰 |  | 张竣
|  |  |  | 区住建局 |  |  |  |  | 1.2 | 0.8 | 0.14 | 17.5% |  | 0
40 | 2 | 基础设施 | 新建 | 仙坛山公园工程 | 区住建局 | 2021.01-2022.12 | 仙坛山 | 建设公园道路、广场、绿化、景观小品等。 | 0.7 | 0.3 | 0.06 | 20% | 否 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 次广场完成场地平整400平方米，一级路路基整理600米，二级路人工拆除原台阶300米，栽植雪松160棵，红叶石楠130棵，铺设草皮1200平方。 | 栽植雪松160棵，红叶石楠130棵，铺设草皮1200平方。 | 仙坛山公园工程受苗木征收补偿问题影响，未完成节点，正加紧实施。 | 二级 | 宋俊峰 |  | 刘大庆
41 | 2 | 基础设施 | 新建 | 市政道路工程 | 区住建局 | 2021.04-2021.12 | 宏学南路、峄山南路、栅门巷路、坛五路。 | 主要建设包括宏学南路、峄山南路、栅门巷路、坛五路4条城区主要干道。 | 0.5 | 0.5 | 0.08 | 16% | 否 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 宏学南路缆线廊完成800米，主路面路基整理300米，峄山南路南段路基整理500米。 | 铺设缆线廊300米。 | 正常推进 | 一级 | 宋俊峰 |  | 朱贵民
|  |  |  | 区卫健局 |  |  |  |  | 1.5 | 0.82 | 0.075 | 9.1% |  | 0
42 | 2 | 医养健康 | 新建 | 峄城区智慧医疗项目 | 区卫健局 | 2021.04- 2022.04 | 峄城经济开发区解放南路与福兴路交叉口 | 主要建设互联网医院、中医健康小镇、慢病服务中心、远程诊疗中心等。 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0% | 否 | 0 | √ | √ | 〇 | 〇 | 已在国家、省重大项目库备案，向区自然资源局提交拟征用地块申请。3月11日，确定初步方案及月度节点任务。 | 无 | 未到开工时间 |  | 陈倩 |  | 绪宪法
43 | 2 | 医养健康 | 新建 | 峄城区卫生健康综合服务中心建设项目 | 区卫健局 | 2021.01-2022.10 | 榴园路 | 建设区疾控中心业务楼、 区妇幼保健计划生育服务中心业务楼主体工程。 | 0.4 | 0.22 | 0.075 | 34.1% | 否 | 0 | √ | √ | 〇 | 〇 | 疾控中心业务楼为1栋五层结构，建筑面积2450平方米，已建成使用，区妇幼计生服务中心业务楼基坑支护工程完成招标，预计3月底开工。土地使用证正在进行拟征收公示。 | 区妇幼计生服务中心业务楼基坑支护工程完成招标。 | 正常推进 | 一级 | 陈 倩 |  | 吴敬庚
|  |  |  | 区教体局 |  |  |  |  | 2.28 | 1.45 | 0.03 | 1.6% |  | 0
44 | 1 | 教育 | 新建 | ▲山师大峄城实验高级中学建设项目 | 区教体局 | 2021.02-2022.12 | 峄城区坛山街道承水中路 | 建设教学楼、宿舍楼、学生餐厅等。 | 2 | 1.2 | 0.01 | 0.1% | 否 | 0 | 〇 | 〇 | √ | 〇 | 开挖宿舍楼基础3000立方米，完成3座塔吊基础。 | 开挖宿舍楼基础3000立方米，完成3座塔吊基础。 | 实验高中由于现场信号塔拆除问题和防空洞浇灌问题，进度较缓。 | 二级 | 陈 倩 |  | 张勇
45 | 2 | 教育 | 新建 | 枣庄市第二十八中学改扩建工程 | 枣庄市第二十八中学 | 2020.12-2021.12 | 峄城区坛山街道承水中路270号 | 教学楼、综合楼等竣工投入使用。 | 0.28 | 0.25 | 0.02 | 8.8% | 否 | 0 | √ | √ | √ | 〇 | 教学楼主体工程完成80%，墙砖砌体完成30%；综合楼主体工程完成20%。 | 墙砖砌体完成30%；综合楼主体工程完成20%。 | 正常推进 | 一级 | 陈 倩 |  | 张勇
|  |  |  | 区交通局 |  |  |  |  | 6.77 | 1.19 | 0.048 | 4% |  | 0
46 | 2 | 基础设施 | 续建 | S318郯兰线峄城区仙人洞至薛城区店韩路段改建工程 | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 | 2020.01-2022.01 | 吴林街道、榴园镇 | 建设路基小桥涵工程和路面工程等。 | 6.31 | 0.98 | 0.028 | 2.9% | 是 | 0 | √ | √ | √ | √ | 清理现场完成18.6%；砍伐树木、挖除树根，完成28.8%；路面破除完成12.9%；拆除结构物完成15.2%；换填石渣完成4.8%；φ1.5米圆管涵完成9.6%；盖板涵完成16.9%；污水管网完成23.5%；K98+779小桥基坑开挖完成。 | 盖板涵正在施工，换填石渣完成，一座小桥基坑开挖完成；榴园镇驻地污水管网完成200米，清表完成5000平方米。 | S318峄城段改建工程征迁资金缺口大，项目整体推进较慢。 | 二级 | 李建峰 |  | 叶 永
47 | 2 | 基础设施 | 续建 | 峄金公路改建工程 | 山东宏达城市发展投资有限公司 | 2020.04-2021.10 | 吴林街道阴平镇 | 改建6公里，铺设路面、安装安防设施等。 | 0.46 | 0.21 | 0.02 | 9.5% | 否 | 0 | √ | √ | √ | √ | K11-169圆管涵完成；完成肖桥至金寺段路基整理；完成肖桥段安防工程施工，肖桥段基本建成通车。 | 完成K11+169涵洞圆管涵开挖；台背回填填筑完成；完成肖桥至金寺段路基整理。 | 峄金公路改建工程资金紧张，项目整体推进较慢。 | 二级 | 李建峰 |  | 周上斌
|  |  |  | 区住建局区人民医院 |  |  |  |  | 5.5 | 1 | 0 | 0% |  | 0
48 | 1 | 社会民生 | 新建 | ▲峄城区人民医院改扩建项目 | 区住建局 | 2021.06-2024.12 | 峄城区坛山街道承水中路121号 | 建设门诊楼、病房楼及生活辅助用房等。 | 5.5 | 1 | 0 | 0% | 否 | 0 | √ | √ | √ | 〇 | 已完成预算评审，正在办理施工许可证。 |  |  |  | 陈 倩 |  | 孔 婧 李 逸 龙
|  |  |  | 丰源集团 |  |  |  |  | 34.12 | 10.04 | 0.066 | 0.7% |  | 0
49 | 1 | 电力 | 新建 | ▲燃气-蒸汽联合循环热电联产项目 | 山东丰源燃气热电有限公司 | 2021.04-2023.12 | 峄城王庄工业园 | 建设1台（套）200兆瓦（E级）燃气-蒸汽联合循环热电联产机组及相应的供热设施、辅助电力设备、公用基础设施等。 | 12.12 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 | √ | √ | √ | × | 已完成厂内60亩土地“三通一平”工作 |  | 因省里近期对“两高一资”项目暂缓能评审批近3个月，影响项目按期开工。 |  | 宋俊峰 |  | 赵序跃
50 |  | 造纸 | 新建 | ★▲丰源年产35万吨涂布白纸板建设项目 | 山东丰源中盛纸业有限公司 | 2021.06-2022.09 | 枣庄市峄城区榴园镇王庄村中科路1号 | 建设抄纸、制浆及辅料车间约4.8万平方米，立体智能仓库等辅助配套建筑面积约1万平方米，安装进口制浆及辅料添加系统及幅宽4300毫米涂布白纸板机一台，配套建设污水处理站改造提升工程。 | 11 | 3.63 | 0.036 | 1% | 否 | 0 | √ | 〇 | 〇 | × | 已完成项目主厂房70亩土地清理工作。 |  | 未到开工时间 |  | 刘 波 |  | 赵序跃
51 | 2 | 基础设施 | 新建 | 峄城化工产业园基础配套设施建设项目 | 山东丰源产业发展有限公司 | 2021.04-2023.12 | 峄城化工产业园 | 建设综合管廊（含管网）、污水处理厂、给水厂、危化品停车场、园区服务及研发中心、道路及绿化、园区供热、园区防汛、消防管网及燃气等其他基础配套设施工程。 | 11 | 3.41 | 0.03 | 0.9% | 否 | 0 | √ | 〇 | 〇 | × | 完成5口给水厂水源井工程土建施工、厂区内部地面硬化；完成博瑞制药供水管道铺设施工；完成氨基膜项目周边道路和绿化进行升级。 | 完成第5口给水厂水源井土建工程施工，完成厂区内部地面硬化及绿化工程。 | 受园区控规影响，导致土地、规划等部分手续无法按时推进办理，预计4月中旬开工建设。 | 二级 | 刘晓璐 |  | 赵序跃
|  |  |  | 宏达公司 |  |  |  |  | 15.67 | 3.24 | 0 | 0% |  | 0
52 | 2 | 水利工程 | 新建 | 峄城区城乡供水一体化工程 | 山东宏达城市发展投资有限公司 | 2021.03-2024.12 | 环城区内 | 主要建设南四湖取水工程的建筑工程，包括一级提水泵站，二级、三级、四级加压泵站和调水管线。 | 12.97 | 2.54 | 0 | 0% | 否 | 0 | √ | √ | 〇 | 〇 | 正在办理土地证和施工许可证。 | 无 | 环评、土地证和施工许可证办理缓慢，资金短缺影响项目整体进展。 | 二级 | 周 琪 |  | 李亚非
53 | 2 | 新一代信息技术 | 新建 | 峄城电子工业园 | 枣庄市宏智工程建设开发有限公司 | 2021.05-2022.12 | 峄城区科达路北206国道西侧 | 建设厂房3座，1#号楼建设面积1.02万平方米；2#号楼面积8250平方米；3#号楼面积7885平方米；建设小型配套设施及配电室等。 | 2.7 | 0.7 | 0 | 0% | 否 | 0 | √ | 〇 | 〇 | 〇 | 正在办理环评、土地证和施工许可证。 | 无 | 未到开工时间 |  | 孟凡平 |  | 李亚非
|  |  |  | 区供电部 |  |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 0.26 | 23.6% |  | 0
54 | 2 | 基础设施 | 新建 | 110千伏变电站整体改造工程 | 国网山东省电力公司枣庄供电公司 | 2021.01-2021.12 | 峄城区坛山街道利民社区 | 建设生产综合楼，安装主变压器、升级配套电气设备。 | 1.1 | 1.1 | 0.26 | 23.6% | 否 | 0 | √ | √ | √ | 〇 | 完成开工准备及施工区域“四通一平”，开展配电装置楼主体基础浇筑完成90%。 | 配电装置楼主体基础浇筑完成90% | 正常推进 | 一级 | 张伟昌 |  | 闫 旭