## Sheet1
项目名称 | 建设单位 | 总投资（亿） | 2021年投资计划（亿） | 1-12月份完成投资额（亿） | 形象进度
山东欧科食品检测中心项目 | 山东欧科检测技术有限公司 | 3.1 | 1.5 | 3.05 | 2号主体楼施工浇筑完成第18层，内墙标八层挂钉完成。1号和3号楼施工浇筑完成第14层，结构封顶。地下车库完工，土方回填完成，地上两层裙楼全部完工。甘薯保鲜冷藏厂房两层钢结构主体完成，装修已完成，设备已入场。